Информация

о ходе реализации национального проекта

«Экология»

на 1 января 2024 года

В рамках реализации национального проекта «Экология» в Республике Дагестан реализуются 5 региональных проектов:

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД;

«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД (проект реализован);

«Чистая страна» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД;

«Сохранение уникальных водных объектов» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД;

«Сохранение лесов» – ответственный исполнитель Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан.

На 2023 год запланировано всего – 4285,47 млн рублей, из них:

24,40 млн рублей - Сохранение лесов (Даглесхоз)

40,22 млн рублей – Сохранение уникальных водных объектов (Минприроды РД)

3178,63 млн рублей – Комплексная система обращения с ТКО (Минприроды РД)

1042,22 млн рублей – Чистая страна (Минприроды РД)

в том числе:

4173,98 млн рублей – средства федерального бюджета;

110,9 млн рублей – средства республиканского бюджета;

1,0 млн рублей – иные источники

Профинансировано -     4285,47 млн руб.

Кассовое исполнение – 4285,47 млн руб.

Всего запланировано к заключению в 2023 году 13 государственных контрактов, заключено – 13.

- Региональный проект 
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

- функциональный заказчик:

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.

- планируемые к достижению показатели и результаты

| №п/п | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накоплении и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (процент) | 0 | 0 | 100 | 05.12.2022 года подписано дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан № 7 |
| 2. | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (процент) | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (процент) | 0 | 0 | 100 |  |
| 4. | Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (процент) | 37* | 0 | 100 |  |
| 5. | Доля разработанных электронных моделей (процент) | 100 | 100 | 100 |  |
| *данный показатель носит убывающий характер |  |  |  |  |  |

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение от 13.01.2019 г. № 051-2019-G20026-1 в редакции дополнительных соглашений от 22.01.2020 г. № 051-2019-G20026-1/1; от 08.05.2020 г. № 051-2019-G20026-1/2, от 14.12.2020 г. № 051-2019-G20026-1/3, от 28.12.2021 г. № № 051-2019-G20026-1/4) между Минприроды РД и Минприроды России о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан; 
6 декабря 2022 года было подписано финансовое соглашение.

- бюджет регионального проекта на 2023 год

всего: 3178,63 млн руб.

ФБ – 3146,84 млн руб.

РБ – 31,79 млн руб.

- Кассовое исполнение – 3178,63 млн руб.

- заключение контрактов

Заключение контрактов не предусмотрено

- проводимая работа, достигнутые результаты

На строительство 3-х МСК (Хасавюртовской, Дербентской и Махачкалинской территориальных зонах, общая мощность которых составит 950 тысяч тонн/год) получено разрешение и начаты подготовительные работы, а также работы по вертикальной планировке площадок для строительства, земляные работы, устройство насыпи.

Получены положительные заключения государственной экологической экспертизы по полигонам захоронения не пригодных для переработки ТКО - в Хасавюртовском, Дербентском и Кумторкалинском районах Республики Дагестан, а также разрешения на их строительство.

- «Строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 500 тыс. тонн в год» в Карабудахкентском районе Республики Дагестан:

| № пп | Наименование работ | Выполнено | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы: |  |  |
|  | Временные здания и сооружения | 5 бытовок |  |
|  | Временное ограждение | 200 м |  |
| 2 | Срезка растительного грунта |  | 100 |
| 3 | Разработка грунта | 26 334 м3 | 88 |
| 4 | Устройство насыпи | 517 046,9 м3 | 90 |
| 5 | Подбетонка под фундаменты ремонтной мастерской |  | 100 |
| 6 | Подбетонка под фундаменты пожарных резервуаров |  | 100 |
| 7 | Армирование фундаментов ремонтной мастерской |  | 100 |
| 8 | Бетонирование фундаментов ФМ-1, ФМ-2 ремонтной мастерской |  | 100 |
| 9 | Гидроизоляция фундаментов ФМ-1, ФМ-2 ремонтной мастерской |  | 100 |
| 10 | Армирование фундаментов пожарных резервуаров |  | 100 |
| 11 | Бетонирование фундаментов пожарных резервуаров |  | 100 |
| 12 | Подбетонка под фундаменты ФМ-1, производственного корпуса №2 |  | 100 |
| 13 | Армирование фундаментов ФМ-1, производственного корпуса №2 |  | 100 |
| 14 | Бетонирование фундаментов ФМ-1, производственного корпуса №2 |  | 100 |
| 15 | Подбетонка под фундаменты ФМ-1, мойки для грузового автотранспорта |  | 100 |
| 16 | Армирование фундаментов, мойка для грузового автотранспорта |  | 100 |
| 17 | Подбетонка под фундаменты ФМ-1, производственного корпуса №1 |  | 100 |
| 18 | Армирование фундаментов ФМ-1, производственного корпуса №1 |  | 100 |
| 19 | Бетонирование фундаментов ФМ-1, производственного корпуса №1 |  | 100 |
| 20 | Бетонирование фундаментов, мойка для грузового автотранспорта |  | 100 |
| 21 | Монтаж колонн, производственный корпус №2 | 14 шт | 13 |

- «Строительство полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 300 тыс. тонн ТКО в год» в Кумторкалинском районе Республики Дагестан (1-я очередь):

| № пп | Наименование работ | Выполнено | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Срезка растительного грунта |  | 100 |
| 2 | Устройство подбетонки дозревания компостного грунта | 18,9 м3 | 90 |
| 3 | Разработка грунта по пруд-накопитель | 46 722,65 м3 | 80 |
| 4 | Разработка грунта участка компостирования | 1 667,79 м3 | 93 |
| 5 | Устройство основания фундамента под КГО |  | 100 |
| 6 | Устройство подушки из песка под КГО | 2 799,08 м3 | 90 |
| 7 | Укладка пеноплекса под фундамент участка КГО | 7 340 м2 | 83 |
| 8 | Устройство подбетонки под фундамент участка КГО | 581 м3 | 70 |
| 9 | Армирование фундамента участка КГО | 74 799,4 кг | 45 |
| 10 | Устройство дна 5 и 6 карты |  | 100 |
| 11 | Укладка бентонитовых матов и геомембраны на карте №5 и №6 | 78 806 м2 | 29 |

- «Строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 250 тыс. тонн в год» в Хасавюртовском районе Республики Дагестан:

| № пп | Наименование работ | Выполнено | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы: |  |  |
|  | Временные здания и сооружения | 14 бытовок |  |
|  | Временное ограждение | 500 м |  |
| 2 | Срезка растительного грунта |  | 100 |
| 3 | Разработка грунта | 244 000 м3 | 93 |
| 4 | Устройство насыпи | 512 000 м3 | 56 |

- «Строительство полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 150 тыс. тонн ТКО в год» в Хасавюртовском районе Республики Дагестан:

| № пп | Наименование работ | Выполнено | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы: |  |  |
|  | Временные здания и сооружения | 14 бытовок |  |
|  | Временное ограждение | 500 м |  |
|  | Срезка растительного грунта | 21 237 м3 | 58 |
| 2 | Вырубка деревьев и корчевка пней |  | 100 |
| 3 | Разработка грунта | 692 500 м3 | 59 |

- «Строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 200 тыс. тонн в год» в Дербентском районе Республики Дагестан:

| № пп | Наименование работ | Выполнено | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы: |  |  |
|  | Временные здания и сооружения | 4 бытовки |  |
|  | Временное ограждение | 120 м |  |
| 2 | Срезка растительного грунта |  | 100 |
| 3 | Разработка грунта |  | 100 |
| 4 | Устройство насыпи | 130 797 м3 | 60 |
| 5 | Разработка непригодного грунта |  | 100 |
| 6 | Выемка под фундаменты производственного корпуса |  | 100 |
| 7 | Устройство бетонной подготовки фундаментов производственного корпуса |  | 100 |
| 8 | Армирование фундаментов производственного корпуса |  | 100 |
| 9 | Разработка котлованов под фундаменты ремонтной мастерской |  | 100 |
| 10 | Устройство бетонной подготовки ремонтной мастерской |  | 100 |
| 11 | Бетонирование фундаментов производственного корпуса |  | 100 |
| 12 | Армирование фундаментов ремонтной мастерской |  | 100 |
| 13 | Бетонирование фундаментов ремонтной мастерской |  | 100 |
| 14 | Устройство основания под площадку компостирования |  | 100 |
| 15 | Выемка под фундаменты склада готовой продукции (ВМР) |  | 100 |
| 16 | Устройство бетонной подготовки склада (ВМР) |  | 100 |
| 17 | Армирование фундаментов склада (ВМР) |  | 100 |
| 18 | Бетонирование фундаментов склада (ВМР) |  | 100 |
| 19 | Монтаж колонн производственного корпуса | 59 шт | 68 |
| 20 | Разработка под приямок пола производственного корпуса (Прм1) |  | 100 |
| 21 | Устройство бетонной подготовки приямка пола производственного корпуса (Прм1) |  | 100 |
| 22 | Армирование приямка пола производственного корпуса (Прм1) | 79 м.п. | 94 |
| 23 | Бетонирование приямка пола производственного корпуса (Прм1) | 26 м3 | 15 |

- «Строительство полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 120 тыс. тонн ТКО в год» в Дербентском районе Республики Дагестан:

| № пп | Наименование работ | Выполнено | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка непригодного грунта |  | 100 |
| 2 | Демонтаж бетонных плит |  | 100 |
| 3 | Разработка грунта | 37 199 м3 | 45 |
| 4 | Насыпь грунта | 21 750 м3 | 9 |
| 5 | Планировка откосов карт | 2 000 м2 | 6 |

Финансовые средства, предусмотренные заключенным между Минприроды России и Правительством Республики Дагестан соглашением      доведены до концессионера.

участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты.

В текущем году МО в реализации проекта не задействованы.

II Региональный проект
 «Сохранение уникальных водных объектов»

- функциональный заказчик:

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан

- планируемые к достижению результаты

| №п/п | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом, млн. чел | 0 | 0 | 100 | 09.12.2021 г. подписано Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан № 051-2019-G80044-0.1/4 |
| 2. | Протяженность расчищенных участков русел рек, км | 0 | 0 | 100 |  |
| *Достижение показателей в соответствии соглашением о реализации регионального проекта запланирован в 2024 году |  |  |  |  |  |

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение от 09.12.2019 г. № 051-2019-G80044-0.1 в редакции дополнительных соглашений от 04.11.2020 г. № 051-2019-G80044-0.1/1; от 23.11.2020 г. № 051-2019-G80044-0.1/2, 23.07.2021 г. 051-2019-G80044-0.1/3, 09.12.2021 г. 051-2019-G80044-0.1/4.

- бюджет регионального проекта в 2023 году:

всего -40,22 млн руб;

ФБ – 40,22 млн руб;

- Кассовое исполнение – 40,22 млн рублей

- заключение контрактов 25 апреля 2023 года заключен государственный контракт на сумму 73 720 000 рублей.

- проводимая работа, достигнутые результаты

1.03.2023 г. получено положительное заключение госэкспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий.

6 марта 2023 года обосновывающие материалы в форме электронных документов внесены в информационную систему производственного и финансового планирования деятельности для получения заключения территориального органа Росводресурсов (Западно-Каспийского БВУ) и рекомендации экспертов ФГБВУ «Центррегионводхоз».

Одновременно 6 марта 2023 года необходимые материалы направлены в Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан для внесения закупки в план-график закупок в единой информационной системе в сфере закупок.

Получено заключение территориального органа Росводресурсов (Западно-Каспийского БВУ) о целесообразности заявляемого мероприятия.

21 марта 2023 года получены рекомендации экспертов ФГБВУ «Центррегионводхоз» о финансировании и начала в 2023 году работ по расчистке озера Аджи (Папас).

27 марта 2023 года в единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме.

Подведение итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) - 17 апреля 2023 года.

По результатам открытого конкурса определен победитель, с которым                         25 апреля 2023 года заключен государственный контракт.

Ведутся работы по расчистке озера, объем выемки грунта составляет 180,0 тыс. кубов.

Объем работ 2023 года завершен.

- участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты.

В текущем году МО в реализации проекта не задействованы

III Региональный проект «Чистая страна»

- функциональный заказчик:

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.

- планируемые к достижению показатели и результаты

| №п/п | Наименование мероприятия | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Каспийск РД | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел. | 0 | 0 | 100 | Достижение показателей проекта планируется в 2024 году |
|  |  | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, га. (справочно) | 0 | 0 | 100 |  |
| 2. | Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Буйнакск РД | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел. | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, га. (справочно) | 0 | 0 | 100 |  |
| 3. | Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Южно-Сухокумск РД | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел. | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, га. (справочно) | 0 | 0 | 100 |  |
| 4. | Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт РД | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов,тыс.чел. | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, га. (справочно) | 0 | 0 | 100 |  |

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» 13 декабря 2022 года заключено дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистая страна (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан № 051-2019-G10035-1/5, 23 декабря 2022 года подписано финансовое соглашение о выделении 1 066 278 320,00 руб. на реализацию проекта в 2023 году.

- бюджет регионального проекта на 2023 год

всего: 1042,22 млн руб.

ФБ – 964,02 млн руб.

РБ – 78,2 млн руб.

- кассовое исполнение – 1042,22 млн рублей

- заключение контрактов

заключено 4 контракта на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей с ООО «Русстрой» и 4 контракта на экологическое сопровождение с ФГБУ «ЦЛАТИ» на общую сумму 1042,22 млн рублей. (решается вопрос на использование финансовых средств в размере 24,06 млн рублей, образованных в результате экономии).

- проводимая работа, достигнутые результаты

В 2021 году Правительство Республики Дагестан в целях реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» инициировало разработку проектной документации на ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных в городских округах «город Хасавюрт», «город Каспийск», «город Южно-Сухокумск», «город Буйнакск».

По результатам рассмотрения заявок Республики Дагестан, направленных в октябре 2022 года в адрес Минприроды России, Комиссией отобраны следующие объекты для рекультивации:

- «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Буйнакск РД».

- Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 263 213,80 тыс. руб.

- «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Каспийск РД».

- Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 360 563,20 тыс. руб.

- «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки г. Хасавюрт РД».

- Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 190 387,00 тыс. руб.

- «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Южно-Сухокумск РД».

- Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 198 800,40 тыс. руб.

В декабре текущего года заключено финансовое соглашения между правительством Республики Дагестан и Минприроды России.

Заключено 4 государственных контракта на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде.

Работы по технологическому и биологическому этапу рекультивации на объектах завершены в полном объеме.

Общая площадь земель, планируемых к возвращению в хозяйственный оборот 35,4 га, численность населения, качество жизни которых улучшится 227,25 тыс. чел.

IV региональный проект «Сохранение лесов»

В Республике Дагестан реализуется региональный проект «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология».

- общая сумма финансирования:

Всего на 2019-2024 гг - 211,1 млн. рублей, в том числе:

187,5 млн. рублей - средства федерального бюджета;

3,0 млн. рублей - средства республиканского бюджета;

22,6 млн. рублей - средства внебюджетных источников.

- планируемые к достижению результаты

Основной целью регионального проекта «Сохранение лесов» является – обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году, увеличения площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках.

По состоянию на 01.01.2024 год Комитету профинансировано 23,4 млн.руб., в том числе средства ФБ -22,9 млн.руб, средства РБ-0,5млн.руб.

- целевые индикаторы проекта

| № п\п | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Результаты | План | Факт | % | Примечание |
| 1 | Увеличение площади лесовосстановления повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению и лесоразведению, на лесных участках, непереданных в аренду | 514 | 514 | 100 |  |
| 2 | Обеспечение оснащения учреждений лесопожарной техникой и оборудованием | 6880,7 | 6880,7 | 100 |  |
| 3 | Обеспечение оснащения учреждений лесохозяйственной техникой и оборудованием | - | - |  |  |
| 4 | Заготовка лесных семян для лесовосстановления на всех участках, в том числе вырубленных и погибших лесных насаждений, | 5515 | 5515 | 100 |  |

- бюджет регионального проекта:

Всего на 2023 год – 24,4 млн рублей, в том числе:

22,9 млн. рублей-средства федерального бюджета

0,5 млн. рублей-средства республиканского бюджета РД

1,0 млн. рублей -внебюджетные средства.

16551,5 тыс.руб.-лесовосстановление

6380,7 тыс.руб. - ЛПТ.

Всего ФБ 22,9 тыс.руб.

0,5 тыс.руб.- ЛПТ (РБ)

- профинансировано: 23,4 млн. рублей (22,9 млн.руб. ФБ 0,5 млн.руб. РБ)

- кассовое исполнение: 23,4 млн. рублей

- заключение контрактов:

Заключены 3(три) контракта и 1(один) прямой договор на приобретение лесопожарной техники и оборудования на сумму 6 880,7 млн рублей (федеральный бюджет – 6380,7млн рублей и республиканский бюджет - 0,5 млн. рублей).

- проводимая работа, достигнутые результаты:

В системе «Электронный бюджет» заключено соглашение по индикативным показателям, финансовые соглашения в системе «Электронный бюджет» не предусмотрены.

По оснащению специализированных учреждений (Государственное автономное учреждение «Дагестанский лесопожарный центр») лесопожарной техникой и оборудованием заключены:

- контракт на поставку автомобиля повышенной проходимости ГАЗ 231073, в количестве 1 ед. на сумму 1,8 млн руб. Поставщик ООО «Каспий». Техника поставлена (27.02.2023г.). Оплата произведена.

- контракт на приобретение автотранспорта Лада 212140 (1 ед.). Сумма договора 980,7 тыс.руб. Поставщик ООО ТК «Викинги». Техника поставлена. Оплата произведена.

- контракт на приобретение МЛПК на базе УАЗ Пикап (2 ед.) Сумма договора 3385,5 тыс.руб. Поставщик ООО «Каспий». Техника поставлена. Оплата произведена.

-договор на приобретение мотопомпы производительностью свыше 600 л/мин (воз) СHAMPION GTP80 (1300 л/мин) (3 ед.). Сумма договора 106,2 тыс.руб. Поставщик ИП Баранов В.С. Товар поставлен, оплата произведена.

-договор на приобретение пожарных стволов РСКУ-50 (2 ед.) Сумма договора 31 тыс руб. Поставщик ООО «Группа компаний АПТВ». Оборудование поставлено, оплата произведена.

- договор на приобретение комплекта технологической оснастки. Сумма договора договора составляет 40,9 тыс.руб. Поставщик ООО «Лесхозснаб». Оборудование поставлено. Оплата произведена.

- прямой договор на поставку ранцевых огнетушителей Ермак РП, в количестве 61 шт. Сумма договора 500,0 тыс.руб. Поставщик ООО «Лесхозснаб». Оборудование доставлено 13.03.2023г. Оплата произведена. Средства РБ.

Общая сумма заключенных контрактов составила 6880,7 тыс.руб.

Все запланированные контракты заключены.

-проведено лесовосстановление на площади 514 га. на сумму 16,6 млн. руб., в том числе:

-лесоразведение 50 га. на сумму 0,5 млн. руб.

За счет внебюджетных средств заготовлено 5515 кг на сумму 1,0 млн.руб.

Федеральный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» за 2023г. исполнен в полном объеме.