## приложение 1
Сведения о выделении и освоении финансовых средств на выполнение мероприятий государственных программ Республики Дагестан за 1 квартал 2023 года (млн. руб.)
Наименование программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный в программе на 2023 года (в соответствии с постановлением Правительства РД об утверждении государственной программы) |  |  |  |  | Предусмотрено в республиканском бюджете РД на 2023 год | Уточненный объем финансовых средств на отчетную дату |  |  |  |  | Фактически выделено финансовых средств на отчетный период |  |  |  |  | Освоено выделенных финансовых средств
|  | Всего | в том числе за счет: |  |  |  |  | Всего | в том числе за счет: |  |  |  | Всего | в том числе за счет: |  |  |  | Всего | в том числе за счет:
|  |  | федерального бюджета | республиканского бюджета | муниципального бюджета | внебюджетных источников |  |  | федерального бюджета | республиканского бюджета | муниципального бюджета | внебюджетных источников |  | федерального бюджета | республиканского бюджета | муниципального бюджета | внебюджетных источников |  | федерального бюджета | республиканского бюджета | муниципального бюджета | внебюджетных источников
Государственная Программа Республики Дагестан «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан»
Подпрограмма «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания в Республике Дагестан»
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 ФЗ от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов живо |  | 0.17 | 0.17 |  | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Фе-дерации в соответствии с частью первой статьи 6 ФЗ от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны |  | 0.04 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма «Развитие минерально-сырьевой базы Республики Дагестан»
Рациональное использование, воспроизводство и поддержка сырьевой базы предприятий, обеспечивающих текущие потребности республики в ликвидных видах общераспространенных полезных ископаемых | Минприроды РД | 0.95 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  | 0.95 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма «Экологическое образование и просвещение населения в Республике Дагестан»
ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма «Комплексная система управления отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Дагестан»
Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с ТКО (корректировка территориальной схемы) |  | 6.9 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) для объектов обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов, а также для рекультивации объектов накопленного экологического вреда |  | 3.19 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 3.19 | 3.19 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 3.19 | 0 | 0
Ликвидация накопленного экологического ущерба, в том числе несанкционированного размещения отходов в городах Каспийске, Южно-Сухокумске, Буйнакске и Хасавюрте |  | 1066.27 | 1012.96 | 53.31 | 0 | 0 | 1066.27 | 1066.27 | 1012.96 | 53.31 | 0 | 0 | 159.94 | 151.95 | 7.99 | 0 | 0 | 159.94 | 151.95 | 7.99 | 0 | 0
Создание мусоросортировоч-ных комплексов в Дербентском, Карабудахкент-ском и Хасавюртовском районах, а также создание полигонов захоронения непригодных для переработки ТКО, в Дербентском, Кумторкалинском и Хасавюртовском районах |  | 1816.78 | 1798.61 | 18.17 | 0 | 0 | 1793.72 | 1793.72 | 1775.78 | 17.94 | 0 | 0 | 1793.72 | 1775.78 | 17.94 | 0 | 0 | 1793.72 | 1775.78 | 17.94 | 0 | 0
ИТОГО: |  | 2893.14 | 2811.57 | 81.57 | 0 | 0 | 2870.08 | 2870.08 | 2788.74 | 81.34 | 0 | 0 | 1956.85 | 1927.73 | 29.12 | 0 | 0 | 1956.85 | 1927.73 | 29.12 | 0 | 0
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Дагестан»
1. Гарантированное водообеспечение
Всего по разделу 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Защита от негативного воздействия вод 2.1. Строительство/реконструкция сооружений инженерной защиты
Строительство берегозащитных сооружений на р. Усухчай в пределах сел Усухчай, Кавалар Докузпаринского района Республики Дагестан* |  | 96.15 | 0 | 96.15 | 0 | 0 | 96.15 | 96.15 | 0 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по разделу 2.1 |  | 96.15 | 0 | 96.15 | 0 | 0 | 96.15 | 96.15 | 0 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений
Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по правому берегу р. Терек ПК 40 - ПК 200, Бабаюртовский район Республики Дагестан |  | 29.27 | 27.81 | 1.46 | 0 | 0 | 29.27 | 29.27 | 27.81 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по правому берегу р. Терек ПК 0 - КМ 14 выше от Карга-линского гидроузла, Бабаюртовский район Республики Дагестан |  | 41.56 | 39.48 | 2.08 | 0 | 0 | 41.56 | 41.56 | 39.48 | 2.08 | 0 | 0 | 10.53 | 10 | 0.53 |  |  | 10.52 | 9.99 | 0.53
Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и страхование финансовых рисков |  | 2.61 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 2.61 | 2.61 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на содержание вневедомственной охраны по охране ГТС Тишиклинской дамбы Чиркейского водохранилища |  | 3.26 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 3.26 | 3.26 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по разделу 2.2 |  | 76.7 | 67.29 | 9.41 | 0 | 0 | 76.7 | 76.7 | 67.29 | 9.41 | 0 | 0 | 10.53 | 10 | 0.53 | 0 | 0 | 10.52 | 9.99 | 0.53 | 0 | 0
Всего по разделу 2 |  | 172.85 | 67.29 | 105.56 | 0 | 0 | 172.85 | 172.85 | 67.29 | 105.56 | 0 | 0 | 10.53 | 10 | 0.53 | 0 | 0 | 10.52 | 9.99 | 0.53 | 0 | 0
3. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)
Разработка проекта «Расчистка озера Аджи (Папас) в Дербентском районе Республики Дагестан» |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0
Расчистка озера Аджи (Папас) в Дербентском районе Республики Дагестан |  | 23.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по разделу 3 |  | 23.9 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0
4. Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | Минприроды РД | 28.17 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 12.87 | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 12.87 | 0 | 0 | 0
Всего по разделу 4 |  | 28.17 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 12.87 | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 12.87 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  | 224.92 | 119.36 | 105.56 | 0 | 0 | 224.92 | 224.92 | 119.36 | 105.56 | 0 | 0 | 23.8 | 23.27 | 0.53 | 0 | 0 | 23.79 | 23.26 | 0.53 | 0 | 0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики Дагестан»
Обеспечение реализации государственной программы Республики Дагестан (расходы на выплаты, закупка товаров, работ услуг в целях обеспечения выполнения функций Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан) | Минприроды РД | 184.4 | 0 | 184.4 | 0 | 0 | 184.4 | 184.4 | 0 | 184.4 | 0 | 0 | 46.76 | 0 | 46.76 | 0 | 0 | 35.44 | 0 | 35.44 | 0 | 0
«Материально-техническое обеспечение деятельности (оказание услуг) – предоставление субсидий (ГБУ РД «Дирекция природного парка «Верхний Гуниб»)» |  | 6.49 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 6.49 | 6.49 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0
Расходы на выплаты, закупка товаров, работ услуг в целях обеспечения выполнения функций «Обеспечение эффективной реализации государственных функций в сфере водопользования» (ГКУ РД «Дагводсервис») |  | 35.33 | 0 | 35.33 | 0 | 0 | 35.33 | 35.33 | 0 | 35.33 | 0 | 0 | 9.99 | 0 | 9.99 | 0 | 0 | 9.87 | 0 | 9.87 | 0 | 0
Расходы на выплаты, закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения выполнения функций "Обеспечение эффективной реализации государственных функций в сфере охраны животного мира и среды их обитания" (ГБУ РД "Дирекция ООПТ, охраны животного мира и водных биоресурсов") |  | 34.01 |  | 34.01 |  |  | 34.01 | 34.01 | 0 | 34.01 | 0 | 0 | 7.89 | 0 | 7.89 | 0 | 0 | 7.89 | 0 | 7.89 | 0 | 0
Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Центр геологической информации, геолого-экологических изысканий и лабораторных измерений Республики Дагестан" |  | 7.65 | 0 | 7.65 | 0 | 0 | 7.65 | 7.65 | 0 | 7.65 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Фе-дерации в соответствии с частью 1 статьи 33 ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» полномочий Российской |  | 38.45 | 17.77 | 20.68 | 0 | 0 | 38.45 | 38.45 | 17.77 | 20.68 | 0 | 0 | 9.65 | 4.44 | 5.21 | 0 | 0 | 6.9 | 4.24 | 2.66 | 0 | 0
ИТОГ: |  | 306.33 | 17.77 | 288.56 | 0 | 0 | 306.33 | 306.33 | 17.77 | 288.56 | 0 | 0 | 77.64 | 4.44 | 73.2 | 0 | 0 | 63.45 | 4.24 | 59.21 | 0 | 0
Итого по Программе: |  | 3425.55 | 2948.91 | 476.64 | 0 | 0 | 3402.49 | 3402.49 | 2926.08 | 476.41 | 0 | 0 | 2058.29 | 1955.44 | 102.85 | 0 | 0 | 2044.09 | 1955.23 | 88.86 | 0 | 0
* Данное мероприятие реализуется в рамках РИП ГКУ Дагселхозстрой.

## приложение 2
Приложение № 2
Показатели результативности государственных программ Республики Дагестан на 1 квартал 2023 года*
Наименование госпрограммы | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора
|  |  | Утверждено в государственной программе на текущий год (в соответствии с постановлением Правительства РД об утверждении государственной программы) | Достигнуто за 1 кв. 2023 года | Отклонение (+,-) | Причины отклонения
Государственная Программа Республики Дагестан «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан»
Подпрограммы:
Подпрограмма «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания в Республике Дагестан» | Количество выявленных административных правонарушений в области охраны и использования объектов животного мира в результате рейдовых мероприятий | шт. | 200 | 164 | -18 | Целевой индикатор будет достигнут по итогам года
| Объем выполненных учетных работ, государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания | тыс.га | 450 | 450 | 0 | -
| Выдача охотничьих билетов единого федерального образца | шт. | 2000 | 1331 | -33.45 | Целевой индикатор будет достигнут по итогам года
Подпрограмма «Развитие минерально-сырьевой базы Республики Дагестан» | Количество выданных и переоформленных лицензий на разработку недр общераспространенных полезных ископаемых (далее –ОПИ) | шт. | 5 | 5 | 0 | -
| Площадь рекультивированных земель, нарушенных в результате разработки ОПИ | га. | 6 | 2.4 |  | Целевой индикатор будет достигнут по итогам года
| Количество привлеченных к ответственности юридических и физических лиц за нарушения требований законодательства, выявленных в процессе проведения мероприятий по региональному государственному контролю | шт. | 13 | 0 |  | Целевой индикатор будет достигнут по итогам года
| Доля внедренных к общему числу разработанных нормативно-методических документов, регламентирующих порядок проведения геологического надзора | % | 100 | 100 | 0 | -
| Количество проведенных работ по Марк-шейдерскому контролю на объектах недро-пользования за объемами добычи ОПИ на территории РД | ед. | 8 | 0 |  | Целевой индикатор будет достигнут по итогам года
Подпрограмма «Экологическое образование и просвещение населения в Республике Дагестан» | Охват населения Республики Дагестан мероприятиями в сфере экологического просвещения | % | 25.3 | 2.53 |  | Целевой индикатор будет достигнут по итогам года
| Охват учащихся экологическим образованием | % | 8 | 0 |  | Целевой индикатор будет достигнут по итогам года
Подпрограмма «Комплексная система управления отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Дагестан» | Площадь земель, возвращенных в хозяйственный оборот | га | 12 | 0 |  | Целевой индикатор будет достигнут по итогам года
| Количество созданных рабочих мест | чел./мест | 50 | 20 | -60 | Целевой индикатор будет достигнут по итогам года
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Дагестан» | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | % | 31.15 | 0 |  | Целевой индикатор будет достигнут по итогам года
| Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | км | 8.3 | 0 |  | Целевой индикатор будет достигнут по итогам года
| Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | % | 25 | 0 |  | Целевой индикатор будет достигнут по итогам года
| Площадь восстановленных прошедших экологическую реабилитацию водных объектов | га | 183 | 0 |  | Целевой индикатор будет достигнут по итогам года
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики Дагестан» | Выплата заработной платы сотрудникам, закупка товаров, выполнение работ, услуг в полном объеме | % | 100 | 100 | 0 | -
*целевые индикаторы за 2023 год

## приложение 3
Приложение № 3
Информация о ходе реализации мероприятий государственных программ Республики Дагестан за 1 квартал 2023 года *
Наименование мероприятий | Краткая информация о ходе реализации мероприятий | Предложения по дальнейшей реализации мероприятий
Государственная Программа Республики Дагестан «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан»
Подпрограмма «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания в Республике Дагестан»
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Мероприятия реализуются в соответствии с финансированием | Минфину РД осуществлять финансирование мероприятия в полном объеме
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов | Мероприятия реализуются в соответствии с финансированием | Минфину РД осуществлять финансирование мероприятия в полном объеме
Подпрограмма «Развитие минерально-сырьевой базы Республики Дагестан»
Рациональное использование, воспроизводство и поддержка сырьевой базы предприятий, обеспечивающих текущие потребности республики в ликвидных видах общераспространенных полезных ископаемых | Мероприятия реализуются в соответствии с финансированием | Минфину РД осуществлять финансирование мероприятия в полном объеме
Подпрограмма «Экологическое образование и просвещение населения в Республике Дагестан»
Подпрограмма «Комплексная система управления отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Дагестан»
Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с ТКО (корректировка территориальной схемы) | Мероприятия реализуются в соответствии с финансированием | Минфину РД осуществлять финансирование мероприятия в полном объеме
Разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) для объектов обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов, а также для рекультивации объектов накопленного экологического вреда | Мероприятия реализуются в соответствии с финансированием | Минфину РД осуществлять финансирование мероприятия в полном объеме
Ликвидация накопленного экологического ущерба, в том числе несанкционированного размещения отходов в городах Каспийске, Южно-Сухокумске, Буйнакске и Хасавюрте | Мероприятия реализуются в соответствии с финансированием | Минфину РД осуществлять финансирование мероприятия в полном объеме
Создание мусоросортировоч-ных комплексов в Дербентском, Карабудахкентском и Хасавюртовском районах, а также создание полигонов захоронения непригодных для переработки ТКО, в Дербентском, Кумторкалинском и Хасавюртовском районах | Мероприятия реализуются в соответствии с финансированием | Минфину РД осуществлять финансирование мероприятия в полном объеме
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Дагестан»
Строительство берегозащитных сооружений на р. Усухчай в пределах сел Усухчай, Кавалар Докузпаринского района Республики Дагестан* | Мероприятия реализуются в соответствии с финансированием | Минфину РД осуществлять финансирование мероприятия в полном объеме
Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по правому берегу р. Терек ПК 40 - ПК 200, Бабаюртовский район Республики Дагестан | Выполнены работы по капитальному ремонту водооградительных валов протяженностью 1470 км. | Минфину РД осуществлять финансирование мероприятия в полном объеме
Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по правому берегу р. Терек ПК 0 - КМ 14 выше от Карга-линского гидроузла, Бабаюртовский район Республики Дагестан | Мероприятия реализуются в соответствии с финансированием | Минфину РД осуществлять финансирование мероприятия в полном объеме
Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и страхование финансовых рисков | на стадии заключения контракта | Минфину РД осуществлять финансирование мероприятия в полном объеме
Затраты на содержание вневедомственной охраны по охране ГТС Тишиклинской дамбы Чиркейского водохранилища | на стадии заключения контракта | Минфину РД осуществлять финансирование мероприятия в полном объеме
Разработка проекта «Расчистка озера Аджи (Папас) в Дербентском районе Республики Дагестан» | проект завершен | Минфину РД осуществлять финансирование мероприятия в полном объеме
Расчистка озера Аджи (Папас) в Дербентском районе Республики Дагестан | на стадии работы комиссии | Минфину РД осуществлять финансирование мероприятия в полном объеме
Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | Мероприятия реализуются в соответствии с финансированием | Минфину РД осуществлять финансирование мероприятия в полном объеме
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики Дагестан»
Обеспечение реализации государственной программы Республики Дагестан (расходы на выплаты, закупка товаров, работ услуг в целях обеспечения выполнения функций Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан) | Мероприятия реализуются в соответствии с финансированием | Минфину РД осуществлять финансирование мероприятия в полном объеме
«Материально-техническое обеспечение деятельности (оказание услуг) – предоставление субсидий (ГБУ РД «Дирекция природного парка «Верхний Гуниб»)» | Мероприятия реализуются в соответствии с финансированием | Минфину РД осуществлять финансирование мероприятия в полном объеме
Расходы на выплаты, закупка товаров, работ услуг в целях обеспечения выполнения функций «Обеспечение эффективной реализации государственных функций в сфере водопользования» (ГКУ РД «Дагводсервис») | Мероприятия реализуются в соответствии с финансированием | Минфину РД осуществлять финансирование мероприятия в полном объеме
Расходы на выплаты, закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения выполнения функций "Обеспечение эффективной реализации государственных функций в сфере охраны животного мира и среды их обитания" (ГБУ РД "Дирекция ООПТ, охраны животного мира и водных биоресурсов") | Мероприятия реализуются в соответствии с финансированием | Минфину РД осуществлять финансирование мероприятия в полном объеме
Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Центр геологической информации, геолого-экологических изысканий и лабораторных измерений Республики Дагестан" | Мероприятия реализуются в соответствии с финансированием | Минфину РД осуществлять финансирование мероприятия в полном объеме
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Фе-дерации в соответствии с частью 1 статьи 33 ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» полномочий Российской | Мероприятия реализуются в соответствии с финансированием | Минфину РД осуществлять финансирование мероприятия в полном объеме
*мероприятия запланированые по программе на 2023 год