Информация

о ходе реализации национального проекта

«Экология»

на 1 АПРЕЛЯ 2024 года

В рамках реализации национального проекта «Экология» в Республике Дагестан реализуются 5 региональных проектов:

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД;

«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД (проект реализован);

«Чистая страна» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД;

«Сохранение уникальных водных объектов» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД;

«Сохранение лесов» – ответственный исполнитель Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан.

На 2024 год запланировано всего – 1027,88 млн рублей, из них:

24,70 млн рублей - Сохранение лесов (Даглесхоз)

33,90 млн рублей – Сохранение уникальных водных объектов (Минприроды РД)

969,28 млн рублей – Комплексная система обращения с ТКО (Минприроды РД)

в том числе:

1016,99 млн рублей – средства федерального бюджета;

10,19 млн рублей – средства республиканского бюджета;

0,7 млн рублей – иные источники

Профинансировано -     988,58 млн руб.

Кассовое исполнение – 988,58 млн руб.

Всего запланировано к заключению в 2024 году 6 государственных контрактов, заключено – 5.

- Региональный проект 
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

- функциональный заказчик:

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.

- планируемые к достижению показатели и результаты

| №п/п | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | 0 | 0 | 100 | 06.12.2023 года подписано дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан № 051-2019-G20026-1/11 |
| 2. | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (процент) | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (процент) | 0 | 0 | 100 |  |
| 4. | Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (процент) | 36* | 0 | 100 |  |
| *данный показатель носит убывающий характер |  |  |  |  |  |

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение от 13.01.2019 г. № 051-2019-G20026-1 в редакции дополнительных соглашений от 22.01.2020 г. № 051-2019-G20026-1/1; от 08.05.2020 г. № 051-2019-G20026-1/2, от 14.12.2020 г. № 051-2019-G20026-1/3, от 28.12.2021 г. № № 051-2019-G20026-1/4) между Минприроды РД и Минприроды России о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан; 
6 декабря 2022 года было подписано финансовое соглашение.

- бюджет регионального проекта на 2024 год

всего: 969,28 млн руб.

ФБ – 959,59 млн руб.

РБ – 9,69 млн руб.

- Кассовое исполнение – 969,28 млн руб.

- заключение контрактов

Заключение контрактов не предусмотрено

- проводимая работа, достигнутые результаты

- «Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 500 тыс. тонн в год» в Карабудахкентском районе Республики Дагестан

| № пп | Наименование работ | Выполнено | % выпол нения | Прогресс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы: |  |  |  |
|  | Временные здания и сооружения | 5 бытовок |  |  |
|  | Временное ограждение | 200 м |  |  |
| 2 | Срезка растительного грунта |  | 100 |  |
| 3 | Разработка грунта | 26 334 м3 | 88 |  |
| 4 | Устройство насыпи | 531 835,22 м3 | 97 | +14 788,32 |
| 5 | Подбетонка под фундаменты ремонтной мастерской |  | 100 |  |
| 6 | Подбетонка под фундаменты пожарных резервуаров |  | 100 |  |
| 7 | Армирование фундаментов ремонтной мастерской |  | 100 |  |
| 8 | Бетонирование фундаментов ФМ-1, ФМ-2 ремонтной мастерской |  | 100 |  |
| 9 | Гидроизоляция фундаментов ФМ-1, ФМ-2 ремонтной мастерской |  | 100 |  |
| 10 | Подбетонка плиты Пм1 ремонтной мастерской | 43,75 м3 | 70 |  |
| 11 | Армирование фундаментов пожарных резервуаров |  | 100 |  |
| 12 | Бетонирование фундаментов пожарных резервуаров |  | 100 |  |
| 13 | Подбетонка под фундаменты производственного корпуса №2 |  | 100 |  |
| 14 | Армирование фундаментов производственного корпуса №2 |  | 100 |  |
| 15 | Бетонирование фундаментов производственного корпуса №2 |  | 100 |  |
| 16 | Монтаж колонн производственный корпус №2 |  | 100 |  |
| 17 | Монтаж м/конструкций, производственный корпус №2 | 240 тн | 60 | +180 |
| 18 | Разработка грунта под приямок Прм-1 |  | 100 |  |
| 19 | Подбетонка под фундамент приямка Прм-1 |  | 100 |  |
| 20 | Армирование фундаментов приямка Прм-1 |  | 100 |  |
| 21 | Подбетонка под приямки Прм-2. | 10,2 м3 | 100 | +10,2 |
| 22 | Армирование приямков Прм-2. | 4 854,93 кг | 100 | +4 854,93 |
| 23 | Бетонирование фундамента приямка Прм-2 | 9,6 м3 | 100 | +9,6 |
| 24 | Подбетонка под фундаменты ФМ-1, производственного корпуса №1 |  | 100 |  |
| 25 | Армирование фундаментов ФМ-1, производственного корпуса №1 |  | 100 |  |
| 26 | Бетонирование фундаментов ФМ-1, производственного корпуса №1 |  | 100 |  |
| 27 | Подбетонка под фундаменты производственного корпуса №1 |  | 100 |  |
| 28 | Армирование фундаментов производственного корпуса №1 |  | 100 |  |
| 29 | Бетонирование фундаментов производственного корпуса №1 |  | 100 |  |
| 30 | Монтаж колонн, производственный корпус №1 |  | 100 |  |
| 31 | Монтаж м/конструкций, производственный корпус №1 | 150 тн | 37 | +10 |
| 32 | Подбетонка под фундамент приямка Прм-1 |  | 100 |  |
| 33 | Армирование фундаментов приямка Прм-1 | 13 177,68 кг | 75 | +3 514,04 |
| 34 | Подбетонка под приямки Прм-2. | 10,2 м3 | 100 | +10,2 |
| 35 | Армирование приямков Прм-2. | 4 854,93 кг | 100 | +4 854,93 |
| 36 | Бетонирование фундамента приямка Прм-2 | 9,6 м3 | 100 | +9,6 |
| 37 | Подбетонка под фундаменты ФМ-1, мойки для грузового автотранспорта |  | 100 |  |
| 38 | Армирование фундаментов, мойка для грузового автотранспорта |  | 100 |  |
| 39 | Бетонирование фундаментов, мойка для грузового автотранспорта |  | 100 |  |
| 40 | Ливневая канлизация К1. Установка колодцев | 12 шт | 8 |  |
| 41 | Ливневая канализация К2 |  |  |  |
| 42 | Ливневая канлизация К2. Установка колодцев | 14 шт | 11 |  |
| 43 | Ливневая канлизация К2. Прокладка труб | 218,3 п.м | 6 |  |
| 44 | Ливневая канлизация К3. Установка колодцев | 2 шт | 8 |  |
| 45 | Армирование подпорных стен Пс1, Пс2 |  | 100 |  |
| 46 | Подбетонка под фундаменты, склад готовой продукции (ВМР) с площадкой отгрузки №1и 2 |  | 100 |  |

- «Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 300 тыс. тонн ТКО в год» в Кумторкалинском районе Республики Дагестан (1-я очередь)

| № пп | Наименование работ | Выполнено | % выпол нения | Прогресс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Срезка растительного грунта | 141 820м3 | 100 |  |
| 2 | Разработка грунта | 59 724,53 м3 | 85 |  |
| 3 | Устройство насыпи на хоз. бытовой зоне | 140 179,25 м3 | 85 |  |
|  | Карта №6 |  |  |  |
| 4 | Разработка грунта в котловане на участке складирования |  | 100 |  |
| 5 | Планировка и уплотнения основания на участке складирования |  | 100 |  |
| 6 | Укладки бентонитовых матов с заполнением бентонитовым гранулятом в местах нахлеста, противофильтрационного экрана дна. | 125 000 м² | 95 | +6 000 |
| 7 | Раскройка укладка сварка геомембраны толщиной 2мм противофильтрационного экрана дна карты | 125 000 м² | 95 | +6 000 |
| 8 | Засыпка грунтом геомембраны толщиной 50см, противофильтрационного экрана дна | 47 000 м3 | 70 | +47 000 |
|  | Карта 5 |  |  |  |
| 9 | Разработка грунта в котловане на участке складирования |  | 100 |  |
| 10 | Планировка и уплотнения основания на участке складирования |  | 100 |  |
| 11 | Укладки бентонитовых матов с заполнением бентонитовым гранулятом в местах нахлеста, противофильтрационного экрана дна. | 87 000 м² | 80 | +42 000 |
| 12 | Раскройка укладка сварка геомембраны толщиной 2мм противофильтрационного экрана дна карты | 87 000 м² | 80 | +42 000 |
| 13 | Засыпка грунтом геомембраны толщиной 50см, противофильтрационного экрана дна | 20 000 м3 | 45 | +20 000 |
|  | Пруд-Накопитель |  |  |  |
| 14 | Разработка грунта в котловане |  | 100 |  |
| 15 | Уплотнение подстилающего слоя из песка, толщиной 250 мм, в котловане | 3078,5 | 100 |  |
| 16 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) | 13026 | 100 |  |
| 17 | Раскройка, укладка, сварка геомембраны, толщиной 1,5 мм | 13026 | 100 |  |
| 18 | Обратная засыпка и уплотнение дна пруда-накопителя песком, толщиной 50 см | 2993 | 100 |  |
| 19 | Обратная засыпка и уплотнение откосов пруда-накопителя грунтом, толщиной 50 см | 3520 | 100 |  |
|  | Площадка для переработки КГО и СО |  |  |  |
| 20 | Устройство утеплителя Пеноплекс, толщиной 100 мм, | 8 886 м² | 100 | +686 |
| 21 | Устройство основания под фундаменты из полиэтиленовой пленки | 8 561 м² | 100 | +8 561 |
| 22 | Устройство подбетонки | 848,0 м3 | 100 | +33,2 |
| 23 | Устройство арматурной сетки для фундамента | 107 285,5 кг | 50 | +23 840,5 |
| 24 | Устройство ж/б фундамента, толщиной 20 см, из монолитного бетона В25 | 840 м3 | 58 | +120 |
|  | Участок компостирования |  |  |  |
| 25 | Прокладка профилированной мембраны для гидроизоляции фундаментов на участке компостирования в осях 1-72 и А-Б | 17 014 м² | 100 |  |
| 26 | Устройство арматурной сетки, закладных деталей и для фундамента на участке компостирования в осях 3-72 и А-Б | 350 тн | 71 | +5 |
| 27 | Устройство ж/б фундамента на участке компостирования в осях 3-72 и А-Б из монолитного бетона В25 | 3 192 м3 | 45 | +1 662 |
|  | Площадка дозревания |  |  |  |
| 28 | Устройство бетонной подготовки |  | 100 |  |
| 29 | Армировка фундамента |  | 100 |  |
| 30 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны |  | 100 |  |

- «Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 250 тыс. тонн в год» в Хасавюртовском районе Республики Дагестан

| № пп | Наименование работ | Выполнено | % выпол нения | Прогресс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы: |  |  |  |
|  | Временные здания и сооружения | 32 бытовок |  |  |
|  | Установка КТП, подключение городка | 1 |  |  |
|  | Временное ограждение | 500 м |  |  |
| 2 | Срезка растительного грунта |  | 100 |  |
| 3 | Разработка грунта | 260 000 м3 | 95 |  |
| 4 | Устройство насыпи | 546 150 м3 | 60 | +4 050 |
| 5 | Доставка ПГС с карьера | 40 636 м3 |  | +11 484 |
| 6 | Вывоз грунта на полигон Кумторкалинский район (61 км) | 19 640 м3 |  |  |
| 7 | Устройство насыпи рабочего городка |  | 100 |  |
| 8 | Устройство временной дороги из ПГС |  | 100 |  |
| 9 | Устройство подбетонки приямка №1 производственного корпуса В7,5 | 42 м3 |  |  |
| 10 | Устройство подбетонки фундаментов производственного корпуса В7,5 | 36 м3 |  |  |
| 11 | Армирование фундаментов приямка №1 ПК | 3 тн |  | +1 |
| 12 | Армирование фундаментов ФМ | 5.711 тн |  |  |
| 13 | Бетонирование стаканов в оси 2-3/А-Б,Г 2-3,Г 7-8,Г 11,Г 14-15, Г 16, Г 18. | 42,5 м3 |  | +42,5 |
| 14 | Отсыпка ПГС участка компостирования поз.12 | 3 850 м3 |  | +3 850 |

- «Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 150 тыс. тонн ТКО в год» в Хасавюртовском районе Республики Дагестан

| № пп | Наименование работ | Выполнено | % выпол нения | Прогресс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы: |  |  |  |
|  | Временные сдания и сооружения |  |  |  |
|  | Временное ограждение |  |  |  |
|  | Срезка растительного грунта | 26 477 м3 | 72 |  |
| 2 | Вырубка деревьев и корчевка пней: |  | 100 |  |
| 3 | Разработка грунта | 741 792 м3 | 65 | +3 201 |
| 4 | Устройство откосов ЮГ | 4 000 м² | 8 |  |
| 5 | Устройство временной дороги в границах полосы постоянной дороги ЮГ | 75 п.м |  |  |
| 6 | Вывоз грунта на полигон Кумторкалинский район (61 км) | 40 508,5 м3 |  |  |

- «Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 200 тыс. тонн в год» в Дербентском районе Республики Дагестан

| № пп | Наименование работ | Выполнено | % выпол нения | Прогресс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы: |  |  |  |
|  | Временные здания и сооружения | 6 бытовки |  |  |
|  | Временное ограждение | 120 м |  |  |
| 2 | Срезка растительного грунта |  | 100 |  |
| 3 | Разработка грунта |  | 100 |  |
| 4 | Устройство насыпи | 224 668 м3 | 79 | +11 372 |
| 5 | Разработка непригодного грунта |  | 100 |  |
| 6 | Выемка под фундаменты производственного корпуса |  | 100 |  |
| 7 | Устройство бетонной подготовки фундаментов производственного корпуса |  | 100 |  |
| 8 | Армирование фундаментов производственного корпуса |  | 100 |  |
| 9 | Бетонирование фундаментов производственного корпуса |  | 100 |  |
| 10 | Разработка котлованов под фундаменты ремонтной мастерской |  | 100 |  |
| 11 | Устройство бетонной подготовки ремонтной мастерской |  | 100 |  |
| 12 | Армирование фундаментов ремонтной мастерской |  | 100 |  |
| 13 | Бетонирование фундаментов ремонтной мастерской |  | 100 |  |
| 14 | Монтаж металлоконструкций ремонтной мастерской |  | 100 |  |
| 15 | Приямки Прм1 (3шт)- выемка грунта ремонтной мастерской | 57 м3 | 100 | +57 |
| 16 | Приямки Прм1 (3шт)- бетонная подготовка В7.5 ремонтной мастерской | 5 м3 | 100 | +5 |
| 17 | Выемка под фундаменты склада готовой продукции (BMP) |  | 100 |  |
| 18 | Устройство бетонной подготовки склада (BMP) |  | 100 |  |
| 19 | Армирование фундаментов склада (BMP) |  | 100 |  |
| 20 | Бетонирование фундаментов склада (BMP) |  | 100 |  |
| 21 | Монтаж ж/б колонн производственного корпуса |  | 100 |  |
| 22 | Монтаж металлоконструкций производственного корпуса | 380 тн | 94 |  |
| 23 | Разработка грунта под приямок пола производственного корпуса (Прм1) |  | 100 |  |
| 24 | Устройство бетонной подготовки приямка пола производственного корпуса (Прм1) |  | 100 |  |
| 25 | Армирование приямка пола производственного корпуса (Прм1) |  | 100 |  |
| 26 | Бетонирование приямка пола производственного корпуса (Прм1) |  | 100 |  |
| 27 | Подбетонка плиты пола производственного корпуса ППм-1.1 | 137,8 м3 | 100 |  |
| 28 | Армирование плиты пола производственного корпуса ППм-1.1 | 30,1 тн | 100 |  |
| 29 | Плита ППм1.1- бетонирование производственного корпуса | 370 м3 | 100 | +370 |
| 30 | Плита ППм1 – бетонная подготовка производственного корпуса | 137,8 м3 | 100 | +137,8 |
| 31 | Плита ППм1 – армирование производственного корпуса | 27,054 тн | 90 | +27,054 |
| 32 | Армирование приямка Прм2 производственного корпуса | 6,31 тн | 100 |  |
| 33 | Бетонирование пола приямка Прм2 производственного корпуса | 25,2 м3 | 100 |  |
| 34 | Приямок Прм2 (2шт)-бетонирование производственного корпуса | 63 м3 | 100 | +22 |
| 35 | Приямок Прм2 (2шт-гидроизоляция производственного корпуса | 178 м² | 100 | +178 |
| 36 | Приямок Прм4 (2шт)-бетонирование производственного корпуса | 2,6 м3 | 100 | +1,3 |
| 37 | Приямок Прм4 (2шт) -гидроизоляция производственного корпуса | 7,2 м² | 100 | +7,2 |
| 38 | Выемка под фундаменты мойки грузового транспорта |  | 100 |  |
| 39 | Устройство бетонной подготовки мойки грузового транспорта |  | 100 |  |
| 40 | Армирование фундаментов мойки грузового транспорта |  | 100 |  |
| 41 | Бетонирование фундаментов мойки грузового транспорта |  | 100 |  |
| 42 | Монтаж металлоконструкций склада (ВМР) |  | 100 |  |
| 43 | Устройство насыпи под АБК |  | 100 |  |
| 44 | Армирование плиты Фп1 АБК | 11,586 тн | 100 | +11,586 |
| 45 | Укладка труб канализации АБК | 29,7 п.м. | 100 |  |
| 46 | Подбетонка под фундамент АБК | 54,0 м3 | 100 |  |
| 47 | Устройство насыпи по КГО и СО |  | 100 |  |
| 48 | Подбетонка под плиту КГО | 350 м3 | 75 |  |
| 49 | Устройство основания под площадку компостирования |  | 100 |  |
| 50 | Армирование пола карт компостирования | 69,3 тн | 35 | +17,82 |
| 51 | Бетонирование карт компостирования | 336 м3 | 13 | +149 |
| 52 | Укладка мембраны под карты компостирования | 1 080 м² | 100 | +1 080 |
| 53 | Монтаж опалубки мойки машин | 7,3 м² | 8 |  |
| 54 | Армирование стен мойки машин | 2,564 тн | 85 |  |

- «Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 120 тыс. тонн ТКО в год» в Дербентском районе Республики Дагестан

| № пп | Наименование работ | Выполнено | % выпол нения | Прогресс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка непригодного грунта |  | 100 |  |
| 2 | Демонтаж бетонных плит |  | 100 |  |
| 3 | Разработка грунта | 73 234 м3 | 65 |  |
| 4 | Насыпь грунта | 56 250 м3 | 25 |  |
| 5 | Планировка откосов карты №1 | 7 400 м² | 48 |  |
| 6 | Планировка дна карты №1 | 49 721 м² | 100 |  |
| 7 | Планировка откосов карты №2 | 3 545 м² | 23 |  |
| 8 | Планировка дна карты №2 | 6 960 м² | 14 |  |
| 9 | Устройство бетонной подготовки под фундаменты площадки дозревания |  | 100 |  |
| 10 | Армирование фундаментов площадки дозревания |  | 100 |  |
| 11 | Монтаж анкеров опалубки площадки дозревания | 8 шт | 50 |  |
| 12 | Бетонтрование фундаментов площадки дозревания | 56,7 м3 | 50 |  |
| 13 | Подбетонка под фундамент АБК | 9,4 м3 | 100 |  |
| 14 | Подбетонка под фундамент резервуара технической воды | 18,1 м3 | 100 |  |
| 15 | Подбетонка под фундамент очистных сооружений ливневых стоков | 6,54 м3 | 100 |  |
| 16 | Подбетонка под фундамент резервуара концентрата фильтрата | 2,46 м3 | 100 |  |
| 17 | Подбетонка под фундамент резервуара сбора фильтрата | 5,53 м3 | 100 |  |

участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты.

В текущем году МО в реализации проекта не задействованы.

II Региональный проект
 «Сохранение уникальных водных объектов»

- функциональный заказчик:

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан

- планируемые к достижению результаты

| №п/п | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом, млн. чел | 0,0079 | 0 | 0 | 26.01.2024 г. подписано Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан № 051-2019-G80044-0.1/5 |
| 2. | Протяженность расчищенных участков русел рек, км | 13,28 | 0 | 0 |  |

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение от 09.12.2019 г. № 051-2019-G80044-0.1 в редакции дополнительных соглашений от 04.11.2020 г. № 051-2019-G80044-0.1/1; от 23.11.2020 г. № 051-2019-G80044-0.1/2, 23.07.2021 г. 051-2019-G80044-0.1/3, 09.12.2021 г. 051-2019-G80044-0.1/4.

- бюджет регионального проекта в 2024 году:

всего -33,90 млн руб;

ФБ – 33,90 млн руб;

- Кассовое исполнение – 8,00 млн рублей

- заключение контрактов 25 апреля 2023 года заключен государственный контракт на сумму 73 720 000 рублей.

- проводимая работа, достигнутые результаты

Ведутся работы по расчистке озера, объем выемки грунта составляет 345,96 тыс. кубов.

- участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты.

В текущем году МО в реализации проекта не задействованы

III Региональный проект «Чистая страна»

- функциональный заказчик:

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.

- планируемые к достижению показатели и результаты

| №п/п | Наименование мероприятия | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Каспийск РД | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел. | 133,8 | 133,8 | 100 |  |
|  |  | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, га. (справочно) | 13,5 | 13,5 | 100 |  |
| 2. | Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Буйнакск РД | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел. | 67,11 | 67,11 | 100 |  |
|  |  | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, га. (справочно) | 7,4 | 7,4 | 100 |  |
| 3. | Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Южно-Сухокумск РД | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел. | 10,86 | 10,86 | 100 |  |
|  |  | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, га. (справочно) | 6,0 | 6,0 | 100 |  |
| 4. | Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Хасавюрт РД | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов,тыс.чел. | 15,48 | 15,48 | 100 |  |
|  |  | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, га. (справочно) | 8,5 | 8,5 | 100 |  |

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» 13 декабря 2022 года заключено дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистая страна (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан № 051-2019-G10035-1/5, 23 декабря 2022 года подписано финансовое соглашение о выделении 1 066 278 320,00 руб. на реализацию проекта в 2023 году.

- Финансирование регионального проекта в 2024 году не предусмотрено

- проводимая работа, достигнутые результаты

В 2021 году Правительство Республики Дагестан в целях реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» инициировало разработку проектной документации на ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных в городских округах «город Хасавюрт», «город Каспийск», «город Южно-Сухокумск», «город Буйнакск».

По результатам рассмотрения заявок Республики Дагестан, направленных в октябре 2022 года в адрес Минприроды России, Комиссией отобраны следующие объекты для рекультивации:

- «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Буйнакск РД».

- Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 263 213,80 тыс. руб.

- «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Каспийск РД».

- Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 360 563,20 тыс. руб.

- «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки г. Хасавюрт РД».

- Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 190 387,00 тыс. руб.

- «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Южно-Сухокумск РД».

- Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 198 800,40 тыс. руб.

В декабре текущего года заключено финансовое соглашения между правительством Республики Дагестан и Минприроды России.

Заключено 4 государственных контракта на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде.

Работы по технологическому и биологическому этапу рекультивации на объектах завершены в полном объеме.

Общая площадь земель, возвращенных в хозяйственный оборот, составила 35,4 га, численность населения, качество жизни которых улучшилось 227,25 тыс. чел.

IV региональный проект «Сохранение лесов»

В Республике Дагестан реализуется региональный проект «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология».

- планируемые к достижению результаты

Основной целью регионального проекта «Сохранение лесов» является – обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году, увеличения площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках.

По состоянию на 01.04.2024 год Комитету профинансировано 11,3млн.руб.

- целевые индикаторы проекта

| № п\п | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, % | 100 | 0 |  |  |
|  | Результаты | План | Факт | % | Примечание |
| 1 | Увеличение площади лесовосстановления повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению и лесоразведению, на лесных участках, непереданных в аренду | 514 | 0 | 0 |  |
| 2 | Обеспечение оснащения учреждений лесопожарной техникой и оборудованием | 6880,7 | 5142,3 | 74,7 |  |
| 3 | Заготовка лесных семян для лесовосстановления на всех участках, в том числе вырубленных и погибших лесных насаждений, | 5515 | 290 | 5,2 |  |

- бюджет регионального проекта:

Всего на 2024 год – 24,0 млн рублей, в том числе:

23,5 млн. рублей-средства федерального бюджета

0,5 млн. рублей-средства республиканского бюджета РД

0,7 млн. рублей -внебюджетные средства.

16596,9 тыс.руб.-лесовосстановление (ФБ)

6380,7 тыс.руб. – ЛПТ(ФБ)

519,2 тыс.руб.-формирование запаса семян (ФБ)

500,0 тыс.руб.- ЛПТ (РБ)

- профинансировано: 11,3 млн. рублей. Из них 10,8 млн. рублей (ФБ), 0,5 млн.рублей(РД)

- кассовое исполнение:

- заключение контрактов:

Заключены 2(два) контракта и 2(два) прямых договора на приобретение лесопожарной техники и оборудования на сумму 5,1 млн рублей (федеральный бюджет – 4,6 млн рублей и республиканский бюджет - 0,5 млн. рублей).

- проводимая работа, достигнутые результаты:

В системе «Электронный бюджет» заключено соглашение по индикативным показателям, финансовые соглашения в системе «Электронный бюджет» не предусмотрены.

По оснащению специализированных учреждений (Государственное автономное учреждение «Дагестанский лесопожарный центр») лесопожарной техникой и оборудованием заключены:

- контракт на поставку прицепа «СТАРТ» A2515 в количестве 1 ед. на сумму 0,1 млн руб. Поставщик ИП Николаенко В.В.  Контракт заключен. Техника поставлена. Оплата произведена

- контракт на приобретение Автобуса модификация А65R52(1 ед.). на сумму 4,5 млн.руб. Поставщик ООО " Каспий". Контракт заключен 19.02.2024г. Ожидаемая дата поставки 45 кал. дней согласно условиям контракта.

- прямой договор на поставку ранцевых огнетушителей Ермак РП в количестве 40 шт. и зажигательных аппаратов в количестве 10шт. на           сумму 0,46 млн. руб.  Поставщик ООО «Вимпел +». Оборудование поставлено. Оплата произведена.

- прямой договор на поставку Бензопилы Зубр профессионал в количестве 2 ед. на сумму 0,04 млн.руб. от 20.02.2024 №02-2024/39. Поставщик ООО Строймаркет 05. Оборудование поставлено. Оплата произведена.

На сумму экономии запланирован к заключению, в апреле месяце 2024 года, дополнительный контракт на 1,7 млн руб.

По лесовосстановлению заготовлено 290 кг семян сосны, акации, гледичии.