Информация

о ходе реализации национального проекта

«Экологическое благополучие»

за январь-июнь 2025 г.

В Республике Дагестан реализуются четыре региональных проекта, направленных на обеспечение достижения целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов национального проекта «Экологическое благополучие».

В их числе проекты:

- «Сохранение лесов»;

- «Чистый воздух»;

- «Экономика замкнутого цикла»;

- «Вода России» (реализация проекта с 2027 года).

В реализации мероприятий указанных региональных проектов в 
2025 году задействованы:

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан (далее – Минприроды РД);

Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан (далее – Даглесхоз).

Бюджет проектов на 2025 год: всего – 22,2 млн рублей, в том числе:

18,7 млн рублей – средства федерального бюджета;

3,5 млн рублей – иные источники.

Кассовое исполнение на 1 ИЮЛЯ 2025 г. составило 9,2 млн руб. или 41,4 проц. плана.

- Региональный проект

«Сохранение лесов»

- функциональные заказчики

Даглесхоз.

- планируемые к достижению показатели и результаты

| № п\п | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, % | 100 | 40,7 | 40,7 |  |
|  | Результаты | План | Факт | % | Примечание |
| 1 | Увеличение площади лесовосстановления повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению и лесоразведению, на лесных участках, непереданных в аренду | 514 | 302 | 58,8 |  |
| 2 | Заготовка лесных семян для лесовосстановления на всех участках, в том числе вырубленных и погибших лесных насаждений, | 5515 | 360 | 7 |  |

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет», в целях реализации проекта, между Минприроды РФ и Комитетом по лесному хозяйству РД заключено соглашение № 051-2024-Ч6009-1 от 03.12.2024г.

- бюджет регионального проекта на 2025 год

Всего – 22,2 млн рублей, в том числе:

18,7 млн рублей – средства федерального бюджета;

3,5 млн рублей – иные источники финансирования.

Кассовое исполнение на 1 июЛя 2025 г. составило 9,2 млн руб. или 
48,9 проц. плана.

- заключение контрактов

Не запланировано.

- проводимая работа, достигнутые результаты

На лесных участках проведено лесовосстановление на площади 252 га. и лесоразведение на площади 50 га., заготовлено 360 кг семян сосны, акации, гледичии на сумму 0,257 млн руб.

- участие органов местного самоуправления

Не предусмотрено.

- имеющиеся проблемы и сроки их решения

Отсутствуют.

- Региональный проект «Чистый воздух»

- функциональный заказчик

Минприроды РД.

- планируемые к достижению показатели и результаты

|  | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах-участниках федерального проекта, проц | 99,5 | 100 | 0 | 10.12.2025 г. подписано Соглашение о реализации регионального проекта № 051-2024-Ч40021-1 |

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» заключено соглашение (от 10.12.2024 г. № 051-2024-Ч40021-1) между Минприроды РД и Минприроды России о реализации регионального проекта.

- бюджет регионального проекта на 2025 год

финансирование не предусмотрено

- заключение контрактов

заключение контрактов не предусмотрено.

- проводимая работа, достигнутые результаты

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.07.2022 
№ 1852-р «Об утверждении Перечня городских поселений и городских округов с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха, дополнительно относящихся к территориям эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ» город Махачкала включен в перечень городских округов, на территории которых с 1 сентября 2023 года проводится реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

Федеральный проект «Чистый воздух» реализуется в рамках Государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326) и национального проекта «Экологическое благополучие».

Целью федерального проекта является кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза к 2030 году.

На территории города Махачкалы Минприроды России в 2023 году за счет средств федерального бюджета Всероссийским научно-исследовательским институтом охраны окружающей среды (ВНИИ «Экология») были проведены сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха, утвержденные приказом Минприроды России № 370 от 06.06.2024.

Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан завершена подготовка Проекта комплексного плана для ГО «город Махачкала», который, с приложением всех обосновывающих материалов за подписью Главы Республики Дагестан направлен в адрес Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Патрушева Д.Н. на рассмотрение.

Указанный План мероприятий содержит информацию о:

- конкретных мероприятиях, реализация которых позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- сведениях об их финансировании (средства какого бюджета, общее количество средств, разбивка финансирования по годам);

- сведениях о том, в рамках какой программы они будут выделены (в Плане также приводятся мероприятия, финансирование которых осуществляется в рамках иных федеральных или региональных проектов, реализация которых снизит количество выбросов загрязняющих веществ в г. Махачкала);

- сведениях о прогнозируемом снижении совокупного объема выбросов (насколько каждое мероприятие, указанное в Плане, и их совокупность, позволит снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух г. Махачкала).

Данный план включает в себя следующие мероприятия:

- Приобретение 40 троллейбусов;

- Приобретение 60 автобусов на газомоторном топливе;

- Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала. Строительство автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке северного обхода г. Махачкалы, Республика Дагестан.

Реализация мероприятий по приобретению троллейбусов и автобусов планируется, в том числе, за счет средств федерального бюджета. Начало указанных мероприятий запланировано на 2027 год.

Реализация всех вышеуказанных мероприятий позволит снизить количество загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 621,92 тонн в год.

Кроме того, в рамках реализации ФП «Чистый воздух» приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 14.04.2025 г. №227 (в редакции приказа Росприроднадзора от 20.06.2025 №409) утвержден перечень квотируемых объектов в городском округе Махачкала, в который вошел 41 объект.

О Создании регионального штаба:

02.11.2024 г. Главой Республики Дагестан Меликовым С.А. было подписано распоряжение об образовании регионального штаба по реализации федерального проекта «Чистый воздух» и контроля за выполнением мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. (Распоряжение Главы РД от 02.11.2024 года № 144-рг). В состав регионального штаба входят представители как региональных органов исполнительной власти, так и представители федеральных органов (Росприроднадзор и Управление Роспотребнадзора по РД).

Получение данных о качестве атмосферного воздуха в целях своевременного информирования населения.

На сегодняшний день в Республике Дагестан контроль за качеством атмосферного воздуха осуществляется в 18 мониторинговых точках в городах Махачкала, Каспийск, Кизилюрт и Кизилюртовский район.

3 стационарных комплексных поста, принадлежащие ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» Дагестанский центр по гидрометеорологии и мониторингу природной среды, осуществляют контроль за качеством атмосферного воздуха в городе Махачкала.

Социально-гигиенический мониторинг осуществляется аккредитованными лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан» в 15 (маршрутных) мониторинговых точках, в г. Махачкале (9 точек), г. Каспийске (2 точки), г. Кизилюрте (1 точка) и Кизилюртовский район (3 точки) подведомственными Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан.

Минприроды РД не имеет собственных лабораторий и постов наблюдения, осуществляющих мониторинг качества атмосферного воздуха, вследствие чего регулярно  запрашивает у ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» Дагестанский центр по гидрометеорологии и мониторингу природной среды и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан информацию о результатах лабораторных исследований на стационарных постах  о качестве атмосферного воздуха.

Получаемая информация размещается на официальных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (официальный сайт и канал в социальной сети «Телеграмм» Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан).

Оповещение Главы Республики Дагестан о качестве атмосферного воздуха.

Был разработан и реализован механизм оповещения Главы Республики Дагестан о качестве атмосферного воздуха на территории 
г. Махачкалы через единую дежурную диспетчерскую службу г. Махачкалы.

По вопросу ежедневной трансляции данных о качестве атмосферного воздуха на видеоэкранах города и на ТВ-мониторах в общественном транспорте с использованием символики федерального проекта «Чистый воздух».

Минприроды РД был направлен запрос в администрацию Г.О. ВД «Город Махачкала» о наличии технической возможности размещения указанных материалов на видеоэкранах города и в общественном транспорте, на что был получен положительный ответ.

В настоящий момент Минприроды РД совместно с администрацией 
Г.О. ВД «город Махачкала» прорабатывается вопрос об организации ежедневной трансляции данных о качестве атмосферного воздуха на соответствующих платформах.

- участие органов местного самоуправления

В текущем году МО в реализации проекта не задействованы.

имеющиеся проблемы и сроки их решения

Отсутствуют.

- Региональный проект «Экономика замкнутого цикла»

- функциональный заказчик

Минприроды РД.

- планируемые к достижению показатели и результаты

|  | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, проц | 92,9 | 0 | 0 | 16.12.2024 года подписано Соглашение о реализации регионального проекта № 051-2024-Ч20037-1 |
| 2. | Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, проц | 0 | 0 | 0 | 16.12.2024 года подписано Соглашение о реализации регионального проекта № 051-2024-Ч20037-1 |
|  | Результаты | План | Факт | % | Примечание |
| К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров |  |  |  |  |  |
| 1 | Введены в промышленную эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов, млн тонн | 0,57 | 0 |  |  |
| 2 | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов, млн тонн | 0,528 | 0 |  |  |
| 3 | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов, млн тонн | 0,95 |  |  |  |

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение (от 16.12.2024 г. № 051-2024-Ч20037-1) между Минприроды РД и Минприроды России о реализации регионального проекта.

- бюджет регионального проекта на 2025 год

финансирование не предусмотрено

- заключение контрактов

заключение контрактов не предусмотрено

- проводимая работа, достигнутые результаты

«Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 500 тыс. тонн в год» в Карабудахкентском районе Республики Дагестан

| № пп |  | Наименование работ |  | Выполнено |  | % выпол нения |  | Прогресс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Подготовительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Срезка растительного грунта |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 1.2 |  | Разработка грунта |  | 26 334 м3 |  | 88 |  |  |  |
| 1.3 |  | Устройство насыпи |  | 531 835,22 м3 |  | 97 |  |  |  |
| 2 |  | Пожарные резервуары |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Фундаменты |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 2.2 |  | Монтаж пожарных резервуаров |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 3 |  | Ремонтная мастерская автомобилей и спецтехники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Фундаменты |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 3.2 |  | Подбетонка плиты Пм1 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 3.3 |  | Монтаж металлоконструкций |  | 52,19 тн. |  | 70 |  |  |  |
| 3.4 |  | Бетонирование приямка Пр-1 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 3.5 |  | Армирование плиты Пм1 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 4 |  | Мойка для грузового автотранспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Фундаменты |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 4.2 |  | Армирование подпорных стен Ас1, Пс2 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 4.3 |  | Монтаж металлоконструкций |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 4.4 |  | Опорная стена Пс-1 |  | 30 м3 |  | 50 |  |  |  |
| 5 |  | Склад для хранения ВМР |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Подбетонка под фундаменты, склад готовой продукции (ВМР) с площадкой отгрузки №1, №2 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 5.2 |  | Монтаж фундаментов ФМ1 |  | 40 шт. |  | 92 |  |  |  |
| 5.3 |  | Бетонирование монолитных участков фундаментов Фм2 |  | % |  | 75 |  |  |  |
| 6 |  | Производственный корпус №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Фундаменты |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.2 |  | Монтаж колонн |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.3 |  | Монтаж металлоконструкций |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.4 |  | Армирование приямка Прм1 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.5 |  | Бетонирование фундаментов приямка Прм1 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.6 |  | Гидроизоляция приямков Прм-1 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.7 |  | Обратная отсыпка местным грунтом приямка Прм1 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.8 |  | Бетонирование фундамента приямка Прм-2 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.9 |  | Гидроизоляция приямков Прм-2 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.10 |  | Армирование плиты пола зоны разгрузки |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.11 |  | Устройство выпусков из приямков зоны разгрузки ПРм-4 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.12 |  | Нанесение огнезащитного покрытия |  | 7 624,1 м² |  | 90 |  |  |  |
| 6.13 |  | Грунтовка М/К перед нанесением огнезащиты |  | 1070 м² |  | 10 |  |  |  |
| 6.14 |  | Бетонирование плиты ППм-3.1 и 3.2 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.15 |  | Бетонная подготовка плиты ППм-4 и ППм-4.1 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.16 |  | Армирование ППм-4 и ППм-4.1 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.17 |  | Бетонирование ППм-4.1 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.18 |  | Бетонирование плиты ППм 1 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.19 |  | Бетонирование плиты ППм 5 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.20 |  | Бетонирование плиты ППм 1.1 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.21 |  | Бетонирование плиты ППм 3.1 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.22 |  | Монтаж кровли из профлиста |  | 4200 м² |  | 80 |  |  |  |
| 6.23 |  | Бетонирование балок на ППм 3.1 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.24 |  | Армирование стенок +3.000 м на ППм1 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.25 |  | Армирование стенок +3.000 м на ППм1.1 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.26 |  | Армирование стенок пандуса от +1.500 в зоне разгрузки |  | % |  | 99 |  |  |  |
| 6.27 |  | Бетонирование приямка Прм-3 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.28 |  | Гидроизоляция приямка Прм-3 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.29 |  | Бетонирование плиты пола ППм-3.3 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.30 |  | Бетонирование плиты пола ППм-3.4 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.31 |  | Бетонирование выпусков +1.000 на плите пола ППм.3.3 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.32 |  | Устройство основания и ПГС под плиту пола ППм-2 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.33 |  | Устройство основания и ПГС под плиту пола ППм-2.1 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.34 |  | Устройство основания и ПГС под плиту пола ППм-2.2 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.35 |  | Устройство основания и ПГС под плиту пола ППм-2.3 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.36 |  | Бетонная подготовка плиты ППм-2 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.37 |  | Бетонная подготовка плиты ППм-2.1 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.38 |  | Бетонная подготовка плиты ППм-2.2 |  | % |  | 100 |  | +8 |  |
| 6.39 |  | Укладка труб под кабели к ЩУ 1.5 вентилятор FAN RF 155 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.40 |  | Укладка труб под кабели к ЩУ 1.6 вентилятор FAN RF 155 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.41 |  | Укладка труб под кабели к ЩУ-1.1 оптического сепаратора ТOMRA sort 2800 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.42 |  | Укладка труб под кабели к ЩУ-1.2 оптического сепаратора ТOMRA sort 2800 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.43 |  | Укладка труб под кабели к ЩУ-1.3 вентилятор FAN RF 155 |  | % |  | 100 |  | +100 |  |
| 6.44 |  | Укладка труб под кабели к ЩУ-1.4 вентилятор FAN RF 155 |  | % |  | 100 |  | +100 |  |
| 6.45 |  | Укладка труб для кабелей к ЩУ-1.8.Шкаф линии прессования |  | % |  | 100 |  | +100 |  |
| 6.46 |  | Укладка труб для кабелей к ЩУ-1.7.Вихретоковый сепаратор |  | % |  | 100 |  | +100 |  |
| 6.47 |  | Укладка труб для кабелей к ЩУ-1.магн сепаратор.бараб грохот |  | % |  | 100 |  | +100 |  |
| 6.48 |  | Укладка труб для кабелей к ЩУ-2 магн сепаратор.бараб грохот |  | % |  | 100 |  | +100 |  |
| 6.49 |  | Укладка труб для кабелей к ЩУ-3 пресс ВМР |  | % |  | 100 |  | +100 |  |
| 6.50 |  | Бетонирование плиты пола ППм-2 |  | % |  | 100 |  | +25 |  |
| 6.51 |  | Бетонирование плиты пола ППм-2.1 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.52 |  | Бетонная подготовка под лоток водоотводной |  | % |  | 100 |  | +10 |  |
| 6.53 |  | Бетонирование водоотводного лотка |  | % |  | 85 |  | +60 |  |
| 6.54 |  | Бетонирование стенок +3.000 м на ППм1 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.55 |  | Бетонирование стенок +3.000 м на ППм1.1 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.56 |  | Бетонирование приямка выпуска |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.57 |  | Гидроизоляция приямка выпуска |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.58 |  | Обратная отсыпка приямка выпуска |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.59 |  | Бетонная подготовка под плиту пола ППм-2.3 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.60 |  | Бетонирование плиты пола ППм-2.3 |  | % |  | 100 |  | +100 |  |
| 6.61 |  | Бетонирование плиты пола ППм-2.2 |  | % |  | 64 |  | +64 |  |
| 7 |  | Производственный корпус №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Фундаменты |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 7.2 |  | Монтаж колонн |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 7.3 |  | Монтаж металлоконструкций |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 7.4 |  | Бетонирование фундаментов приямка Прм-1 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 7.5 |  | Бетонирование фундамента приямка Прм-2 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 7.6 |  | Бетонирование приямка Прм-3 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 7.7 |  | Гидроизоляция приямка Прм-3 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 7.8 |  | Армирование плиты пола зоны разгрузки |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 7.9 |  | Устройство бетонной подготовки ППм 3-3.4 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 7.10 |  | Армирование плиты ППм-3.2 и 3.1 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 7.11 |  | Бетонирование плиты ППм-4 и 4,1 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 7.12 |  | Устройство выпусков из приямков зоны разгрузки ПРм-4 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 7.13 |  | Бетонирование плиты ППм-5 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 7.14 |  | Бетонирование плиты зоны загрузки ППм-1.1 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 7.15 |  | Бетонирование плиты зоны загрузки ППм-1 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 7.16 |  | Армирование стенок отм+1.000 ППм 3.1. |  | % |  | 95 |  |  |  |
| 7.17 |  | Армирование стенок пандуса от +1.500 в зоне разгрузки |  | % |  | 86 |  |  |  |
| 7.18 |  | Армирование плиты ППм-3 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 7.19 |  | Бетонирование плиты пола ППм-3 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 7.20 |  | Гидроизоляция приямка Прм-1 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 7.21 |  | Пескоструйная обработка и грунтовка М/К перед нанесением огнезащиты |  | 720 м² |  |  |  | +250 |  |
| 7.22 |  | Бетонная подготовка плиты ППм-7 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 7.23 |  | Бетонирование плиты пола ППм-7 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 7.24 |  | Устройство основания из пгс для плиты пола ППм-3.4 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 7.25 |  | Бетонирование плиты пола ППм-3.3 |  | 124,4 м3 |  | 100 |  |  |  |
| 7.26 |  | Бетонирование плиты пола ППм-3.4 |  | 29,7 м3 |  | 10 |  |  |  |
| 7.27 |  | Армирование вертикальных стен +3.000 на плите ППм-1.1 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 7.28 |  | Бетонирование вертикаль. стен +3.000 на плите ППм-1.1 |  | 42,48 м3 |  | 100 |  |  |  |
| 7.29 |  | Укладка труб под кабели к ЩУ 1.5 вентилятор FAN RF 155 |  | % |  | 20 |  | +20 |  |
| 7.30 |  | Укладка труб под кабели к ЩУ 1.6 вентилятор FAN RF 155 |  | % |  | 20 |  | +20 |  |
| 7.31 |  | Укладка труб под кабели к ЩУ-1.3 вентилятор FAN RF 155 |  | % |  | 100 |  | +100 |  |
| 7.32 |  | Укладка труб под кабели к ЩУ-1.4 вентилятор FAN RF 155 |  | % |  | 100 |  | +100 |  |
| 7.33 |  | Укладка труб для кабелей к ЩУ-1.7.Вихретоковый сепаратор |  | % |  | 100 |  | +100 |  |
| 7.34 |  | Укладка труб для кабелей к ЩУ-1.магн сепаратор.бараб грохот |  | % |  | 100 |  | +100 |  |
| 7.35 |  | Укладка труб для кабелей к ЩУ-2 магн сепаратор.бараб грохот |  | % |  | 100 |  | +100 |  |
| 7.36 |  | Обратная отсыпка приямка ПРм-1 местным грунтом |  | 1230м3 |  | 80 |  | +80 |  |
| 7.37 |  | Устройство основания из пгс для плиты пола ППм-2 |  | % |  | 80 |  | +10 |  |
| 7.38 |  | Устройство основания из пгс для плиты пола ППм-2.1 |  | % |  | 75 |  |  |  |
| 7.39 |  | Устройство основания из пгс для плиты пола ППМ-2.2. |  | % |  | 80 |  | +10 |  |
| 7.40 |  | Устройство основания из пгс для плиты пола ППМ-2.3. |  | % |  | 100 |  | +35 |  |
| 7.41 |  | Разработка грунта под водоотводной лоток |  | % |  | 40 |  | +40 |  |
| 7.42 |  | Устройство бетонной подготовки В7,5 под лоток |  | % |  | 38 |  | +38 |  |
| 8 |  | Прокладка канализации К1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Установка колодцев |  | 28 шт |  | 75 |  |  |  |
| 8.2 |  | Укладка труб |  | 362 п.м. |  | 37 |  |  |  |
| 9 |  | Прокладка ливневой канализации К2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Установка колодцев |  | 27 шт |  | 13 |  |  |  |
| 9.2 |  | Прокладка труб |  | 383 п.м |  | 15 |  |  |  |
| 10 |  | Прокладка канализации К3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Установка колодцев |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 10.2 |  | Прокладка труб |  | 370 п.м |  | 74 |  |  |  |
| 11 |  | Административно-бытовой корпус |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Установка модулей на плиту |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 11.2 |  | Внутренняя отделка, монтаж ОВиК, кровля |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 12 |  | Комплекс ЛОС |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Бетонирование плиты ФМ14 под емкости 150 м3 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 12.2 |  | Монтаж накопительных емкостей 150 м3 на ФМ14 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 12.3 |  | Обратная отсыпка песком резервуаров |  | % |  | 65 |  |  |  |
| 12.4 |  | Монтаж накопительных емк.150 м3 с насосами на ФМ2 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 12.5 |  | Обратная отсыпка песком резервуаров |  | % |  | 55 |  |  |  |
| 12.6 |  | Устройство насыпи под фундаментную плиту ФМ9 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 12.7 |  | Устройство основания из пгс под плиту ФМ9 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 12.8 |  | Устройство бетонной подготовки под плиту ФМ9 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 12.9 |  | Монтаж трубопроводов промышленных очистных (внутренние) |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 12.10 |  | Бетонирование фундаментной плиты ФМ9 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 12.11 |  | Монтаж блоков доочистки. Промышленные очистные |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 12.12 |  | Бетонирование фундаментной плиты ФМ4 под УФО |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 13 |  | Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Устройство временных дорог |  | % |  | 95 |  |  |  |

Строительная готовность – 64%

«Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 300 тыс. тонн ТКО в год» в Кумторкалинском районе Республики Дагестан (1-я очередь)

Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

«Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 250 тыс. тонн в год» в Хасавюртовском районе Республики Дагестан

| № пп |  | Наименование работ |  | Выполнено |  | % выпол нения |  | Прогресс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Вертикальная планировка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Разработка грунта (выемка) |  | 262 800 м3 |  | 96 |  |  |  |
| 1.2 |  | Устройство насыпи (насыпь) |  | 1 077 916 м3 |  | 96 |  |  |  |
| 2 |  | Производственный корпус |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Устройство фундаментов ФМ-1 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 2.2 |  | Устройство Прм №1 (основной цех) |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 2.3 |  | Устройство Прм №2 (зона разгрузки) |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 2.4 |  | Устройство подбетонки приямка Прм №3 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 2.5 |  | Устройство Прм №3 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 2.6 |  | Устройство ПРМ №4 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 2.7 |  | Монтаж колонн |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 2.8 |  | Завоз металлоизделий и начало укрупненной сборки |  | % |  | 45 |  | +5 |  |
| 2.9 |  | Монтаж металлоконструкций |  | % |  | 40 |  | +10 |  |
| 2.10 |  | Устройство подбетонки ППм 2.2 и ППм 2.3 |  | % |  | 100 |  | +20 |  |
| 3 |  | Ремонтная мастерская |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Устройство фундаментов |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 3.2 |  | Устройство приямков подбетонка |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 4 |  | Участок компостирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Устройство ж/б фундамента |  | 3 045,6 м3 |  | 64 |  |  |  |
| 4.2 |  | Армирование 18-ти ванн |  | 96 |  | 96 |  |  |  |
| 4.3 |  | Бетонирование стен |  | 322 м3 |  | 45 |  |  |  |
| 5 |  | Мойка для грузового автотранспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Устройство фундаментов |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6 |  | Весовая с навесом |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Устройство фундаментов |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 7 |  | Административно-бытовой корпус |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Монтаж системы НВК |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 7.2 |  | Устройство подбетонки для плиты |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 7.3 |  | Армирование фундаментной плиты |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 7.4 |  | Бетонирование фундаментной плиты |  | 173 м3 |  | 100 |  |  |  |
| 7.5 |  | Монтаж модулей в проектное положение |  | % |  | 85 |  | +85 |  |

Строительная готовность – 42 %

«Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 150 тыс. тонн ТКО в год» в Хасавюртовском районе Республики Дагестан

| № пп | Наименование работ | Выполнено | % выпол нения | Прогресс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вертикальная планировка |  |  |  |
| 1.1 | Разработка грунта (выемка) | 1 148 260 м3 | 95 |  |
| 1.2 | Устройство откосов ЮГ | 8 000 м² | 14 |  |
| 1.3 | Устройство откосов Север | % | 90 |  |
| 2 | Монтаж НВК |  |  |  |
| 2.1 | Прокладка труб | 20 | 2 |  |
| 2.2 | Установка колодцев | 2 |  |  |
| 3 | Административно-бытовой корпус |  |  |  |
| 3.1 | Монтаж системы НВК | % | 30 |  |
| 4 | Весовая |  |  |  |
| 4.1 | Устройство основания | % | 100 |  |
| 4.2 | Армирование | % | 100 |  |
| 4.3 | Бетонирование | % | 100 |  |
| 5 | Устройство карт |  |  |  |
| 5.1 | Укладка геотекстиля | 17 145 м² | 22 |  |
| 5.2 | Укладка геомембраны | 12 350 м² | 5 | +10 000 |
| 6 | Пруд накопитель |  |  |  |
| 6.1 | Укладка геомембраны | 100% | 100 |  |
| 6.2 | Укладка мембраны | % | 100 |  |

Строительная готовность – 36%

«Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 200 тыс. тонн в год» в Дербентском районе Республики Дагестан

| № пп |  | Наименование работ |  | Выполнено |  | % выпол нения |  | Прогресс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Вертикальная планировка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Выемка |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 1.2 |  | Насыпь |  | 216 481 м3 |  | 97 |  |  |  |
| 2 |  | Производственный корпус |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Плита пола с приямками в зоне разгрузки и основном цехе |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 2.2 |  | Демонтаж металлоконструкций прогонов стенового ограждения |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 2.3 |  | Монтаж новых узлов и металлоконструкций в проектное положение конструкций прогонов стенового ограждения |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 2.4 |  | Монтаж металлоконструкций |  | 391,485 тн |  | 99 |  |  |  |
| 2.5 |  | Огнезащита М/К производственного корпуса |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 2.6 |  | Огнезащита металлоконструкций производственного корпуса: конструкций прогонов стенового ограждения |  | % |  | 80 |  |  |  |
| 2.7 |  | Антикоррозийное покрытие металлоконструкций ПК |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 2.8 |  | Антикоррозийное покрытие металлоконструкций прогонов стенового ограждения |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 2.9 |  | Устройство кровли из профилированного листа |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 2.10 |  | Сварка и монтаж металлоконструкций под крышные стаканы вентиляторов дымоудаления |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 2.11 |  | Монтаж технологического оборудования |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 2.12 |  | Монтаж м/к ендовы |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 2.13 |  | Установка конька кровли |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 2.14 |  | Установка компенсаторов на кровле |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 2.15 |  | Установка ендовы верхней |  | %. |  | 100 |  |  |  |
| 2.16 |  | Устройство подбетонки под плиты пола ППм-4; 4,1 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 2.17 |  | Армирование плиты пола ППм-4; 4,1 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 2.18 |  | Бетонная подготовка плиты пола ППм-5 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 2.19 |  | Армирование под плиты пола ППм-5 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 2.20 |  | Устройство основание под плиты пола ППм-3.2; 3.4; 3.4 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 2.21 |  | Устройство подбетонки под плиты пола ППм-3;3.1;3.2; 3.3; 3.4; 7 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 2.22 |  | Армирование плиты пола ППм-3;3.1;3.2; 3.3; 3.4; 7 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 2.23 |  | Бетонирование плиты пола ППм-3;3.1;3.2; 3.3; 3.4; 7 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 2.24 |  | Установка крепежа для монтажа систем ВПВ и АУВПТ- 130 шт. |  | 4 750 шт |  | 95 |  |  |  |
| 2.25 |  | Монтаж питающего трубопровода ВПВ с установкой тройников к ПК в проектное положение |  | 615 п.м. |  | 100 |  | +12 |  |
| 2.26 |  | Сборка заготовок питающего трубопровода |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 2.27 |  | Монтаж питающего трубопровода |  | 620 п.м. |  | 100 |  | +5 |  |
| 2.28 |  | Сборка заготовок распределительного трубопровода с врезками. системы АУВПТ |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 2.29 |  | Монтаж распределительного трубопровода с врезками. системы АУВПТ |  | 2 740 п.м. |  | 98 |  | +510 |  |
| 2.30 |  | Монтаж спринклера (основная сетка) |  | 1020 шт |  | 90 |  | +255 |  |
| 2.31 |  | Монтаж ограждающих конструкций (сэндвич-панель) |  | 340 м² |  | 20 |  | +280 |  |
| 3 |  | Административно-бытовой корпус |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 3.1 |  | Монтаж модулей на ж/б плиту |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 3.2 |  | Монтаж кровли |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 3.3 |  | Сборка и ПНР инженерных систем |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 3.4 |  | Устройство ж/б плит ПМ1, ПМ2 крылец |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 3.5 |  | Монтаж металлоконструкций крылец входов |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 3.6 |  | Монтаж кровли крылец входов |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 4 |  | Ремонтная мастерская автомобилей и спецтехники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Фундаменты |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 4.2 |  | Приямки Прм1 (3шт) - армирование и опалубка |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 4.3 |  | Конструкции металлические -монтаж |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 4.4 |  | Устройство подбетонки под устройство плиты Пм1 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 5 |  | Мойка для грузового автотранспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Фундаменты Фм, подпорные стены Пс1, Пс2- гидроизоляция |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 5.2 |  | Конструкции металлические-монтаж |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 5.3 |  | Подпорные стены Пс1, Пс2- гидроизоляция внутрен. стен |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6 |  | Вспомогательные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Бетонная подготовка под фундамент Фм3 под КНС насосную станцию хоз-бытового стока |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.2 |  | Бетонная подготовка под фундамент Фм4 под канализационной насосной станции ливневого стока |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.3 |  | Армирование фундаментной плиты Фм3 КНС-К2 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.4 |  | Армирование фундаментной плиты Фм4 КНС-К2 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.5 |  | Бетонирование фундаментной плиты Фм8 под емкость очищенного стока после очистных |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 7 |  | Площадка КГО и СО |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Плита пола - армирование |  | 87,209 тн |  | 50 |  |  |  |
| 8 |  | Участок компостирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Карты компостирования, армирование карт |  | 99,6 тн |  | 50 |  |  |  |
| 8.2 |  | Карты компостирования, бетонирование |  | 200 м3 |  | 8 |  |  |  |
| 8.3 |  | Монтаж опалубки ограждающих стен карты №2 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 9 |  | Весовая с операторской |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Разработка котлована под фундаменты навеса над весовой |  | % |  | 50 |  |  |  |
| 10 |  | Склад ВМР |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Фундаменты |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 10.2 |  | Конструкции металлические -монтаж |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 10.3 |  | Устройство подбетонки под устройство плиты |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 10.4 |  | Устройство плиты |  | % |  | 100 |  |  |  |

Строительная готовность – 68%

«Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 120 тыс. тонн ТКО в год» в Дербентском районе Республики Дагестан

| № пп |  | Наименование работ |  | Выполнено |  | % выпол нения |  | Прогресс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Вертикальная планировка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Разработка грунта |  | 92 014 м3 |  | 93 |  |  |  |
| 1.2 |  | Насыпь грунта |  | 156 359 м3 |  | 73 |  |  |  |
| 2 |  | Карта №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Планировка откосов карты №1 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 2.2 |  | Планировка дна карты №1 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 2.3 |  | Укладка геотекстиля карты №1 |  | 69 415 м² |  | 100 |  |  |  |
| 2.4 |  | Противофильтрационный экран №1 (геоомембрана) |  | 67 550 м² |  | 100 |  |  |  |
| 2.5 |  | Устройство защитного слоя из песка |  | 60473 м² |  | 75 |  | +11 000 |  |
| 2.6 |  | Устройство анкерной траншеи |  | 892,7 п.м. |  | 96 |  |  |  |
| 3 |  | Карта №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Планировка откосов карты №2 |  | 7 385 м² |  | 69 |  |  |  |
| 3.2 |  | Планировка дна карты №2 |  | 19 090 м² |  | 38 |  |  |  |
| 3.3 |  | Устройство анкерной траншеи |  | 120 |  | 25 |  |  |  |
| 3.4 |  | Разворотная площадка насыпь |  | 2 500м3 |  | 40 |  |  |  |
| 4 |  | Резервуар для сбора концентрата фильтрата после очистки фильтрата |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Фундаментная плита ФПм1- бетонирование |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 4.2 |  | Устройство подстилающего слоя из песка |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 4.3 |  | Монтаж в проектное положение емкости с креплением стяжными ремнями |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 4.4 |  | Обратная отсыпка песком послойно (с заполнением емкости водой) |  | 25м3 |  | 25 |  |  |  |
| 5 |  | Резервуар для сбора фильтрата |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Фундаментная плита ФПм1- бетонирование |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 5.2 |  | Устройство подстилающего слоя из песка |  | 3 |  | 100 |  |  |  |
| 5.3 |  | Монтаж в проектное положение емкости с креплением стяжными ремнями |  | 1 |  | 100 |  |  |  |
| 6 |  | Резервуар технической воды 3х100м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Фундаментная плита ФПм1- бетонирование |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.2 |  | Устройство подстилающего слоя из песка |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 6.3 |  | Монтаж в проектное положение емкости с креплением стяжными ремнями |  | 3 |  | 100 |  |  |  |
| 7 |  | Локальные очистные сооружения (10 л/с) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Фундаментная плита ФПм1- бетонирование |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 7.2 |  | Монтаж ЛОС |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 8 |  | Площадка дозревания |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Фундаменты Фм1по оси В-бетонирование |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 8.2 |  | Гидроизоляция фундаментов в 2 слоя |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 8.3 |  | Монтаж колонн |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 8.4 |  | Монтаж ферм, стеновых и кровельных прогонов |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 9 |  | Противопожарные резервуары (4х60м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Фундаментная плита Фпм1- бетонная подготовка |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 9.2 |  | Армирование фундаментной плиты ФПм1 |  | 1,09 тн |  | 50 |  |  |  |
| 10 |  | Административно-бытовой корпус |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 10.1 |  | Фундамент ФПм1 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 10.2 |  | Монтаж модулей |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 10.3 |  | Устройство ж/б плит ПМ1, ПМ2 крылец |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 10.4 |  | Монтаж металлоконструкций крылец входов |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 10.5 |  | Сборка и ПНР инженерных систем |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 11 |  | Резервуар-накопитель очищенных сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Бетонирование фундаментной плиты ФПм1 |  | % |  | 100 |  |  |  |
| 12 |  | Площадка просеивания |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Устройство подбетонки |  | % |  | 100 |  |  |  |

Строительная готовность – 52%

участие органов местного самоуправления

Участие органов местного самоуправления в текущем году не предусмотрено.

имеющиеся проблемы и сроки их решения

Отсутствуют.