## Лист2
ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В 2025 ГОДУ
по состоянию на 01 июля 2025 года
| Наименование государственной программы Российской Федерации, подпрограмм и мероприятий | Наименование федеральной целевой программы, подпрограмм и мероприятий | Наименование мероприятий по Республике Дагестан | Источники финансирования | 2025 год (тыс.рублей) |  |  |  |  | Ответственные за реализацию мероприятий программы по Республике Дагестан | Примечание
[5 empty] | Утвержденный объем финансиро-вания по состоянию на отчетную дату | Профинанси-ровано с начала года | Освоено с начала года | Уровень финансирования % | Уровень освоения %
1. | Всего: |  |  | Всего | 132794.3211 | 87053.6842 | 87053.6842 | 65.5553 | 65.5553 |  | Возможно изменение стоимости мероприятий по результатам конкурсных процедур
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 127964 | 83275.9961 | 83275.9961 | 65.0777 | 65.0777
|  |  |  | республиканский бюджет | 4830.3211 | 3777.6881 | 3777.6881 | 78.2078 | 78.2078
местный
внебюджетные источники
в том числе:
1.1. | Государственная программа РФ "Воспроизводство и использование природных ресурсов" |  |  | Всего | 132794.3211 | 87053.6842 | 87053.6842 | 65.5553 | 65.5553
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 127964 | 83275.9961 | 83275.9961 | 65.0777 | 65.0777
|  |  |  | республиканский бюджет | 4830.3211 | 3777.6881 | 3777.6881 | 78.2078 | 78.2078
местный
внебюджетные источники
| в том числе: (субсидия) |  |  |  | 96606.3211 | 75553.6842 | 75553.6842 | 78.2078 | 78.2078
1.1.1 |  |  | Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по правому берегу р.Терек на участках ПК 240 - ПК 300, Бабаюртовский район Республики Дагестан | Всего | 37081.9 | 16029.2632 | 16029.2632 | 43.2267 | 43.2267
|  |  | Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по правому берегу р. Терек, ПК 40- ПК 200, Бабаюртовский район Республики Дагестан. | в том числе:
|  |  | Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по правому берегу р. Терек, ПК 0- КМ 14 выше Каргалинского гидроузла, Бабаюртовский район Республики Дагестан. | федеральный бюджет | 35227.8 | 15227.7992 | 15227.7992 | 43.2267 | 43.2267
|  |  | Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по правому берегу р. Терек, ПК 40- ПК 200, Бабаюртовский район Республики Дагестан. | республиканский бюджет | 1854.1 | 801.464 | 801.464 | 43.2266 | 43.2266
|  |  | Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по правому берегу р. Терек, ПК 0- КМ 14 выше Каргалинского гидроузла, Бабаюртовский район Республики Дагестан. | местный
|  |  | Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по правому берегу р. Терек, ПК 40- ПК 200, Бабаюртовский район Республики Дагестан. | внебюджетные источники
1.1.2 |  |  | Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по правому берегу р.Терек на участках ПК 360 - ПК 500 и ПК 560 - ПК 650, Бабаюртовский район Республики Дагестан | Всего | 59524.4211 | 59524.4211 | 59524.4211 | 100 | 100
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 56548.2 | 56548.1969 | 56548.1969 | 100 | 100
|  |  |  | республиканский бюджет | 2976.2211 | 2976.2241 | 2976.2241 | 100.0001 | 100.0001
местный
внебюджетные источники
| в том числе: (субвенция) |  |  |  | 36188 | 11500 | 11500 | 31.7785 | 31.7785
1.2.1 |  |  | Руслоочистительные работы на реке Биде-Ор в пределах села Хилих Чародинского района Республики Дагестан | Всего | 13550.4 | 11500 | 11500 | 84.8683 | 84.8683
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 13550.4 | 11500 | 11500 | 84.8683 | 84.8683
республиканский бюджет
местный
внебюджетные источники
1.2.2 |  |  |  | Всего | 2298.649 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 2298.649 | 0 | 0 | 0 | 0
республиканский бюджет
местный
внебюджетные источники
1.2.3 |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
республиканский бюджет
местный
внебюджетные источники
1.2.4 |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
республиканский бюджет
местный
внебюджетные источники
1.2.5 |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
республиканский бюджет
местный
внебюджетные источники
1.2.6 |  |  |  | Всего | 845.3295 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 845.3295 | 0 | 0 | 0 | 0
республиканский бюджет
местный
внебюджетные источники
1.2.2 |  |  | Руслоочистительные и дноуглубительные мероприятия на реке Чережна и ее притоке в пределах населенного пункта Махапотли СП «Сельсовет Терутлинский» Цунтинского района Республики Дагестан | Всего | 6270.62 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по правому берегу р. Терек, ПК 40- ПК 200, Бабаюртовский район Республики Дагестан. | в том числе:
|  |  | Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по правому берегу р. Терек, ПК 0- КМ 14 выше Каргалинского гидроузла, Бабаюртовский район Республики Дагестан. | федеральный бюджет | 6270.62 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по правому берегу р. Терек, ПК 40- ПК 200, Бабаюртовский район Республики Дагестан. | республиканский бюджет
|  |  | Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по правому берегу р. Терек, ПК 0- КМ 14 выше Каргалинского гидроузла, Бабаюртовский район Республики Дагестан. | местный
|  |  | Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по правому берегу р. Терек, ПК 40- ПК 200, Бабаюртовский район Республики Дагестан. | внебюджетные источники
1.2.3 |  |  | Разработка проекта: «Руслоочистительные и дноуглубительные мероприятия на реке Кидеро в пределах населенных пунктов Кидеро и Зехида сельского поселения «Сельсовет Кидеринский» Цунтинского района Республики Дагестан» | Всего | 3729.38 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 3729.38 | 0 | 0 | 0 | 0
республиканский бюджет
местный
внебюджетные источники
1.2.4 |  |  | Разработка проектно-сметной документации: «Руслоочистительные работы на р. Гвера в пределах с. Алчуниб Чародинского района Республики Дагестан» | Всего | 2298.649 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 2298.649 | 0 | 0 | 0 | 0
республиканский бюджет
местный
внебюджетные источники
1.2.5 |  |  | Разработка проектно-сметной документации: «Руслоочистительные работы на р.Айхый (Муклух) и р.Кара-Самур в пределах с.Ихрек Рутульского района Республики Дагестан» | Всего | 4240.077 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 4240.077 | 0 | 0 | 0 | 0
республиканский бюджет
местный
внебюджетные источники
1.2.6 |  |  | Разработка проектно-сметной документации: «Руслоочистительные работы на р.Шиназчай в пределах с.Шиназ Рутульского района Республики Дагестан» | Всего | 3909.327 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 3909.327 | 0 | 0 | 0 | 0
республиканский бюджет
местный
внебюджетные источники
1.2.7 |  |  | Определение местоположения береговых линий (границ водных объектов), границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос рек Ханагчай, Ахтычай, Дарвагчай, Усухчай, озера Мочох в границах 6 муниципальных образований Республики Дагестан (Табасаранский, Ахтынский, Хунзахский, Кайтагский, Дербентский Докузпаринский районы)» | Всего | 845.3295 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 845.3295 | 0 | 0 | 0 | 0
республиканский бюджет
местный
внебюджетные источники
1.2.8 |  |  | «Определение местоположения береговых линий (границ водных объектов), границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос в бассейнах рек Акташ, Аксай, Ямансу, Ярыксу, Сулак, Малый Сулак, Тлар, Кривая балка, Шура-Озень, Бураганозень, Бугленозень, Аркаслыор, Параулозень, Губденозень в границах 7 муниципальных образований Республики Дагестан (Хасавюртовский, Кизлярский, Кизилюртовский, Буйнакский, Казбековский, Тарумовский, Карабудахкентский районы) (2 этап)» | Всего | 1344.2175 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 1344.2175 | 0 | 0 | 0 | 0
республиканский бюджет
местный
внебюджетные источники