Информация

о ходе реализации национального проекта

«Экологическое благополучие»

за январь-декабрь 2025 г.

В Республике Дагестан реализуются четыре региональных проекта, направленных на обеспечение достижения целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов национального проекта «Экологическое благополучие».

В их числе проекты:

- «Сохранение лесов»;

- «Чистый воздух»;

- «Экономика замкнутого цикла»;

- «Вода России» (реализация проекта с 2027 года).

В реализации мероприятий указанных региональных проектов в 
2025 году задействованы:

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан (далее – Минприроды РД);

Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан (далее – Даглесхоз).

Бюджет проектов на 2025 год: всего – 1559,67 млн рублей, в том числе:

1540,80 млн рублей – средства федерального бюджета;

15,37 млн рублей – средства республиканского бюджета;

3,50 млн рублей – иные источники.

Кассовое исполнение на 31 декабря 2025 г. составило 1558,67 млн руб. или 99,9 проц. плана.

- Региональный проект

«Сохранение лесов»

- функциональные заказчики

Даглесхоз.

- планируемые к достижению показатели и результаты

| № п\п | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, % | 100 | 102,9 | 102,9 |  |
|  | Результаты | План | Факт | % | Примечание |
| 1 | Увеличение площади лесовосстановления повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению и лесоразведению, на лесных участках, непереданных в аренду | 520 | 520 | 100 |  |
| 2 | Заготовка лесных семян для лесовосстановления на всех участках, в том числе вырубленных и погибших лесных насаждений, | 5515 | 5515 | 100 |  |

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет», в целях реализации проекта, между Минприроды РФ и Комитетом по лесному хозяйству РД заключено соглашение № 051-2024-Ч6009-1 от 03.12.2024г.

- бюджет регионального проекта на 2025 год

Всего – 22,2 млн рублей, в том числе:

18,7 млн рублей – средства федерального бюджета;

3,5 млн рублей – иные источники финансирования.

Кассовое исполнение на 31 декабря 2025 г. составило 21,223 млн. руб., из них:

18,723 млн руб. (средства ФБ)

2,500 млн. руб.  (внеб.средтва)  или 95 проц. плана.

- заключение контрактов

Не запланировано.

- проводимая работа, достигнутые результаты

На лесных участках проведено лесовосстановление на площади 520 га., в том числе лесоразведение на площади 50 га., заготовлено 5515 кг семян сосны, акации, гледичии, дуба на сумму 0,257 млн.руб.

- участие органов местного самоуправления

Не предусмотрено.

- имеющиеся проблемы и сроки их решения

Отсутствуют.

- Региональный проект «Чистый воздух»

- функциональный заказчик

Минприроды РД.

- планируемые к достижению показатели и результаты

|  | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах-участниках федерального проекта, проц | 100 | 100 | 100 | 10.12.2024 г. подписано Соглашение о реализации регионального проекта № 051-2024-Ч40021-1 27.11.2025 г. подписано Дополнительное Соглашение о реализации регионального проекта № 051-2024-Ч40021-1/1 |

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» заключено соглашение (от 10.12.2024 г. № 051-2024-Ч40021-1) между Минприроды РД и Минприроды России о реализации регионального проекта.

- бюджет регионального проекта на 2025 год

финансирование не предусмотрено

- заключение контрактов

заключение контрактов не предусмотрено.

- проводимая работа, достигнутые результаты

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.07.2022 № 1852-р «Об утверждении Перечня городских поселений и городских округов с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха, дополнительно относящихся к территориям эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ» город Махачкала включен в перечень городских округов, на территории которых с 1 сентября 2023 года проводится реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

Целевой показатель успешного проведения эксперимента - снижение выбросов приоритетных (опасных) загрязняющих веществ к 2036 году в 2 раза.

Федеральным проектом установлены следующие показатели:

Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах-участниках федерального проекта (для Республики Дагестан (г. Махачкала) на 2025 г. установлено значение 100 %);

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с сокращением объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах-участниках федерального проекта (для Республики Дагестан (г. Махачкала) на 2030 г. установлено значение 737,031 тыс. человек).

Федеральный проект «Чистый воздух» реализуется в рамках Государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326) и национального проекта «Экологическое благополучие».

На территории города Махачкалы Минприроды России в 2023 году за счет средств федерального бюджета Всероссийским научно-исследовательским институтом охраны окружающей среды (ВНИИ «Экология») были проведены сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха, утвержденные приказом Минприроды России № 370 от 06.06.2024.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.09.2025 г. №2410-р утвержден Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городском округе Махачкала.

Данный план включает в себя два мероприятия:

1.	Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала. Строительство автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке северного обхода г. Махачкалы, Республика Дагестан.

Реализация вышеуказанного мероприятия позволит снизить количество загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 867,19 тонн в год.

Сроки реализации указанного мероприятия запланировано на 2025 г - декабрь 2028 г.

2.	Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ от источников выбросов, расположенных на квотируемых объектах, на которых осуществляют хозяйственную и (или) иную деятельность юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том числе от источников выбросов, расположенных на объектах по производству тепловой и электрической энергии.

Реализация мероприятия «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала. Строительство автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке северного обхода г. Махачкалы, Республика Дагестан» предусмотрена в рамках федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596. Предусмотренный объем финансирования – 31128050,6 тыс. руб., источник финансирования – федеральный бюджет Российской Федерации.

Кроме того, в рамках реализации ФП «Чистый воздух» приказом Федеральной службы в сфере природопользования от 14.04.2025 г №227 (в редакции приказ Росприроднадзора от 20.06.2025 №409) утвержден перечень, квотируемый объектов в городском округе Махачкала, в который вошли 39 объектов. Квоты на выбросы загрязняющих веществ устанавливаются для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в промышленных городах России.

О Создании регионального штаба:

02.11.2024 г. Главой Республики Дагестан Меликовым С.А. было подписано распоряжение об образовании регионального штаба по реализации федерального проекта «Чистый воздух» и контроля за выполнением мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. (Распоряжение Главы РД от 02.11.2024 года № 144-рг). В состав регионального штаба входят представители как региональных органов исполнительной власти, так и представители федеральных органов (Росприроднадзор и Управление Роспотребнадзора по РД).

Оповещение Главы Республики Дагестан о качестве атмосферного воздуха.

Был разработан и реализован механизм оповещения Главы Республики Дагестан о качестве атмосферного воздуха на территории 
г. Махачкалы через единую дежурную диспетчерскую службу г. Махачкалы.

По вопросу ежедневной трансляции данных о качестве атмосферного воздуха на видеоэкранах города и на ТВ-мониторах в общественном транспорте с использованием символики федерального проекта «Чистый воздух».

По информации администрации Г.О.  «город Махачкала» в городском общественном транспорте размещены брендированные плакаты с QR-кодом, содержащим информацию о реализации федерального проекта «Чистый воздух» на территории городского округа «город Махачкала».

- участие органов местного самоуправления

В текущем году МО в реализации проекта не задействованы.

имеющиеся проблемы и сроки их решения

Отсутствуют.

- Региональный проект «Экономика замкнутого цикла»

- функциональный заказчик

Минприроды РД.

- планируемые к достижению показатели и результаты

|  | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, проц | 100 | 100 | 100 | 16.12.2024 года подписано Соглашение о реализации регионального проекта № 051-2024-Ч20037-1 |
| 2. | Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, проц | 0 | 0 | 0 | 16.12.2024 года подписано Соглашение о реализации регионального проекта № 051-2024-Ч20037-1 |
|  | Результаты | План | Факт | % | Примечание |
| К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров |  |  |  |  |  |
| 1 | Введены в промышленную эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов, млн тонн | 0,3 | 0,3 | 100 |  |
| 2 | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов, млн тонн | 0,175 | 0,175 | 100 |  |

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение (от 16.12.2024 г. № 051-2024-Ч20037-1) между Минприроды РД и Минприроды России о реализации регионального проекта.

- бюджет регионального проекта на 2025 год

Всего – 1537,47 млн рублей, в том числе:

1522,10 млн рублей – средства федерального бюджета;

15,37 млн рублей – средства республиканского бюджета.

Кассовое исполнение на 31 декабря 2025 г. составило 1537,47 млн руб. или 100 проц. плана.

- заключение контрактов

заключение контрактов не предусмотрено

- проводимая работа, достигнутые результаты

- «Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 500 тыс. тонн в год» в Карабудахкентском районе Республики Дагестан.

| № пп | Наименование работ | Выполнено | % выпол нения | Прогресс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы: |  |  |  |
| 1.1 | Срезка растительного грунта | % | 100 |  |
| 1.2 | Разработка грунта | 28 352 м3 | 97 |  |
| 1.3 | Устройство насыпи | 537 317,22 м3 | 98 |  |
| 1.4. | Проезжая часть тип 1. Планировка насыпи земляного полотна | 9 500 м² | 25 |  |
| 1.5 | Проезжая часть Тип1.Устройство основания из песчано-гравийной смеси | 9 340 м² | 24 |  |
| 1.6 | Устройство плодородного слоя грунтовой части Тип Г2 | 445 м2 | 13 |  |
| 2 | Пожарные резервуары |  | 100 |  |
| 3 | Ремонтная мастерская автомобилей и спецтехники |  |  |  |
| 3.1 | Фундаменты | % | 100 |  |
| 3.2 | Бетонирование плиты пола Пм1 | % | 100 |  |
| 3.3 | Монтаж металлоконструкций | 52,19 тн. | 70 |  |
| 3.4 | Бетонирование приямка Пр-1 | % | 100 |  |
| 3.5 | Грунтовка КМ | % | 100 |  |
| 3.6 | Нанесение краски на металлоконструкции | % | 100 |  |
| 3.7 | Бетонирование баз колонн | % | 100 |  |
| 3.8 | Устройство ввода В-1 | % | 100 |  |
| 3.9 | Устройство ввода К-1 | % | 100 |  |
| 3.10 | Нанесение огнезащиты верхних прогонов кровли | % | 100 |  |
| 3.11 | Монтаж кровли | % | 100 | +9 |
| 4 | Мойка для грузового автотранспорта |  |  |  |
| 4.1 | Фундаменты | % | 100 |  |
| 4.2 | Монтаж металлоконструкций | % | 100 |  |
| 4.3 | Бетонирование подпорной стены Пс-1 | % | 100 |  |
| 4.4 | Бетонирование подпорной стены Пс-2 | % | 100 |  |
| 4.5 | Гидроизоляция подпорных стен Пс1и Пс2 | % | 100 |  |
| 4.6. | Обратная засыпка под плиту пола | % | 100 |  |
| 4.7 | Нанесение краски на металлоконструкции | % | 100 |  |
| 4.8 | Устройство ввода К-3 | % | 100 |  |
| 4.9 | Устройство канализации К-3 | % | 30 |  |
| 4.10 | Монтаж кровли | % | 70 | +10 |
| 4.11 | Монтаж ограждающих конструкций из сэндвич-панелей по металлокаркасу. Стены. | % | 55 | +55 |
| 5.1 | Склад для хранения ВМР-1 |  |  |  |
| 5.1.1 | Монтаж фундаментов ФМ1 | % | 100 |  |
| 5.1.2 | Монтаж фундаментов ФМ2 | % | 100 |  |
| 5.1.33 | Монтаж фундаментов ФМ3 | % | 100 |  |
| 5.1.4 | Бетонирование монолитных участков фундаментов Фм2 | % | 100 |  |
| 5.1.5 | Гидроизоляция фундаментов ФМ | % | 100 |  |
| 5.1.6 | Бетонирование плиты пола Пм1 | % | 100 |  |
| 5.1.7 | Покраска металлоконструкций (нанесение краски ПФ-115) | % | 100 |  |
| 5.1.8 | Монтаж колонн | % | 100 |  |
| 5.1.9 | Монтаж металлоконструкций | % | 100 |  |
| 5.1.10 | Монтаж ограждающих конструкций из сэндвич-панелей по металлокаркасу. Стены. | % | 100 | +100 |
| 5.1.11 | Монтаж кровли | % | 20 | +20 |
| 5.2.12 | Бетонирование (подливка) баз колонн | % | 100 | +100 |
| 5.2 | Склад для хранения ВМР-2 |  | 100 |  |
| 6 | Производственный корпус №1 |  |  |  |
| 6.1 | Монтаж колонн | % | 100 |  |
| 6.2 | Монтаж металлоконструкций | % | 100 |  |
| 6.3 | Монтаж стаканов системы дымоудаления | % | 100 |  |
| 6.3.1 | Бетонирование фундаментов приямка Прм1 | % | 100 |  |
| 6.4 | Гидроизоляция приямков Прм-1 | % | 100 |  |
| 6.5 | Бетонирование фундамента приямка Прм-2 | % | 100 |  |
| 6.6 | Гидроизоляция приямков Прм-2 | % | 100 |  |
| 6.7 | Армирование плиты пола зоны разгрузки | % | 100 |  |
| 6.8 | Устройство выпусков из приямков зоны разгрузки ПРм-4 | % | 100 |  |
| 6.9 | Нанесение огнезащитного покрытия | % | 97 |  |
| 6.10 | Бетонирование плиты ППм-3.1 и 3.2 | % | 100 |  |
| 6.11 | Бетонирование ППм-4.1 | % | 100 |  |
| 6.12 | Бетонирование плиты ППм 1 | % | 100 |  |
| 6.13 | Бетонирование плиты ППм 5 | % | 100 |  |
| 6.14 | Бетонирование плиты ППм 1.1 | % | 100 |  |
| 6.15 | Бетонирование плиты ППм 3.1 | % | 100 |  |
| 6.16 | Монтаж кровли из профлиста | % | 100 |  |
| 6.17 | Бетонирование балок на ППм 3.1 | % | 100 |  |
| 6.18 | Бетонирование приямка Прм-3 | % | 100 |  |
| 6.19 | Гидроизоляция приямка Прм-3 | % | 100 |  |
| 6.20 | Бетонирование плиты пола ППм-3.3 | % | 100 |  |
| 6.21 | Бетонирование плиты пола ППм-3.4 | % | 100 |  |
| 6.22 | Бетонирование выпусков +1.000 на плите пола ППм.3.3 | % | 100 |  |
| 6.23 | Бетонирование плиты пола ППм-2.3 | % | 100 |  |
| 6.24 | Бетонирование плиты пола ППм-2 | % | 100 |  |
| 6.25 | Бетонирование плиты пола ППм-2.1 | % | 100 |  |
| 6.26 | Бетонирование плиты пола ППм-2.2 | % | 100 |  |
| 6.27 | Укладка труб под кабели к ЩУ 1.5 вентилятор FAN RF 155 | % | 100 |  |
| 6.28 | Укладка труб под кабели к ЩУ 1.6 вентилятор FAN RF 155 | % | 100 |  |
| 6.29 | Укладка труб под кабели к ЩУ-1.1 оптического сепаратора ТOMRA sort 2800 | % | 100 |  |
| 6.30 | Укладка труб под кабели к ЩУ-1.2 оптического сепаратора ТOMRA sort 2800 | % | 100 |  |
| 6.31 | Укладка труб под кабели к ЩУ-1.3 вентилятор FAN RF 155 | % | 100 |  |
| 6.32 | Укладка труб под кабели к ЩУ-1.4 вентилятор FAN RF 155 | % | 100 |  |
| 6.33 | Укладка труб для кабелей к ЩУ-1.8. Шкаф линии прессования | % | 100 |  |
| 6.34 | Укладка труб для кабелей к ЩУ-1.7. Вихретоковый сепаратор | % | 100 |  |
| 6.35 | Укладка труб для кабелей к ЩУ-1. магн сепаратор.бараб грохот | % | 100 |  |
| 6.36 | Укладка труб для кабелей к ЩУ-2 магн сепаратор.бараб грохот | % | 100 |  |
| 6.37 | Укладка труб для кабелей к ЩУ-3 пресс ВМР | % | 100 |  |
| 6.38 | Бетонирование водоотводного лотка | % | 100 |  |
| 6.39 | Бетонирование стенок +3.000 м на ППм1 | % | 100 |  |
| 6.40 | Бетонирование стенок +3.000 м на ППм1.1 | % | 100 |  |
| 6.41 | Бетонирование приямка выпуска | % | 100 |  |
| 6.42 | Гидроизоляция приямка выпуска | % | 100 |  |
| 6.43 | Обратная отсыпка приямка выпуска | % | 100 |  |
| 6.44 | Устройство заземления в траншее (горизонтальный заземлитель) | % | 100 |  |
| 6.45 | Плита ППм-6. Бетонирование приямка на отм.1.900 | % | 100 |  |
| 6.46 | Плита ППм-6. Бетонирование стен приямка | % | 100 |  |
| 6.47 | Плита ППм.6. Обратная отсыпка пазух приямка | % | 100 |  |
| 6.48 | Монтаж системы пожаротушения. Зона сортировки | % | 98 |  |
| 6.49 | Монтаж системы пожаротушения. Зона разгрузки | % | 95 | +10 |
| 6.50 | Корректировка расположения элементов фахверка. Стены. | % | 100 | +2 |
| 6.51 | Бетонирование пандуса. Стены. | % | 100 |  |
| 6.52 | Монтаж ж/б стен цоколя | % | 89 |  |
| 6.53 | Прокладка горизонтального заземления в деформацион.шве | % | 100 |  |
| 6.53.1 | Топинг | % | 100 |  |
| 6.54 | Нанесение грунтовки на стеновые фахверки | % | 98 | +3 |
| 6.54.1 | Нанесение лакокрасочного покрытия на стеновые фахверки | % | 96 | +2 |
| 6.55 | Нанесение ОГЗ на стеновые фахверки и связи | % | 95 | +6 |
| 6.56 | Плита пола ППм6. устройство бетонной подготовки | % | 100 |  |
| 6.57 | Бетонирование плиты пола пандуса | % | 100 |  |
| 6.58 | Монтаж сэндвич панелей. Обшивка стен | % | 87 | +2 |
| 6.59 | Плита пола ППм6. Бетонирование пола. топинг | % | 100 |  |
| 6.60 | Плита под оборудование ОВ. Устройство бетонной подготовки | % | 100 |  |
| 6.61 | Плита под оборудование ОВ. Ось №20. Армирование плиты | % | 100 |  |
| 6.62 | Плита под оборудование ОВ. Ось №20. Бетонирование | % | 100 |  |
| 6.63 | Плита под оборудование ОВ. ось №1. Устройство бетонной подготовки | % | 100 |  |
| 6.64 | Плита под оборудование ОВ. Ось №1. Армирование плиты | % | 100 |  |
| 6.65 | Плита под оборудование ОВ. Ось №1. Бетонирование | % | 100 |  |
| 6.66 | Монтаж секционных подъемных ворот | % | 73 | +9 |
| 6.67 | Устройство ввода здание противопожарного водопровода В-2 | % | 100 |  |
| 6.68 | Монтаж окон | % | 56 | +15 |
| 6.69 | Монтаж крышек водоотводных лотков | % | 100 | +5 |
| 6.70 | Монтаж системы вентиляции | % | 7 | +5 |
| 6.71 | Герметизация деформационных швов между ж/б цоколями | % | 75 | +20 |
| 7 | Производственный корпус №2 |  |  |  |
| 7.1 | Монтаж колонн | % | 100 |  |
| 7.2 | Монтаж металлоконструкций | % | 100 |  |
| 7.3 | Бетонирование фундаментов приямка Прм-1 | % | 100 |  |
| 7.4 | Бетонирование фундамента приямка Прм-2 | % | 100 |  |
| 7.5 | Бетонирование приямка Прм-3 | % | 100 |  |
| 7.6 | Гидроизоляция приямка Прм-3 | % | 100 |  |
| 7.7 | Бетонирование плиты ППм-4 и 4,1 | % | 100 |  |
| 7.8 | Устройство выпусков из приямков зоны разгрузки ПРм-4 | % | 100 |  |
| 7.9 | Бетонирование плиты ППм-5 | % | 100 |  |
| 7.10 | Бетонирование плиты зоны загрузки ППм-1.1 | % | 100 |  |
| 7.11 | Бетонирование плиты зоны загрузки ППм-1 | % | 100 |  |
| 7.12 | Бетонирование стенок отм. +1.000 ППм 3.1 | % | 100 |  |
| 7.13 | Армирование стенок пандуса от +1.500 в зоне разгрузки | % | 100 |  |
| 7.14 | Бетонирование плиты пола ППм-3 | % | 100 |  |
| 7.15 | Гидроизоляция приямка Прм-1 | % | 100 |  |
| 7.16 | Нанесение лакокрасочного покрытия на КМ | % | 78 |  |
| 7.16.1 | Бетонирование плиты пола ППм-7 | % | 100 |  |
| 7.17 | Бетонирование плиты пола ППм-3.3 | % | 100 |  |
| 7.18 | Бетонирование плиты пола ППм-3.4 | % | 100 |  |
| 7.19 | Бетонирование вертикаль. стен +3.000 на плите ППм-1.1 | % | 100 |  |
| 7.20 | Укладка труб под кабели к ЩУ 1.5 вентилятор FAN RF 155 | % | 100 |  |
| 7.21 | Укладка труб под кабели к ЩУ 1.6 вентилятор FAN RF 155 | % | 100 |  |
| 7.22 | Укладка труб под кабели к ЩУ-1.3 вентилятор FAN RF 155 | % | 100 |  |
| 7.23 | Укладка труб под кабели к ЩУ-1.4 вентилятор FAN RF 155 | % | 100 |  |
| 7.24 | Укладка труб для кабелей к ЩУ-1.7. Вихретоковый сепаратор | % | 100 |  |
| 7.25 | Укладка труб для кабелей к ЩУ-1. магн сепаратор. бараб грохот | % | 100 |  |
| 7.26 | Укладка труб для кабелей к ЩУ-2 магн сепаратор. бараб грохот | % | 100 |  |
| 7.27 | Обратная отсыпка приямка ПРм-1 местным грунтом | % | 100 |  |
| 7.28 | Бетонирование плиты Ппм-2.1 | % | 100 |  |
| 7.29 | Бетонирование плиты пола ППм-2.2 | % | 100 |  |
| 7.30 | Бетонирование плиты пола ППм- 2.3. | % | 100 |  |
| 7.31 | Разработка грунта под водоотводной лоток | % | 100 |  |
| 7.32 | Устройство бетонной подготовки В7,5 под лоток | % | 100 |  |
| 7.33 | Монтаж профилированного листа кровли | % | 100 |  |
| 7.34 | Монтаж и сварочные работы под ендовой | % | 100 |  |
| 7.35 | Монтаж профилирован. листа кровли. Зона сортировки (оси 1-18) | % | 100 |  |
| 7.36 | Укладка труб под кабели к ЩУ-1.1 оптического сепаратора ТOMRA sort 2800 | % | 100 |  |
| 7.37 | Укладка труб под кабели к ЩУ-1.2 оптического сепаратора ТOMRA sort 2800 | % | 100 |  |
| 7.38 | Укладка труб для кабелей к ЩУ-3 пресс ВМР | % | 100 |  |
| 7.39 | Укладка труб для кабелей к ЩУ-1.8. Шкаф линии прессования | % | 100 |  |
| 7.40 | Бетонирование вертикаль. стен +3.000 на плите ППм-1 | % | 100 |  |
| 7.41 | Бетонирование водоотводного лотка | % | 100 |  |
| 7.42 | Нарезка температурных швов | % | 100 |  |
| 7.43 | Огрунтовка и покраска стаканов дымоудаления | % | 100 |  |
| 7.44 | Устройство деф. швов в зоне плиты Ппм-2 | % | 100 |  |
| 7.45 | Устройство деформационных швов плит пола | % | 100 |  |
| 7.46 | Нанесение грунтовки на стеновые фахверки. | % | 76 |  |
| 7.47 | Нанесение лакокрасочного покрытия | % | 80 |  |
| 7.47.1 | Нанесение огнезащитного покрытия (ОГЗ). Стеновые связи | % | 11 |  |
| 7.47.2 | Прокладка горизонтального заземления в деформац.шве | % | 100 |  |
| 7.48 | Прокладка горизонтального заземления траншее | % | 100 |  |
| 7.49 | Топинг | % | 100 |  |
| 7.50 | Бетонирование пандуса. Стены | % | 100 |  |
| 7.51 | Обратная отсыпка пандуса местным грунтом | % | 100 |  |
| 7.52 | Водоотводной лоток. Устройство разуклонки в лотке | % | 100 |  |
| 7.53 | Монтаж ж/б стен цоколя | % | 61 |  |
| 7.54 | Нанесение огнезащиты в зоне кровли. Зона сортировки | % | 100 |  |
| 7.55 | Нанесение огнезащиты в зоне кровли. Зона разгрузки | % | 100 |  |
| 7.56 | Бетонирование плиты пола пандуса | % | 100 |  |
| 7.57 | Монтаж пожаротушения | % | 76 | +10 |
| 7.58 | Корректировка расположения элементов фахверка. Стены. | % | 21 | +3 |
| 7.59 | Армирование приямка плиты ППМ-6 | % | 20 |  |
| 7.60 | Бетонирование приямка плиты ППМ-6 | % | 100 |  |
| 7.61 | Обратная отсыпка местным грунтом приямка ППм-6 | % | 70 |  |
| 7.62 | Устройство ввода здание противопожарного водопровода В-2 | % | 100 |  |
| 7.63 | Плита пола ППМ-6. Устройство бетонной подготовки | % | 100 | +100 |
| 7.64 | Плита под оборудование ОВ. Ось №19-20. Устройство бетонной подготовки | % | 100 | +100 |
| 7.65 | Плита под оборудование ОВ. Ось №19-20. Армирование плиты | % | 100 | +100 |
| 7.66 | Плита под оборудование ОВ. Ось №19-20. Бетонирование плиты Пм1 | % | 100 | +100 |
| 7.66 | Прокладка канализации К-1 под литой пола Ппм-6 | % | 100 | +100 |
| 8 | Прокладка канализации К1 |  |  |  |
| 8.1 | Установка колодцев | 34 шт | 86 |  |
| 8.2 | Укладка труб | 422 п.м. | 51 |  |
| 9 | Прокладка ливневой канализации К2 |  |  |  |
| 9.1 | Установка колодцев | 42 шт | 68 |  |
| 9.2 | Разработка траншеи | % | 83 | +5 |
| 9.3 | Прокладка труб | 839 п.м | 81 | +68 |
| 9.4 | Установка дождеприемных колодцев (ДК) | 21 шт | 77 |  |
| 10 | Прокладка канализации К3 |  |  |  |
| 10.1 | Установка колодцев | % | 100 |  |
| 10.2 | Прокладка труб | 440 п.м | 88 | +70 |
| 11 | Административно-бытовой корпус |  | 100 |  |
| 12 | Комплекс ЛОС |  |  |  |
| 12.1 | Монтаж накопительных емкостей 150 м3 на ФМ14 | % | 100 |  |
| 12.2 | Обратная отсыпка песком резервуаров | % | 100 |  |
| 12.3 | Монтаж накопительных емк.150 м3 с насосами на ФМ2 | % | 100 |  |
| 12.4 | Обратная отсыпка песком резервуаров | % | 100 |  |
| 12.5 | Бетонирование фундаментной плиты ФМ9 | % | 100 |  |
| 12.6 | Монтаж трубопроводов промышленных очистных (внутренние) | % | 100 |  |
| 12.7 | Монтаж блоков доочистки. Промышленные очистные | % | 100 |  |
| 12.8 | Бетонирование фундаментной плиты ФМ4 под УФО | % | 100 |  |
| 12.9 | Промышленные очистные. Перевод с транспортного в проектное положение. сборка | % | 100 |  |
| 12.10 | Промышленные очистные. Электромонтажные работы | % | 100 |  |
| 12.11 | Монтаж насосной станции производственного водоснабжения | % | 100 |  |
| 12.12 | Обвязка насосной станции производственного водоснабжения | % | 100 |  |
| 12.13 | Гидроизоляция фундаментной плиты Фм9 | % | 100 |  |
| 12.14 | Бетонирование плиты Фм3 под насосную станцию производственных стоков | % | 100 |  |
| 12.15 | Обратная отсыпка насосной станции производственного водоснабжения | % | 65 | +10 |
| 12.16 | Фундаментная плита Фм15 (ЛОС ливневых стоков). Бетонирование фундаментной плиты | % | 100 |  |
| 12.17 | Монтаж насосной станции производственных стоков | % | 100 | +100 |
| 12.18 | Обратная отсыпка насосной станциии производственных стоков | % | 25 | +25 |
| 13 | Временные здания и сооружения |  |  |  |
| 13.1 | Устройство временных дорог | % | 100 |  |
| 14 | БКТП ТП-1 (сооружение 11.1) |  |  |  |
| 14.1 | Бетонирование фундаментной плиты | % | 100 |  |
| 14.2 | Гидроизоляция фундаментной плиты | % | 100 |  |
| 14.3 | Монтаж БКТП | % | 90 | +90 |
| 15 | Автоматизированная весовая с операторской |  |  |  |
| 15.1 | Монтаж фундаментов ФМ-4 | % | 100 |  |
| 15.2 | Гидроизоляция фундаментов ФМ | % | 100 |  |
| 15.3 | Обратная отсыпка фундаментов ФМ | % | 100 |  |
| 15.4. | Поверка весов | % | 100 |  |
| 15.5 | Бетонирование фундамента весов | % | 100 |  |
| 15.6 | Гидроизоляция фундамента весов | % | 100 |  |
| 15.7 | Бетонирование питы Фп1 операторской | % | 100 |  |
| 15.8 | Бетонирование плиты Пм1 | % | 100 |  |
| 15.9 | Монтаж здания операторской | % | 100 |  |
| 15.10 | Навес весовой. Монтаж колонн | % | 100 | +100 |
| 15.11 | Монтаж металлоконструкций | % | 45 | +45 |
| 16 | АЗС |  |  |  |
| 16.1 | Бетонирование фундаментной плиты | % | 100 |  |
| 16.2 | Гидроизоляция фундаментной плиты | % | 100 |  |
| 16.3 | Монтаж здания АЗС | % | 80 | +80 |
| 17 | ДЭС |  |  |  |
| 17.1 | Бетонирование фундаментной плиты | % | 100 |  |
| 17.2 | Гидроизоляция фундаментной плиты | % | 100 |  |
| 17.3 | Монтаж здания ДЭС | % | 80 | +80 |
| 18 | Площадка хранения стекла |  | 100 |  |
| 19 | БКТП ТП-2.2 |  |  |  |
| 19.1 | Бетонирование фундаментной плиты | % | 100 |  |
| 19.2 | Гидроизоляция фундаментной плиты | % | 100 |  |
| 19.3 | Монтаж БКТП | % | 60 | +60 |
| 20 | Прокладка противопожарного водопровода В2 |  |  |  |
| 20.1 | Установка колодцев под ПГ | 5 шт | 71 |  |
| 20.2 | Установка колодцев | 4 шт | 50 |  |
| 20.3 | Прокладка труб ПЭ d 315 | 1186 п.м | 97 |  |
| 20.4 | Прокладка труб ПЭ d 225 | 299 п.м. | 92 | +22 |
| 21 | Прокладка дренажной канализации К13 |  |  |  |
| 21.1 | Установка колодцев | 1 шт | 50 |  |
| 21.2 | Прокладка дренажной трубы D110 | 140 м.п. | 95 |  |
| 22 | Подпорная стенка пожарных резервуаров |  |  |  |
| 22.1 | Бетонирование подошвы | % | 100 |  |
| 22.2 | Бетонирование стен | % | 100 |  |
| 22.3 | Обратная отсыпка щебнем подпорную стену | % | 100 |  |
| 23 | Прокладка производственного водопровода В3 |  |  |  |
| 20.1 | Монтаж колодцев | 2 шт | 33 |  |
| 20.2 | Прокладка труб ПЭ d 110 | 7 м.п. | 28 |  |
| 20.3 | Прокладка труб ПЭ d 63 | 190 м.п. | 34 |  |
| 24 | КПП |  | 100 |  |
| 25 | Насосная станция пожаротушения |  | 100 |  |
| 26 | БКТП ТП-2.1 |  |  |  |
| 26.1 | Бетонирование фундаментной плиты | % | 100 |  |
| 26.2 | Монтаж БКТП | % | 60 | +60 |

Строительная готовность – 81%

- «Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 300 тыс. тонн ТКО в год» в Кумторкалинском районе Республики Дагестан (1-я очередь)

Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

- «Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 250 тыс. тонн в год» в Хасавюртовском районе Республики Дагестан

| № пп | Наименование работ | Выполнено | % выпол нения | Прогресс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вертикальная планировка |  |  |  |
| 1.1 | Разработка грунта (выемка) | 262 800 м3 | 96 |  |
| 1.2 | Устройство насыпи (насыпь) | 1 077 916 м3 | 96 |  |
| 2 | Производственный корпус |  |  |  |
| 2.1 | Устройство фундаментов ФМ-1 | % | 100 |  |
| 2.2 | Устройство Прм №1 (основной цех) | % | 100 |  |
| 2.3 | Устройство Прм №2 (зона разгрузки) | % | 100 |  |
| 2.4 | Устройство фундаментов Прм №3 | % | 100 |  |
| 2.5 | Устройство ПРМ №4 | % | 100 |  |
| 2.6 | Монтаж колонн | % | 100 |  |
| 2.7 | Завоз металлоизделий и начало укрупненной сборки | % | 100 | +40 |
| 2.8 | Монтаж металлоконструкций | % | 80 | +40 |
| 2.9 | Армирование бетонного основания (зона разгрузки) | % | 100 | +20 |
| 2.10 | Бетонирование основания (зона разгрузки) ППм1 | % | 100 |  |
| 2.11 | Бетонирование основания (зона разгрузки) ППм1 | % | 0 |  |
| 2.12 | Бетонирование ППм 2.2 | % | 100 |  |
| 2.13 | Бетонирование ППм 2.1 | % | 100 |  |
| 2.14 | Устройство подбетонки ППм2 | % | 50 |  |
| 3 | Ремонтная мастерская |  |  |  |
| 3.1 | Устройство фундаментов | % | 100 |  |
| 3.2 | Бетонирование приямков | % | 100 |  |
| 3.3 | Гидроизоляция приямков | % | 100 |  |
| 3.5 | Монтаж колон | % | 100 |  |
| 3.6 | Армирование пола | % | 100 | +20 |
| 4 | Участок компостирования |  |  |  |
| 4.1 | Устройство ж/б фундамента | % | 100 |  |
| 4.2 | Армирование 18-ти ванн | % | 100 |  |
| 4.3 | Бетонирование стен | % | 100 |  |
| 5 | Мойка для грузового автотранспорта |  |  |  |
| 5.1 | Устройство фундаментов | % | 100 |  |
| 5.2 | Монтаж м/к конструкций | % | 100 | +100 |
| 6 | Весовая с навесом |  |  |  |
| 6.1 | Устройство фундаментов | % | 100 |  |
| 6.2 | Устройство фундамента под операторскую | % | 100 |  |
| 6.3 | Монтаж весов | % | 100 |  |
| 7 | Административно-бытовой корпус |  | 100 |  |
| 8 | Пожарные резервуары |  |  |  |
| 8.1 | Устройство фундамента | % | 100 |  |
| 9 | Операторская |  | 100 |  |
| 10 | Склад хранения ВМР |  |  |  |
| 10.1 | Бетонирование фундаментов | % | 100 |  |
| 10.2 | Гидроизоляция фундаментов | % | 80 |  |
| 11 | Площадка для переработки КГО |  |  |  |
| 11.1 | Планировка | % | 100 |  |
| 11.2 | Засыпка ПГС | % | 80 |  |

Строительная готовность – 47 %

- «Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 150 тыс. тонн ТКО в год» в Хасавюртовском районе Республики Дагестан

| № пп | Наименование работ | Выполнено | % выпол нения | Прогресс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вертикальная планировка |  |  |  |
| 1.1 | Разработка грунта (выемка) | 1 148 260 м3 | 95 |  |
| 1.2 | Устройство откосов ЮГ | 8 000 м² | 14 |  |
| 1.3 | Устройство откосов Север | % | 90 |  |
| 2 | Монтаж НВК |  |  |  |
| 2.1 | Прокладка труб | 20 | 2 |  |
| 2.2 | Установка колодцев | 2 | 0 |  |
| 3 | Административно-бытовой корпус |  |  |  |
| 3.1 | Монтаж системы НВК | % | 30 |  |
| 3.2 | Устройство фундамента | % | 100 |  |
| 3.3 | Монтаж модуля в проектное положение | % | 100 | +100 |
| 4 | Весовая |  |  |  |
| 4.1 | Бетонирование плиты пола | % | 100 |  |
| 4.2 | Монтаж весов | % | 100 |  |
| 5 | Устройство карты №2 |  |  |  |
| 5.1 | Укладка геотекстиля | 22 698 м² | 29 |  |
| 5.2 | Укладка геомембраны | 22 500 м² | 28 |  |
| 6 | Пруд накопитель |  |  |  |
| 6.1 | Укладка геомембраны | % | 100 |  |
| 6.2 | Укладка геотекстиля (защитный слой) | % | 100 |  |

Строительная готовность – 39%

- «Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 200 тыс. тонн в год» в Дербентском районе Республики Дагестан

Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

- «Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 120 тыс. тонн ТКО в год» в Дербентском районе Республики Дагестан

| № пп | Наименование работ | Выполнено | % выпол нения | Прогресс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вертикальная планировка |  |  |  |
| 1.1 | Разработка грунта | % | 96 |  |
| 1.2 | Насыпь грунта | % | 95 |  |
| 2 | Карта №1 |  |  |  |
| 2.1 | Планировка откосов карты №1 | % | 100 |  |
| 2.2 | Планировка дна карты №1 | % | 100 |  |
| 2.3 | Укладка геотекстиля карты №1 | % | 100 |  |
| 2.4 | Противофильтрационный экран №1 (геоомембрана) | % | 100 |  |
| 2.5 | Устройство защитного слоя из песка | % | 100 |  |
| 2.6 | Устройство анкерной траншеи | % | 100 |  |
| 2.7 | Устройство защитного слоя из техногрунта | % | 85 |  |
| 2.8 | Устройство съезда на карту | % | 100 |  |
| 3 | Карта №2 |  |  |  |
| 3.1 | Планировка откосов карты №2 | % | 92 |  |
| 3.2 | Планировка дна карты №2 | % | 85 |  |
| 3.3 | Устройство анкерной траншеи | % | 85 |  |
| 3.4 | Разворотная площадка насыпь | % | 95 |  |
| 3.5 | Укладка геотекстиля карты №2 | % | 85 |  |
| 3.6 | Противофильтрационный экран №2 (геомембрана) | % | 85 |  |
| 3.7 | Устройство защитного слоя из песка | % | 75 |  |
| 3.8 | Устройство съезда на карту | % | 50 |  |
| 4 | Резервуар для сбора концентрата фильтрата после очистки фильтрата |  |  |  |
| 4.1 | Фундаментная плита ФПм1- бетонирование | % | 100 |  |
| 4.2 | Устройство подстилающего слоя из песка | % | 100 |  |
| 4.3 | Монтаж в проектное положение емкости с креплением стяжными ремнями | % | 100 |  |
| 4.4 | Обратная отсыпка песком послойно (с заполнением емкости водой) | % | 100 |  |
| 5 | Резервуар для сбора фильтрата |  |  |  |
| 5.1 | Фундаментная плита ФПм1- бетонирование | % | 100 |  |
| 5.2 | Устройство подстилающего слоя из песка | % | 100 |  |
| 5.3 | Монтаж в проектное положение емкости с креплением стяжными ремнями | % | 100 |  |
| 6 | Резервуар технической воды 3х100м3 |  |  |  |
| 6.1 | Фундаментная плита ФПм1- бетонирование | % | 100 |  |
| 6.2 | Устройство подстилающего слоя из песка | % | 100 |  |
| 6.3 | Монтаж в проектное положение емкости с креплением стяжными ремнями | % | 100 |  |
| 6.4 | Обратная засыпка | % | 95 |  |
| 7 | Локальные очистные сооружения (10 л/с) |  |  |  |
| 7.1 | Фундаментная плита ФПм1- бетонирование | % | 100 |  |
| 7.2 | Монтаж ЛОС | % | 100 |  |
| 8 | Площадка дозревания |  | 100 |  |
| 9 | Противопожарные резервуары (4х60м3) |  |  |  |
| 9.1 | Фундаментная плита Фпм1- бетонная подготовка | % | 100 |  |
| 9.2 | Армирование фундаментной плиты ФПм1 | % | 100 |  |
| 9.3 | Фундаментная плита Фпм1- бетонирование | % | 100 |  |
| 10 | Административно-бытовой корпус |  | 100 |  |
| 11 | Резервуар-накопитель очищенных сточных вод |  |  |  |
| 11.1 | Бетонирование фундаментной плиты ФПм1 | % | 100 |  |
| 11.2 | Монтаж резервуара | % | 100 |  |
| 11.3 | Обратная засыпка | % | 45 |  |
| 12 | Линия просеивания |  |  |  |
| 12.1 | Бетонирование плиты | % | 100 |  |
| 13 | Площадка грунта изоляции |  |  |  |
| 13.1 | Устройство плиты пола | % | 100 |  |
| 13.2 | Устройство опалубки под устройство ФБС | % | 25 |  |
| 13.3 | Бетонирование ФБС | % | 15 |  |
| 14 | Навес для стоянки автомобилей |  | 100 |  |
| 15 | Автоматизированная весовая с операторской |  |  |  |
| 15.1 | Бетонирование плиты под операторскую | % | 100 |  |
| 15.2 | Бетонирование плиты под весы | % | 100 |  |
| 15.3 | Монтаж весов | % | 100 |  |
| 16 | Очистные сооружения фильтрата |  | 100 |  |
| 17 | Пруд накопитель |  | 100 |  |
| 18 | Дезинфицирующая ванна с площадкой отстаивания |  |  |  |
| 18.1 | Устройство подбетонки | % | 100 |  |

Строительная готовность – 71%

участие органов местного самоуправления

Участие органов местного самоуправления в текущем году не предусмотрено.

имеющиеся проблемы и сроки их решения

Отсутствуют.