Информация

о ходе реализации национального проекта

«Экологическое благополучие» в Республике Дагестан

по состоянию на 1 апреля 2026 г.

В Республике Дагестан реализуются пять федеральных проектов в рамках национального проекта «Экологическое благополучие»:

- «Экономика замкнутого цикла»;

- «Чистый воздух»;

- «Вода России»;

- «Сохранение лесов»;

- «Генеральная уборка»

Бюджет национального проекта по Республике Дагестан на 2026 год составляет – 88,12 млн рублей, в том числе:

83,93 млн рублей – средства федерального бюджета;

0 млн рублей – средства республиканского бюджета РД;

4,19 млн рублей – иные источники (внебюджетные источники финансирования).

По состоянию на 1 апреля 2026 года:

профинансировано 7,59 млн рублей;

кассовое освоение составляет 7,59 млн рублей или 8,6 % от общего бюджета проекта;

запланировано заключение 4 контракта (договора), из них заключено – 1 или 25 % от запланированных на год на общую сумму 61,57 млн рублей                       (2 % от суммы, предусмотренной к контрактации (1,2 млн рублей)).

В рамках реализации мероприятий выше указанных региональных проектов в Республике Дагестан в 2026 году проведена следующая работа.

- Региональный проект

«Экономика замкнутого цикла»

- функциональный заказчик

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.

- бюджет регионального проекта

Всего на 2026 год – 0 млн рублей, в том числе:

0 млн рублей – средства федерального бюджета;

0 млн рублей – средства республиканского бюджета РД;

0 млн рублей – иные источники.

- профинансировано: 0 млн рублей

- кассовое освоение: 0 млн рублей, или 0 %

- планируемые к достижению показатели и результаты

В рамках реализации регионального проекта запланировано:

  - Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 
500 тыс. тонн в год» в Карабудахкентском районе Республики Дагестан;

Предусмотрены средства в размере 0 млн рублей (ФБ – 0 млн рублей, РБ – 0 млн рублей, иные средства – 0 млн рублей);

  - «Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 
250 тыс. тонн в год» в Хасавюртовском районе Республики Дагестан;

Предусмотрены средства в размере 0 млн рублей (ФБ – 0 млн рублей, РБ – 0 млн рублей, иные средства – 0 млн рублей);

  - «Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 150 тыс. тонн ТКО в год» в Хасавюртовском районе Республики Дагестан;

Предусмотрены средства в размере 0 млн рублей (ФБ – 0 млн рублей, РБ – 0 млн рублей, иные средства – 0 млн рублей);

  - «Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 120 тыс. тонн ТКО в год» в Дербентском районе Республики Дагестан.

Предусмотрены средства в размере 0 млн рублей (ФБ – 0 млн рублей, РБ – 0 млн рублей, иные средства – 0 млн рублей);

| № п/п | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, проц. | 87,5 | 0 | 0 | 20.12.2025 года подписано Соглашение о реализации регионального проекта № 051-2024-Ч20037-1/4 |
| 2. | Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, проц. | 8,2 | 0 | 0 | 20.12.2025 года подписано Соглашение о реализации регионального проекта № 051-2024-Ч20037-1/4 |
| № п/п | Результаты | План | Факт | % | Примечание |
| К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров |  |  |  |  |  |
| 1 | Введены в промышленную эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов, млн тонн | 0,3 |  |  |  |
| 2 | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов, млн тонн | 0,53 |  |  |  |
| 3 | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов, млн тонн | 0,95 |  |  |  |

- заключение контрактов

Предусмотрено заключение 0 контрактов (договоров) на сумму 0 млн рублей, из них заключено 0 контрактов (договоров) или 0 % от запланированных, на сумму 0 млн рублей.

- проводимая работа, достигнутые результаты

В 2024 году завершено строительство полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 300 тыс. тонн ТКО в год» в Кумторкалинском районе (1-я очередь).

В 2025 году завершено строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 200 тыс. тонн в год в Дербентском районе.

Техническая готовность объектов на сегодняшний день составляет:

«Мусоросортировочный комплекс мощностью 500 тыс. тонн в год» 
в Карабудахкентском районе: строительная готовность – 85 %, техника закуплена на 99%, плановый срок завершения строительно-монтажных работ согласно «дорожной карте» – октябрь 2026 года.

«Мусоросортировочный комплекс мощностью 250 тыс. тонн в год» 
в Хасавюртовском районе: строительная готовность – 48 %, техника закуплена на 90%, плановый срок завершения строительно-монтажных работ согласно «дорожной карте» – декабрь 2026 года.

«Полигон захоронения непригодных для переработки ТКО производительностью 150 тыс. тонн в год в Хасавюртовском районе»: строительная готовность – 39 %, техника закуплена на 27 %, плановый срок завершения строительно-монтажных работ согласно «дорожной карте» – декабрь 2026 года.

«Полигон захоронения непригодных для переработки ТКО производительностью 120 тыс. тонн в год в Дербентском районе»: строительная готовность – 81 %, техника закуплена на 97 %, плановый срок завершения строительно-монтажных работ согласно «дорожной карте» – июнь 2026 года.

участие органов местного самоуправления (или в каких муниципальных образованиях Республики Дагестан проводится работа)

Продолжается строительство мусоросортировочных комплексов на территории Карабудахкентского и Хасавюртовском районов, а также строительство полигонов твердых коммунальных отходов на территории Хасавюртовского и Дербентского районов.

- имеющиеся проблемы, предложения и сроки их решения

Отсутствуют.

- Региональный проект

«Чистый воздух»

- функциональный заказчик

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.

- бюджет регионального проекта

Всего на 2026 год – 0 млн рублей, в том числе:

0 млн рублей – средства федерального бюджета;

0 млн рублей – средства республиканского бюджета РД;

0 млн рублей – иные источники.

- профинансировано: 0 млн рублей

- кассовое освоение: 0 млн рублей, или 0 %

- планируемые к достижению показатели и результаты

В рамках реализации регионального проекта запланировано:

1) разработка планов мероприятий по достижению установленных квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферной воздух хозяйствующими субъектами, вошедшие в перечень квотируемых объектов.

Предусмотрены средства в размере 0 млн рублей.

| № п/п | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах-участниках федерального проекта, проц. | 100 |  |  | 19.12.2025 г. подписано Соглашение о реализации регионального проекта № 051-2024-Ч40021-1/2 |

- заключение контрактов

Предусмотрено заключение 0 контрактов (договоров) на сумму 0 млн рублей, из них заключено 0 контрактов (договоров) или 0 % от запланированных, на сумму 0 млн рублей:

- проводимая работа, достигнутые результаты

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.07.2022 г. 
№ 1852-р «Об утверждении Перечня городских поселений и городских округов с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха, дополнительно относящихся к территориям эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ» город Махачкала включен в перечень городских округов, на территории которых с 1 сентября 2023 года проводится реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

Федеральный проект «Чистый воздух» реализуется в рамках Государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326) и национального проекта «Экологическое благополучие».

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.09.2025 г. 
№ 2410-р утвержден Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городском округе Махачкала.

Данный план включает в себя два мероприятия:

1.	Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги 
Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала. Строительство автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке северного обхода г. Махачкалы, Республика Дагестан.

Реализация вышеуказанного мероприятия позволит снизить количество загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 593,6 тонн в год.

Сроки реализации указанного мероприятия запланировано на                              2025 г - декабрь 2027 г.

2.	Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ от источников выбросов, расположенных на квотируемых объектах, на которых осуществляют хозяйственную и (или) иную деятельность юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том числе от источников выбросов, расположенных на объектах по производству тепловой и электрической энергии. Разработаны планы мероприятий по достижению установленных квот загрязняющих веществ в атмосферный воздух 16 юридическими лица.  На сегодняшний день планы находятся на рассмотрении межведомственного совета по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

- участие органов местного самоуправления (или в каких муниципальных образованиях Республики Дагестан проводится работа)

Администрацией Г.О.  «город Махачкала» в рамках федерального проекта в городском общественном транспорте размещены брендированные плакаты с QR-кодом, содержащим информацию о реализации федерального проекта «Чистый воздух» на территории городского округа «город Махачкала».

- имеющиеся проблемы, предложения и сроки их решения

Отсутствуют.

III. Региональный проект

«Вода России»

«Вода России». В настоящее время Минприроды РД реализация водохозяйственных мероприятий в рамках федерального проекта «Вода России» не осуществляется. После утверждения Федеральным агентством водных ресурсов регламента формирования бюджетных проектировок (с учетом установленных критериев отбора), Минприроды РД рассмотрит возможность реализации на территории республики мероприятий в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие.

В рамках данного федерального проекта предусматривалась реализация мероприятия по строительству Левашинского водохранилища на территории Республики Дагестан (срок реализации мероприятия – 2027-2029 годы).                    При подготовке к началу реализации мероприятия была выявлена необходимость пересмотра существующего проектного решения по источнику водозабора и трассе прокладки трубопровода, поскольку ранее согласованные проектные решения не обеспечивают достижения задачи по водообеспечению населения Левашинского, Сергокалинского и Каякентского районов Республики Дагестан.

Минприроды России направлен запрос в Минстрой России о возможности софинансирования строительства водозабора и сети водоводов по линии Минстроя России. По результатам рассмотрения запроса Минстрой России разъяснил о возможности финансирования строительства водозаборного сооружения с прокладкой водовода и резервуарами чистой воды в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в пределах выделенных лимитов Республике Дагестан.

Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Патрушевым (протокол от 5 сентября 2025 г. № ДП-П11-41пр) поручено Минприроды России совместно с Минстроем России, Росводресурсами осуществить выезд в Республику Дагестан в целях выработки консолидированной позиции по исключению мероприятия по строительству Левашинского водохранилища из федерального проекта и его замене на строительство водовода в рамках государственных программ Российской Федерации по линии Минстроя России или Минэкономразвития России.

Минприроды России 15 октября 2025 г. было проведено совещание по вопросу выработки консолидированной позиции по исключению мероприятия по строительству Левашинского водохранилища из федерального проекта «Вода России» и его замене на строительство водовода в рамках государственных программ Российской Федерации по линии Минстроя России или Минэкономразвития России (далее - совещание).

На совещании принято решение о проведении Республикой Дагестан дополнительной проработки вопроса обеспечения водоснабжения населения Левашинского, Сергокалинского и Каякентского районов.

Правительством Республики Дагестан во исполнение протокола совещания в формате видео-конференц-связи под председательством заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации М.В. Королькова от 15 октября 2025 г. создана рабочая группа с привлечением представителей научного сообщества для формирования региональной стратегии по водоснабжению Левашинского, Сергокалинского и Каякентского районов (далее – рабочая группа),  а также подготовлен план-график ее работы (далее – план-график).

В соответствии с планом-графиком 17 декабря 2025 г. рабочей группой проведен осмотр предполагаемого места водозабора для централизованной системы водоснабжения и трассы прокладки водопроводов хозяйственно-питьевого назначения, по итогам которого установлено следующее.

Предполагаемое место водозаборного сооружения находится выше села Кумух по течению реки Казикумухское Койсу на отметке 1740,0 мБс. Водозабор расположен в пойменной части.

Расходы воды по реке Казикумухское Койсу позволяют осуществлять забор необходимого количества воды на протяжении всего года.

Подачу хозяйственно-питьевой воды планируется осуществлять самотеком по водоводу из полиэтиленовых труб с условным диаметром 600-700 мм при общей протяженности около 40 км. Магистральная трасса трубопровода водовода предусматривается по землям Лакского и Левашинского районов до населенного пункта Леваши с последующим распределением сетей водоснабжения в Сергокалинский и Каякентский районы.

Источник водоснабжения позволяет осуществлять также забор дополнительного объема воды для орошения и обводнения сельскохозяйственных земель по отдельной сети трубопроводов.

Кроме того, планом-графиком предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

подготовка расчета объема водопотребления для 3-х муниципальных образований – I квартал 2026 года;

подготовка трассы водовода с разводящими сетями – ноябрь 2026 года;

разработка концепции водоснабжения – декабрь 2026 года.

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан                    в рамках Всероссийской акции «Вода России» ежегодно совместно с органами местного самоуправления и привлечением волонтеров проводит акции по очистке берегов водных объектов. Организация подобных мероприятий не только позволяет расчистить берега водных объектов, но и формирует в сознании различных возрастных групп населения основные принципы бережного отношения к водным объектам, как к уникальным, жизненно важным ресурсам.

IV. Региональный проект

«Сохранение лесов»

- функциональные заказчик(и)

Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан.

- бюджет регионального проекта

Всего на 2026 год – 88,12 млн рублей, в том числе:

83,93 млн рублей – средства федерального бюджета;

0 млн рублей – средства республиканского бюджета РД;

4,19 млн рублей – иные средства (внебюджетные).

- Профинансировано7.59 млн рублей

- кассовое освоение: 7,59 млн рублей, или 9%

- планируемые к достижению показатели и результаты

В рамках реализации регионального проекта запланировано:

- Лесовосстановление. 
Предусмотрены средства в размере 22,88 млн рублей (ФБ – 19,89 млн рублей, РБ – 0 млн рублей, иные средства – 3,0 млн рублей);

- Формирование запаса семян. 
Предусмотрены средства в размере 2,14 млн рублей (ФБ – 0,95 млн рублей, 
РБ – 0 млн рублей, иные средства – 1,19 млн рублей);

- Модернизация питомнического хозяйства. 
Предусмотрены средства в размере 39,27 млн рублей (ФБ – 39,27 млн рублей, РБ – 0 млн рублей, иные средства – 0 млн рублей);

- Приобретение техники и оборудования. 
Предусмотрены средства в размере 22,30 млн рублей (ФБ – 22,30 млн рублей, РБ – 0 млн рублей, иные средства – 0 млн рублей);

- Уход за лесными культурами. 
Предусмотрены средства в размере 1,52 млн рублей (ФБ – 1,52 млн рублей, РБ – 0 млн рублей, иные средства – 0 млн рублей);

| № п\п | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса, (тыс. га.) | 0,43 |  |  |  |
| 2 | Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году, % | 30 |  |  |  |
| 3 | Отношение площади лесовосстановление и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, % | 103 |  |  |  |
|  | Результаты | План | Факт | % | Примечание |
| 1 | Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров, тыс. га. | 1,04 |  |  |  |
| 2 | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений, тыс. кг | 5515 | 210 | 3,81 | По оперативному отчету семена заготовлены и находятся на экспертизе |
| 3 | Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов РФ для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров (ед.) | 1 | 1 | 100 |  |
| 4 | Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйств, га. | 203,5 |  |  |  |

- заключение контрактов

Предусмотрено заключение 4 контрактов (договоров) на сумму 61,57 млн рублей, из них заключено 1 контракт (договор) или 2 % от запланированных, на сумму 1,2 млн рублей:

- На приобретение лесопожарной техники для ГАУ РД «Лесопожарный центр» на сумму 1,2 млн руб. на поставку 1 ед. автотранспорта. Экономия – 0 млн рублей;

- На приобретение лесопожарного оборудования для ГАУ РД Лесопожарный центр» на сумму 21,1 млн руб. на поставку 18 ед. камер видеонаблюдения. Экономия – 0 млн рублей;

- На приобретение лесохозяйственной техники для ГБУ РД «Республиканские леса» на сумму 2,7 млн руб. на поставку 1 ед. трактора. Экономия – 0 млн рублей;

- На приобретение оборудования для ГБУ РД «Республиканские леса» на сумму 36,6 млн руб. на поставку 24 ед. оборудования. Экономия – 0 млн рублей.

Остальная сумма в размере 26,55 млн. руб. из средств запланированных на реализацию мероприятий в рамках проекта, осваивается без заключения контрактов. А именно: лесовосстановление на сумму 22,8 млн. руб. (средства федерального бюджета – 19,89 млн. руб., внебюджетные средства 3,0 млн. руб.); заготовка семян 2,14 млн. руб. (средства федерального бюджета – 0,95 млн. руб., внебюджетные средства 1,19 млн. руб.); уход за лесными культурами на сумму 1,52 млн. руб. (средства федерального бюджета).

- проводимая работа, достигнутые результаты.

Заготовлено 210 кг семян сосны и акации на сумму 0,416 млн. руб. (по оперативному отчету). Заключен контракт по закупке лесопожарной техники. Техника доставлена.

- участие органов местного самоуправления (или в каких муниципальных образованиях Республики Дагестан проводится работа).

Участие органов местного самоуправления в границах земель лесного фонда расположенных на всех территориях муниципальных образований Республики Дагестан.

- имеющиеся проблемы, предложения и сроки их решения.

Отсутствуют.

V. Региональный проект

«Генеральная уборка»

«Генеральная уборка» (в рамках федерального проекта «Генеральная   уборка» на территории Республики Дагестан рассматривается ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде - несанкционированной свалки в отработанном карьере пильного известняка, расположенной в г. Дербент (Республика Дагестан, на земельном участке с кадастровым номером 05:42:000050:304, реализация проекта планируется с 2028 года)).

В отношении ОНВОС в 2023 году Росприроднадзором были проведены мероприятия по обследованию и оценке влияния на окружающую среду.

Приказом Минприроды России от 11.07.2025 г. № 390 ОНВОС включен в государственный реестр объектов накопленного вреда (ГРОНВОС). Площадь территории свалки составляет 6,58 га. Значение общего влияния ОНВОС на состояние экологической безопасности – 4,7.

Объем размещенных отходов на объекте составляет ориентировочно 103 218 м3.

Общая численность населения, находящегося под риском, составляет 128,141 тыс. человек.

Одним из условий участия в отборе на выделение субсидии из федерального бюджета на рекультивацию свалки является наличие утвержденного проекта работ   по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, утвержденного в установленном порядке, приказа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования об утверждении положительного заключения государственной экологической экспертизы в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об экологической экспертизе», а также заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости работ, реализуемых в рамках природоохранного проекта.

Вместе с тем, средства на сегодняшний день на разработку проектной-сметной документации не выделялись. Финансовые средства на проектирование будут доведены в марте текущего года.

Правительством Республики Дагестан, во исполнение пункта 7 протокола совещания от 20.10.2025 № 12-17/257-пр, проведенного Минприроды России по вопросу «О ликвидации накопленного вреда окружающей среде в рамках реализации федерального проекта «Генеральная уборка» национального проекта «Экологическое благополучие»», направлены на рассмотрение в Минприроды России планы мероприятий («дорожные карты») по подготовке к реализации мероприятий по ликвидации объектов НВОС в рамках федерального проекта «Генеральная уборка», рассматриваемому для включения в федеральный проект «Генеральная уборка». В соответствии с дорожными картами ориентировочный срок проведения процедуры осуществления закупки работ по проведению инженерных изысканий и разработке проекта установлен на февраль – март 2026 года, разработки проекта – с апреля по ноябрь 2026 года, направления заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета на ликвидацию объекта – сентябрь 2027 г.

На сегодняшний день, Минприроды РД, в рамках подготовки к участию в федеральном проекте «Генеральная уборка» национального проекта «Экологическое благополучие» обратилось в адрес администрации ГО «город Дербент» о необходимости перевода земельного участка, на котором расположен ОНВОС в категорию «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения».

Кроме того, на сегодняшний день, подведомственным учреждением Минприроды РД ГКУ «Дагводсервис» проведена работа по подготовке технического задания на выполнение работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектно-сметной документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде и проведению рекультивации на объекте.