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Информация
о ходе реализации национального проекта 
«Экологическое благополучие» в Республике Дагестан
по состоянию на 1 октября 2026 г.

В Республике Дагестан реализуются пять федеральных проектов в рамках национального проекта «Экологическое благополучие»:   
1. «Экономика замкнутого цикла»; 
2. «Чистый воздух»;
3. «Вода России»;
4. «Сохранение лесов»; 
5. «Генеральная уборка» 
Бюджет национального проекта по Республике Дагестан на 2026 год составляет – 88,12 млн рублей, в том числе: 
83,93 млн рублей – средства федерального бюджета;
0 млн рублей – средства республиканского бюджета РД;
4,19 млн рублей – иные источники (внебюджетные источники финансирования).
По состоянию на 01 октября 2026 года:
профинансировано 78,34 млн рублей;
кассовое освоение составляет 78,34 млн рублей или 93,3% от общего бюджета проекта (без учета внебюджетных средств);
запланировано заключение 19 контрактов (договоров), из них заключены – 14 контрактов (на сумму 50,45 млн. рублей) или 73 % от запланированных на год.
В рамках реализации мероприятий вышеуказанного регионального проекта в Республике Дагестан в 2026 году проведена следующая работа.


I. Региональный проект 
«Экономика замкнутого цикла»

· функциональный заказчик Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.
· бюджет регионального проекта Финансирование на 2026 год – не предусмотрено
· планируемые к достижению показатели и результаты
В рамках реализации регионального проекта запланировано завершение строительства объектов:
1)  «Мусоросортировочный комплекс мощностью 500 тыс. тонн в год» в Карабудахкентском районе РД;
2) «Мусоросортировочный комплекс мощностью 250 тыс. тонн в год» в Хасавюртовском районе РД;
3) «Полигон захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 150 тыс. тонн ТКО в год» в Хасавюртовском районе РД;
4)  «Полигон захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 120 тыс. тонн ТКО в год» в Дербентском районе РД.
· Целевые индикаторы проекта
	№ п/п
	Показатели
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1.
	Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, проц.
	100
	100
	0
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	2.
	Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, проц.
	0
	0
	0
	 30.09.2026 года подписано Соглашение о реализации регионального проекта № 051-2024-Ч20037-1/5

	№ п/п
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров

	1
	Введены в промышленную эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов, млн тонн
	0,3
	0,3
	100
	

	2
	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов, млн тонн
	0,286
	0,286
	100
	 

	3
	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов, млн тонн
	0,2
	0,2
	100
	


  
· заключение контрактов 
[bookmark: _Hlk236929402]заключение контрактов (договоров) в 2026 году не предусмотрено. 
· проводимая работа, достигнутые результаты
В 2024 году завершено строительство полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 300 тыс. тонн ТКО в год» в Кумторкалинском районе.
В 2025 году завершено строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 200 тыс. тонн в год в Дербентском районе.
Техническая готовность объектов на сегодняшний день составляет:
«Мусоросортировочный комплекс мощностью 500 тыс. тонн в год» 
в Карабудахкентском районе: строительная готовность – 90 %, техника закуплена на 99%, плановый срок завершения строительно-монтажных работ – ноябрь 2026 года.
«Мусоросортировочный комплекс мощностью 250 тыс. тонн в год» 
в Хасавюртовском районе: строительная готовность – 49 %, техника закуплена на 90%, плановый срок завершения строительно-монтажных – 2 квартал 2027 года.
«Полигон захоронения непригодных для переработки ТКО производительностью 150 тыс. тонн в год в Хасавюртовском районе»: строительная готовность – 39 %, техника закуплена на 67 %, плановый срок завершения строительно-монтажных работ – 2 квартал 2027 года.
«Полигон захоронения непригодных для переработки ТКО производительностью 120 тыс. тонн в год в Дербентском районе»: строительная готовность – 94 %, техника закуплена на 100 %, плановый срок завершения строительно-монтажных – октябрь 2026 года.
участие органов местного самоуправления (или в каких муниципальных образованиях Республики Дагестан проводится работа)
Продолжается строительство мусоросортировочных комплексов на территории Карабудахкентского и Хасавюртовском районов, а также строительство полигонов твердых коммунальных отходов на территории Хасавюртовского и Дербентского районов.
· имеющиеся проблемы, предложения и сроки их решения 
Отсутствуют.

II.  Региональный проект
«Чистый воздух»
 
·  функциональный заказчик Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.
· бюджет регионального проекта Финансирование на 2026 год – не предусмотрено
· планируемые к достижению показатели и результаты
В рамках реализации регионального проекта запланировано:
1) разработка планов мероприятий по достижению установленных квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферной воздух хозяйствующими субъектами, вошедшие в перечень квотируемых объектов.
 
	№ п/п
	Показатели
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1.
	Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах-участниках федерального проекта, проц.
	100
	
	
	19.12.2025 г. подписано Соглашение о реализации регионального проекта № 051-2024-Ч40021-1/2



 
· заключение контрактов 
заключение контрактов (договоров) в 2026 году не предусмотрено.
· проводимая работа, достигнутые результаты
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.07.2022 г. 
№ 1852-р город Махачкала включен в перечень городских округов, на территории которых с 1 сентября 2023 года проводится реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистый воздух».
Комплексным планом мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городском округе Махачкала, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 25.12.2024 г. № 3995-р на территории г. Махачкалы предусмотрены два мероприятия:
1.	Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги 
Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала. Строительство автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке северного обхода г. Махачкалы, Республика Дагестан. 
Реализация вышеуказанного мероприятия позволит снизить количество загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 867,19 тонн в год. 
Сроки реализации указанного мероприятия запланировано на 
2025 г - декабрь 2028 г. 
2.	Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ от источников выбросов, расположенных на квотируемых объектах, на которых осуществляют хозяйственную и (или) иную деятельность юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том числе от источников выбросов, расположенных на объектах по производству тепловой и электрической энергии. Разработаны планы мероприятий по достижению установленных квот загрязняющих веществ в атмосферный воздух 19 юридическими лица.  На сегодняшний день планы находятся на рассмотрении межведомственного совета по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
·  участие органов местного самоуправления (или в каких муниципальных образованиях Республики Дагестан проводится работа)
Администрацией городского округа «город Махачкала» в рамках федерального проекта в городском общественном транспорте размещены брендированные плакаты с QR-кодом, содержащим информацию о реализации федерального проекта «Чистый воздух» на территории городского округа «город Махачкала».
Минприроды РД совместно с администрацией города Махачкала 11 и 12 июня 2026 года проведены мероприятия утренняя зарядка с чемпионом и чемпионат г. Махачкалы по пляжному волейболу среди мужчин и женщин в рамках V Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух».
· имеющиеся проблемы, предложения и сроки их решения
Отсутствуют.

III. Региональный проект
«Вода России»

В настоящее время Минприродой РД реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Вода России» не осуществляется. После утверждения Федеральным агентством водных ресурсов регламента формирования бюджетных проектировок (с учетом установленных критериев отбора), Минприроды РД рассмотрит возможность реализации на территории республики мероприятий федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие.
В рамках данного федерального проекта планировалась реализация мероприятия по строительству Левашинского водохранилища на территории Республики Дагестан (срок реализации мероприятия – 2027-2029 годы).                    При подготовке к началу реализации мероприятия была выявлена необходимость пересмотра существующего проектного решения по источнику водозабора и трассе прокладки трубопровода, поскольку ранее согласованные проектные решения не обеспечивают достижения задачи по водообеспечению населения Левашинского, Сергокалинского и Каякентского районов РД. 
Минприродой России был направлен запрос в Минстрой России 
о возможности софинансирования строительства водозабора и сети водоводов по линии Минстроя России. Минстрой России предложил финансирование строительства водозаборного сооружения с прокладкой водовода и резервуарами чистой воды в пределах выделенных лимитов РД.
Заместителем Председателя Правительства РФ Д.Н. Патрушевым (протокол от 5 сентября 2025 г. № ДП-П11-41пр) поручено Минприроды России совместно с Минстроем России, Росводресурсами осуществить выезд в Республику Дагестан в целях выработки консолидированной позиции по исключению мероприятия по строительству Левашинского водохранилища из федерального проекта и его замене на строительство водовода в рамках государственных программ Российской Федерации по линии Минстроя России или Минэкономразвития России.
Правительством Республики Дагестан создана рабочая группа с привлечением представителей научного сообщества для формирования региональной стратегии по водоснабжению Левашинского, Сергокалинского и Каякентского районов (далее – рабочая группа),  а также подготовлен план-график ее работы (далее – план-график), которым предусмотрено подготовка расчета объема водопотребления для 3-х муниципальных образований – I квартал 2026 года, трассы водовода с разводящими сетями – ноябрь 2026 года и разработка концепции водоснабжения – декабрь 2026 года.
В настоящее время вопрос водообеспечения населения Левашинского, Сергокалинского и Каякентского районов прорабатывается Министроем Дагестана. Подведомственным учреждением Минстроя Дагестана — ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан» — совместно с ООО «Авилон» разрабатывается техническое задание на строительство водовода, включающего муниципальные районы Республики Дагестан: Каякентский, Сергокалинский, Левашинский и Лакский.
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан                    в рамках Всероссийской акции «Вода России» ежегодно совместно с органами местного самоуправления и привлечением волонтеров проводит акции по очистке берегов водных объектов. Организация подобных мероприятий не только позволяет расчистить берега водных объектов, но и формирует в сознании различных возрастных групп населения основные принципы бережного отношения к водным объектам, как к уникальным, жизненно важным ресурсам.

IV. Региональный проект «Сохранение лесов»

· функциональные заказчик(и)
Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан.
· бюджет регионального проекта
Всего на 2026 год – 88,12 млн рублей, в том числе:
83,93 млн рублей – средства федерального бюджета;
0 млн рублей – средства республиканского бюджета РД;
4,19 млн рублей – иные средства (внебюджетные).
· профинансировано: 78,34 млн рублей
· кассовое освоение: 78,34 млн рублей, или 93,3%

· планируемые к достижению показатели и результаты

В рамках реализации регионального проекта запланировано: 
1) Лесовосстановление. 
Предусмотрены средства в размере 22,88 млн рублей (ФБ – 19,89 млн рублей, РБ – 0 млн рублей, иные средства – 3,0 млн рублей);
2) Формирование запаса семян. 
Предусмотрены средства в размере 2,14 млн рублей (ФБ – 0,95 млн рублей, 
РБ – 0 млн рублей, иные средства – 1,19 млн рублей);
3) Создание, развитие (модернизация) питомнических хозяйств. 
Предусмотрены средства в размере 39,27 млн рублей (ФБ – 39,27 млн рублей, РБ – 0 млн рублей, иные средства – 0 млн рублей);
4) Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования.
Предусмотрены средства в размере 22,30 млн рублей (ФБ – 22,30 млн рублей, РБ – 0 млн рублей, иные средства – 0 млн рублей);
5) Уход за лесными культурами. 
Предусмотрены средства в размере 1,52 млн рублей (ФБ – 1,52 млн рублей, РБ – 0 млн рублей, иные средства – 0 млн рублей);

	 №
п\п
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса, (тыс. га.)
	0,43
	0,38
	88,4
	

	2
	Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году, %
	30

	0,76
	2,5
	

	3
	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %
	103

	100
	97,1
	

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров, (тыс. га.)
	1,04
	 0,631
	60,7
	

	2
	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений, (тыс. кг.)
	5515
	410
	7,44
	

	3
	Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов РФ для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров (ед.)
	7

	7
	100
	

	3.1
	Приобретено лесопожарное оборудование видеокамеры (ед.) 
	18
	18
	100
	

	
	Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйств, (га.)
	203,5
	
	
	



· заключение контрактов 

Запланировано заключение 19 контрактов (договоров) на сумму 61,57 млн рублей, из них заключены 14 контрактов на сумму 50,46 млн. рублей (82 % от суммы лимитов на год). 
1) На приобретение лесопожарной техники и оборудования для ГАУ РД «Лесопожарный центр». Лимит на год – 22,29 млн. руб. Заключены 4 контракта на сумму 20,89 млн. рублей.  
· на сумму 1,21 млн рублей - 1 ед. транспорта (Лада Нива -автомобиль повышенной проходимости). Контракт заключен, оплата произведена, транспорт доставлен; 
· на сумму 5,98 млн. рублей - 2 ед. транспорта (тракторов) Контракт заключен, оплата произведена, транспорт доставлен; 
· на сумму 3,69 млн. рублей - 18 ед.  видеокамер для обнаружения лесных пожаров. Контракт на стадии подписания.
· на сумму 10,01 млн. рублей - 4 ед. лесопожарной техники (МЛПК на базе УАЗ 390945). Контракт заключен. Предполагаемая дата поставки 09.11.2026г.; 
2) На приобретение лесохозяйственной техники и оборудования для ГБУ РД «Республиканские леса». Лимит на год - 39,27 млн. рублей. Заключены 10 контрактов на сумму 29,57 млн. рублей; 
· на сумму 24,87 млн рублей – сборно-разборная конструкция (теплица) с оборудованием. Контракт заключен. Полная поставка и сборка запланирована до конца октября.   
· на сумму 2,65 млн рублей - 1 ед. транспорта (трактор). Контракт заключен, оплата произведена, транспорт доставлен. 
· на сумму 0,68 млн. рублей - 1 ед. оборудования (прицеп тракторный), товар доставлен;
· на сумму 0,24 млн. рублей – 1 ед. оборудования (рыхлитель) Товар доставлен;  
· на сумму 0,25 млн. рублей - 1 ед. оборудования (сеялка). Товар доставлен;
· на сумму 0,09 млн. рублей - 1 ед. оборудования (прикатывающий каток).  Товар доставлен;
· на сумму 0,16 млн. рублей – 1 ед. оборудования (плуг комбинированный лесной ПКЛ-70П). 
· на сумму 0,18 млн. рублей – 1 ед. оборудования (культиватор КЛБ-1,7). 
·  на сумму 0,25 млн. рублей 1 ед. оборудования (скоба выкопочная ВПН-1). 
· на сумму 0,20 млн. рублей 1 ед. оборудования (мульчер РМ 600 ВОМ).
· 3 контракта по приобретению лесохозяйственного оборудования и 1 контракт на приобретение лесопожарной техники находятся на стадии заключения. 1 контракт на приобретение 3х единиц оборудования на согласовании у Минпромторга.

· проводимая работа, достигнутые результаты

Лесовосстановление проведено на 111 га. Основной объем мероприятий проводится осенью. 
Заготовлено 410 кг семян сосны, гледичии, вязи и акации на сумму 0,521 млн. руб. Основной объем мероприятий проводится осенью. 
Уход за лесными культурами, аналогично проводится осенью. 

· имеющиеся проблемы, предложения и сроки их решения

Отсутствуют. До конца года значения показателей будут достигнуты, средства будут освоены в полном объеме. 


V. Региональный проект «Генеральная уборка»

В рамках регионального проекта «Генеральная уборка» рассматривалась ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде (далее – ОНВОС) – несанкционированной свалки в отработанном карьере пильного известняка, расположенной в г. Дербент (Республика Дагестан, на земельном участке 
с кадастровым номером 05:42:000050:304, с 2028 года.
Приказом Минприроды России от 11.07.2025 г. № 390 ОНВОС включен в государственный реестр объектов накопленного вреда (ГРОНВОС). Площадь территории свалки составляет 6,58 га. Значение общего влияния ОНВОС на состояние экологической безопасности – 4,7.
Объем размещенных отходов на объекте составляет ориентировочно 
103 218 м3.
Общая численность населения, находящегося под риском, составляет 128,141 тыс. человек.
Одним из условий участия в отборе на выделение субсидии из федерального бюджета на рекультивацию свалки является наличие утвержденного проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, утвержденного в установленном порядке, а также заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости работ, реализуемых в рамках природоохранного проекта.
Правительством Республики Дагестан, во исполнение пункта 7 протокола совещания от 20.10.2025 № 12-17/257-пр, проведенного Минприроды России по вопросу «О ликвидации накопленного вреда окружающей среде в рамках реализации федерального проекта «Генеральная уборка» национального проекта «Экологическое благополучие», были направлены на рассмотрение в Минприроды России планы мероприятий («дорожные карты») по подготовке к реализации мероприятий по ликвидации объектов НВОС в рамках федерального проекта «Генеральная уборка», рассматриваемому для включения в федеральный проект «Генеральная уборка». 
Однако, при подготовке земельного участка к проведению инженерно-изыскательских работ было выявлено, что на данном участке недр действует лицензия МАХ 01137 ТЭ от 14 декабря 2009 г., выданная Производственному кооперативу «Дагестанский комбинат строительных материалов» (ПК «ДКСМ») на право добычи известняков-ракушечников (Октябрьский участок). Срок действия лицензии - до 25 декабря 2027 года.
Указанный участок недр предоставлен недропользователю в виде горного отвода, границы которого удостоверены горноотводным актом № 45 от 24 апреля 2017 года.
Таким образом, нахождение несанкционированной свалки в границах действующего горного отвода, предоставленного ПК «ДКСМ», делает невозможным проведение работ по ликвидации объекта накопленного вреда в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» за счет федеральных средств.
На основании изложенного, участие Республики Дагестан в отборе природоохранных проектов для ликвидации указанного объекта в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» в настоящее время не представляется возможным, о чем и было проинформировано Минприроды России письмом с приложением обосновывающих материалов,
Вместе с тем, министерством прорабатывается вопрос о включении в федеральный проект «Генеральная уборка» иных объектов накопленного вреда, соответствующих установленным критериям.









