Доклад о ходе реализации за 2 квартал 2019 года

государственной программы  Республики Дагестан

«Охрана окружающей среды в Республике Дагестан»

Минприроды РД является заказчиком государственной программы РД «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 г. № 657.

Постановлением Правительства РД от 13.02.2019 № 19 «О внесении изменений в  государственную программу Республики Дагестан «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» в Программу внесены изменения в части  уточнения объемов финансирования.

Основные цели Программы:

- информационное обеспечение деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан по принятию решений, направленных на повышение качества окружающей среды;

- обеспечение рационального использования охотничьих ресурсов и объектов животного мира;

- сохранение природных ресурсов и сбалансированное развитие природно-сырьевой базы, обеспечение безопасного использования геологической среды;

- создание условий для повышения эффективности системы экологического образования и воспитания ответственного отношения к окружающей среде;

- стабилизация и улучшение экологической ситуации в Республике Дагестан, достигаемые за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления, создания на территории республики предприятий по их сбору, транспортировке, обезвреживанию, сортировке, использованию и утилизации;

- гарантированное обеспечение населения водными ресурсами в целях устойчивого социально-экономического развития Республики Дагестан, обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, восстановление и экологическая реабилитация водных объектов.

Основные задачи Программы:

- организация и осуществление учета, государственного мониторинга, регулирования численности охотничьих ресурсов на территории Республики Дагестан;

- обеспечение охраны и контроля использования охотничьих ресурсов, организация охотничьего хозяйства республики;

- обеспечение безопасного использования геологической среды;

- геологическое, гидрогеологическое и геоэкологическое изучение территории Республики Дагестан, локализация ресурсов стратегических видов минерального сырья, подготовка участков недр федерального значения для лицензирования недропользования;

- совершенствование организационного обеспечения системы экологического образования и просвещения;

- повышение качества кадрового обеспечения системы экологического образования и просвещения;

- уменьшение количества несанкционированных свалок за счет создания 6 межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (далее - МЭОК);

- ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододефицитных районах Республики Дагестан;

- повышение рациональности использования водных ресурсов

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

«Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания в Республике Дагестан»;

«Развитие минерально-сырьевой базы Республики Дагестан»;

«Экологическое образование и просвещение населения в Республике Дагестан»;

«Комплексная система управления отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Дагестан»;

«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Дагестан»;

«Обеспечение реализации государственной программы Республики Дагестан»

- Объемы и источники финансирования Программы за 2019 год:

- общий объем финансирования составляет 2393,59 млн. рублей из них:

- средства федерального бюджета – 312,46 млн. рублей ;

- средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 384,81 млн. рублей;

- средства местных бюджетов – 182,18 млн. рублей ;

- внебюджетные средства – 1514,14 млн. рублей.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания в Республике Дагестан», запланированных на 2019 год, составляет 23,24 млн. рублей, в том числе 23,13 млн. рублей – средства республиканского бюджета из федерального бюджета – 0,11 млн. руб. За 2 квартал 2019 года было выделено из республиканского бюджета 11,56 млн. руб. из которых освоено 6,92 млн. руб., федеральный бюджет выделено 0,0 млн. руб. из которых освоено 0,0 млн. руб.

За 2 квартал 2019 года проведена следующая работа:

- проведены после промысловые учетные работы на территории охотничьих угодий РД (проводятся раз в год);

в целях выявления нарушений законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в текущем году специалистами министерства, совместно с ГКУ РД «Дирекция особо охраняемых природных территорий, охраны животного мира и водных биоресурсов», были проведены рейдовые мероприятия, в ходе которых было выявлено 93 фактов нарушений;

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие минерально-сырьевой базы Республики Дагестан», запланированных на 2019 год, составляет 5,00 млн. рублей, средств республиканского бюджета. За 2 квартал 2019 года было выделено 2,50 млн. руб., освоено – 0  млн. руб.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Экологическое образование и просвещение населения в Республике Дагестан», запланированных на 2019 год, составляет 1,00 млн. рублей, средств республиканского бюджета. За 2 квартал 2019 года было выделено 0,50  млн. руб., освоено – 0,15 млн. руб.

Так, в рамках реализации подпрограммы проведена следующая работа:

экологические викторины: "День птиц", "День воды".

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Комплексная система управления отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Дагестан», запланированных на 2019 год, составляет 1882,49 млн. рублей, из них средства республиканского бюджета – 11,21 млн. руб, федерального бюджета – 174,96 млн. руб., муниципального бюджета 182,18 млн. руб., а так же внебюджетные источники финансирования 1514,14 млн. руб. За 2 квартал 2019 года было выделено из республиканского бюджета 1,0 млн. руб., освоено 0,0 млн. руб.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Дагестан, запланированных на 2019 год, составляет 321,71 млн. рублей, из них республиканского бюджета – 200,15 млн. руб. из федерального бюджета – 121,56 млн. руб.  За 2 квартал 2019 года было выделено из республиканского бюджета 84,32 млн. руб. из которых освоено 16,74 млн. руб., федеральный бюджет выделено 26,14 млн. руб. из которых освоено 22,44 млн. руб.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Дагестан», запланированных на 2019 год, составляет 160,15 млн. рублей, из них республиканского бюджета – 144,32 млн. руб. из федерального бюджета – 15,83 млн. руб.  За 2 квартал 2019 года было выделено из республиканского бюджета 76,34 млн. руб. из которых освоено 68,42 млн. руб., федеральный бюджет выделено 9,57 млн. руб. из которых освоено 7,63 млн. руб.