Доклад

о ходе реализации за II квартал 2018 года государственной программы  Республики Дагестан «Охрана окружающей среды в                            Республике Дагестан на 2015-2020 годы»

Минприроды РД является заказчиком государственной программы РД «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 г. № 657.

Постановлением Правительства РД от 24.04.2018 № 35 «О внесении изменений в  государственную программу Республики Дагестан «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» в Программу внесены изменения в части  уточнения объемов финансирования.

Основные цели Программы:

- информационное обеспечение деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан по принятию решений, направленных на повышение качества окружающей среды;

- обеспечение рационального использования охотничьих ресурсов и объектов животного мира;

- сохранение природных ресурсов и сбалансированное развитие природно-сырьевой базы, обеспечение безопасного использования геологической среды;

- создание условий для повышения эффективности системы экологического образования и воспитания ответственного отношения к окружающей среде;

- стабилизация и улучшение экологической ситуации в Республике Дагестан, достигаемые за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления, создания на территории республики предприятий по их сбору, транспортировке, обезвреживанию, сортировке, использованию и утилизации;

- гарантированное обеспечение населения водными ресурсами в целях устойчивого социально-экономического развития Республики Дагестан, обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, восстановление и экологическая реабилитация водных объектов.

Основные задачи Программы:

- организация и осуществление учета, государственного мониторинга, регулирования численности охотничьих ресурсов на территории Республики Дагестан;

- обеспечение охраны и контроля использования охотничьих ресурсов, организация охотничьего хозяйства республики;

- обеспечение безопасного использования геологической среды;

- геологическое, гидрогеологическое и геоэкологическое изучение территории Республики Дагестан, локализация ресурсов стратегических видов минерального сырья, подготовка участков недр федерального значения для лицензирования недропользования;

- совершенствование организационного обеспечения системы экологического образования и просвещения;

- повышение качества кадрового обеспечения системы экологического образования и просвещения;

- уменьшение количества несанкционированных свалок за счет создания 6 межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (далее - МЭОК);

- ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододефицитных районах Республики Дагестан;

- повышение рациональности использования водных ресурсов

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

«Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания в Республике Дагестан»;

«Развитие минерально-сырьевой базы Республики Дагестан»;

«Экологическое образование и просвещение населения в Республике Дагестан»;

«Комплексная система управления отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Дагестан»;

«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Дагестан»;

«Обеспечение реализации государственной программы Республики Дагестан»

- Объемы и источники финансирования Программы за 2018 год:

- общий объем финансирования составляет 2244,06 млн. рублей (освоено за            2 кв. 145,81 млн. рублей) из них:

- средства федерального бюджета – 178,80 млн. рублей (освоено за 2 кв.              11,22 млн. рублей);

- средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 369,75 млн. рублей (освоено за 2 кв. 134,59 млн. рублей);

- средства местных бюджетов – 180,87 млн. рублей (освоено за 2 кв. 0,00 млн. рублей);

- внебюджетные средства – 1514,64 млн. рублей (освоено за 2 кв. 0,00 млн. рублей)

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания в Республике Дагестан», запланированных на 2018 год, составляет 14,54 млн. рублей, в том числе 14,4 млн. рублей – средства республиканского бюджета из федерального бюджета – 0,14 млн. руб. За 2 квартал 2018 года было выделено 8,88 млн. руб., освоено – 8,14 млн. руб.

За 2 квартал 2018 года проведена следующая работа:

- проведены после промысловые учетные работы на территории охотничьих угодий РД (проводятся раз в год);

в целях выявления нарушений законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в текущем году специалистами министерства, совместно с ГКУ РД «Дирекция особо охраняемых природных территорий, охраны животного мира и водных биоресурсов», были проведены рейдовые мероприятия, в ходе которых было выявлено 159 фактов нарушений;

В области ООПТ была проведена следующая работа;

Проведение землеустроительных работ и постановка на кадастровый учет Янгиюртовский заказник, Хамаматюртовский заказник, Каякентский заказник.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие минерально-сырьевой базы Республики Дагестан»,

запланированных на 2018 год, составляет 2,50 млн. рублей, в том числе 2,50 млн. рублей – средства республиканского бюджета. За 2 квартал 2018 года было выделено 0,00 млн. руб., освоено – 0,00 млн. руб.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Экологическое образование и просвещение населения в Республике Дагестан», запланированных на 2018 год, составляет 2,00 млн. рублей, средств республиканского бюджета. Во 2 квартале 2018 года было выделено 2,50  млн. руб., освоено – 0,25 млн. руб.

Так, в рамках реализации подпрограммы проведена следующая работа:

экологические викторины: "День птиц", "День воды"; субботники; экологические акции; марш парков.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Комплексная система управления отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Дагестан», запланированных на 2018 год, составляет 1701,51 млн. рублей, из них средства республиканского бюджета – 6,00 млн. руб, муниципального бюджета 180,87 млн. руб., а так же внебюджетные источники финансирования 1514,64 млн. руб. За 2 квартал 2018 года из республиканского бюджета было выделено 1,70 млн. руб., освоено – 1,66 млн. руб.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Дагестан запланированных на 2018 год, составляет 337,08 млн. рублей, из них республиканского бюджета – 173,54 млн. руб. из федерального бюджета – 163,54 млн. руб.  За 2 квартал 2018 года было выделено из республиканского бюджета 56,00 млн. руб. из которых освоено 47,82 млн. руб., федеральный бюджет выделено 3,30 млн. руб., из которых освоено 3,30 млн. рублей по следующим мероприятиям:

- Разработка ПСД по объекту «Капитальный ремонт защит-ных водооградительных валов по левому берегу р. Терек ПК 355 - ПК 389+40, Бабаюртовский район Республики Дагестан» - мероприятие завершено;

- Разработка ПСД по объекту «Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по левому берегу р. Терек ПК 200 – ПК 300, Кизлярский район Республики Дагестан» -  мероприятие завершено;

- «Проведение неотложных противопаводковых и аварийно–восстановительных мероприятий в нижнем течении р. Терек и на малых реках Республики Дагестан» -  работы по мероприятию продолжаются.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Дагестан», запланированных на 2018 год, составляет 186,43 млн. рублей, из них республиканского бюджета – 171,31 млн. руб. из федерального бюджета – 15,12 млн. руб.  За 2 квартал 2018 года было выделено из республиканского бюджета 87,99 млн. руб. из которых освоено 76,72 млн. руб., федеральный бюджет выделено 10,46 млн. руб. из которых освоено 7,92 млн. руб.