Доклад о ходе реализации за 2017 год

государственной программы  Республики Дагестан

«Охрана окружающей среды в Республике Дагестан на

2015-2020 годы»

Минприроды РД является заказчиком государственной программы РД «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 г. № 657.

Постановлением Правительства РД от 09.12.2017 № 283 «О внесении изменений в  государственную программу Республики Дагестан «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» в Программу внесены изменения в части  уточнения объемов финансирования.

Основные цели Программы:

- информационное обеспечение деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан по принятию решений, направленных на повышение качества окружающей среды;

- обеспечение рационального использования охотничьих ресурсов и объектов животного мира;

- сохранение природных ресурсов и сбалансированное развитие природно-сырьевой базы, обеспечение безопасного использования геологической среды;

- создание условий для повышения эффективности системы экологического образования и воспитания ответственного отношения к окружающей среде;

- стабилизация и улучшение экологической ситуации в Республике Дагестан, достигаемые за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления, создания на территории республики предприятий по их сбору, транспортировке, обезвреживанию, сортировке, использованию и утилизации;

- гарантированное обеспечение населения водными ресурсами в целях устойчивого социально-экономического развития Республики Дагестан, обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, восстановление и экологическая реабилитация водных объектов.

Основные задачи Программы:

- организация и осуществление учета, государственного мониторинга, регулирования численности охотничьих ресурсов на территории Республики Дагестан;

- обеспечение охраны и контроля использования охотничьих ресурсов, организация охотничьего хозяйства республики;

- обеспечение безопасного использования геологической среды;

- геологическое, гидрогеологическое и геоэкологическое изучение территории Республики Дагестан, локализация ресурсов стратегических видов минерального сырья, подготовка участков недр федерального значения для лицензирования недропользования;

- совершенствование организационного обеспечения системы экологического образования и просвещения;

- повышение качества кадрового обеспечения системы экологического образования и просвещения;

- уменьшение количества несанкционированных свалок за счет создания 6 межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (далее - МЭОК);

- ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододефицитных районах Республики Дагестан;

- повышение рациональности использования водных ресурсов

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

«Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания в Республике Дагестан»;

«Развитие минерально-сырьевой базы Республики Дагестан»;

«Экологическое образование и просвещение населения в Республике Дагестан»;

«Комплексная система управления отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Дагестан»;

«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Дагестан»;

«Обеспечение реализации государственной программы Республики Дагестан»

- Объемы и источники финансирования Программы за 2017 год:

- общий объем финансирования составляет 1775,16 млн. рублей (освоено 627,95 млн. рублей) из них:

- средства федерального бюджета – 176,43 млн. рублей (освоено 176,43 млн. рублей);

- средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 447,76 млн. рублей (освоено 451,52 млн. рублей);

- средства местных бюджетов – 167,88 млн. рублей (освоено 0,00 млн. рублей);

- внебюджетные средства – 983,09 млн. рублей (освоено 0,00 млн. рублей)

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания в Республике Дагестан», запланированных на 2017 год, составляет 17,54 млн. рублей, в том числе 17,40 млн. рублей – средства республиканского бюджета из федерального бюджета – 0,14 млн. руб. За 2017 год было выделено 17,54 млн. руб., освоено – 17,54 млн. руб.

За 2017 год проведена следующая работа:

- проведены после промысловые учетные работы на территории охотничьих угодий РД (проводятся раз в год);

в целях выявления нарушений законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в текущем году специалистами министерства, совместно с ГКУ РД «Дирекция особо охраняемых природных территорий, охраны животного мира и водных биоресурсов», были проведены рейдовые мероприятия, в ходе которых было выявлено 500 фактов нарушений;

Для поддержания экологического баланса территорий прилегающих населенных пунктов, сохранения исторических и культурных памятников, сохранения ландшафтного и биологического разнообразия, воспроизводства редких, исчезающих и ценных в хозяйственном отношении видов, а также расширения сети ООПТ Республики Дагестан проведены следующие мероприятия по созданию природного парка регионального значения «Джалган» (Дербентский район);

- создание природного парка регионального значения «Хунзахский» (Хунзахский район);

- ООПТ лиманно-плавневый комплекс «Сулакская лагуна» (Кировский район г. Махачкалы).

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие минерально-сырьевой базы Республики Дагестан», финансирование мероприятия запланировано по программе с 2018 года.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Экологическое образование и просвещение населения в Республике Дагестан», запланированных на 2017 год, составляет 2,90 млн. рублей, средств республиканского бюджета. В 2017 году было выделено 2,90  млн. руб., освоено – 2,90 млн. руб.

Так, в рамках реализации подпрограммы проведена следующая работа:

экологическая викторина к Всемирному дню воды и  экологическая викторина "Знатоки птиц", экологический брейн-ринг «Знатоки природы»,  Всероссийская экологические акции: "Оберегай", "Сделаем вместе", "Зеленая Россия","Вода России" и "Чистым рекам -Чистые берега".

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Комплексная система управления отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Дагестан», запланированных на 2017 год, составляет 1150,97 млн. рублей, из них средства республиканского бюджета – 0,00 млн. руб, муниципального бюджета 167,88 млн. руб., а так же внебюджетные источники финансирования 983,09 млн. руб.

Достигнутые запланированные целевые индикаторы исполнены за счет средств муниципального бюджета и внебюджетных источников финансирования.

Повсеместно на территориях муниципальных образований республики возникают стихийные мусорные свалки. Поэтому Минприроды РД в рамках своей работы регулярно проводит работу по выявлению несанкционированных мусорных свалок ликвидации, которых по требованию министерства, осуществляют органы местного самоуправления. В 2017 году силами муниципалитетов республики в хозяйственный оборот возвращено 50 га земель.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Дагестан запланированных на 2017 год, составляет 425,66 млн. рублей, из них республиканского бюджета – 264,38 млн. руб. из федерального бюджета – 161,28 млн. руб.  За 2017 год было выделено из республиканского бюджета 264,38 млн. руб. из которых освоено 264,38 млн. руб., федеральный бюджет выделено 161,28 млн. руб. из которых освоено 161,28 млн. руб.

1) в 2017 году в целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Дагестан» государственной программы Республики Дагестан «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах» из федерального бюджета (по линии Росводресурсов) выделена субсидия в размере 122,01 млн.рублей на софинансирование трех мероприятий (1 по капитальному строительству, 1 по капитальному ремонту и 1 по экологической реабилитации),  при финансировании за счет средств из бюджета Республики Дагестан в размере 14,99 млн.рублей.  Работы 2017 года по данным объектам - полностью завершены. Финансовые средства выделены и освоены в полном объеме.

2) в 2017 году по линии Минприроды РД  предусмотрены реализация мероприятий подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса в Республике Дагестан» государственной программы Республики Дагестан «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» на общую сумму 264,38 млн. рублей, из которых средства бюджета Республики Дагестан 264,38 млн. рублей (в том числе средства на финансирование мероприятий, реализуемых за счет субсидии из федерального бюджета в размере 14,99 млн.рублей). Работы 2017 года по данным объектам - полностью завершены. Финансовые средства выделены и освоены в полном объеме.

3) в 2017 году по линии Минприроды РД реализованы мероприятия, финансируемые за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета(по линии Росводресурсов) бюджету Республики Дагестан на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений на общую сумму 39,27 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета 39,27 млн. рублей. Работы по мероприятиям полностью завершены. Финансовые средства выделены и освоены в полном объеме.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Дагестан», запланированных на 2017 год, составляет 178,09 млн. рублей, из них республиканского бюджета – 163,08 млн. руб. из федерального бюджета – 15,01 млн. руб.  За 2017 год было выделено из республиканского бюджета 166,84 млн. руб. из которых освоено 166,84 млн. руб., федеральный бюджет выделено 15,01 млн. руб. из которых освоено 15,01 млн. руб.

Кроме того внесение изменений было обусловлено добавлением в Программу новых мероприятий:

В частности добавлены:

      - Строительство берегозащитных сооружений на реке Аварское Койсу в верхней части с.Хебда Шамильского района Республики Дагестан, в том числе разработка проектно-сметной документации;

- Строительство водобойных сооружений на Гаруновском сбросном канале, в том числе разработка проектно-сметной документации;

- Строительство 6 межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов.