Доклад

о ходе реализации государственной программы  Республики Дагестан

«Развитие рыбохозяйственного комплекса»

за 3 квартал 2019 года

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 3 августа 2016 года № 230 утверждена государственная программа Республики Дагестан «Развитие рыбохозяйственного комплекса на 2016-2020 годы» (далее – Госпрограмма), которая, в частности, предусматривает реализацию ряда направлений государственной поддержки предприятиям рыбохозяйственного комплекса в том числе:

субсидирование части затрат на проведение рыбоводно-мелиоративных работ (строительство, расчистка водоподающих и сбросных каналов; строительство, ремонт выростных площадей, валов и шлюзов);

субсидирование части затрат на оплату услуг по транспортировке воды до рыбоводных объектов;

субсидирование части затрат на приобретение специализированных кормов;

субсидирование части затрат на приобретение рыбопосадочного материала (оплодотворённой икры, личинок, мальков);

субсидирование части затрат на приобретение технологического оборудования (трех предшествующих годов выпуска и не находившегося в эксплуатации) для выращивания, хранения и переработки водных биологических ресурсов и объектов товарной аквакультуры (рыбоводства) при условии его ввода в эксплуатацию;

субсидирование части затрат на вылов (добычу) одного килограмма рыбы, реализованной юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям.

Механизм указанной государственной поддержки регламентирован Порядком представления субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на поддержку рыбной отрасли, утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан от 17 апреля 2017 года № 97.

Основные цели Программы:

восстановление рыбопромыслового флота республики, в Программе предусмотрены поставки маломерных рыбопромысловых судов на условиях республиканского лизинга с использованием средств республиканского бюджета Республики Дагестан, направленных в уставный капитал лизингодателя;

формирование и реализация механизма эффективного управления водными биологическими ресурсами;

развитие искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов;

развитие и аквакультуры;

приведение стандартов качества рыбной продукции в соответствие со стандартами, применяемыми в международной практике;

модернизация рыбоперерабатывающего сектора и стимулирование производства рыбной продукции глубокой степени переработки;

эффективное использование рыбохозяйственного потенциала республики;

обеспечение качества и безопасности рыбы и рыбной продукции, среды обитания водных биологических ресурсов;

обеспечение внедрения инновационных технологий рыболовства и рыбоводства;

наращивание производства конкурентоспособной рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью;

стимулирование развития интеграции в сфере производства, переработки и реализации рыбной продукции;

развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынка рыбной продукции.

Приоритеты и цели государственной политики в сфере управления рыбохозяйственным комплексом направлены на обеспечение населения безопасной рыбной продукцией. Гарантией их достижения является стабильность внутреннего производства рыбной продукции, а также формирование необходимых запасов.

- Объемы и источники финансирования Программы за 2019 год:

- общий объем финансирования составляет 866,56 млн. рублей из них:

- - средства федерального бюджета – 0,00 млн. рублей;

- - средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 55,56 млн. рублей;

- - внебюджетные средства – 814,00 млн. рублей.

- Объем финансирования по направлениям

- Организация рыболовства:

запланированных на 2019 год, составляет 2,50 млн. рублей, в том числе 2,50 млн. рублей – средства республиканского. За 3 квартал 2019 года из республиканского бюджета было выделено 2,50 млн. руб., освоено – 2,50  млн. руб.

- Развитие аквакультуры:

запланированных на 2019 год, составляет 502,50 млн. рублей, в том числе 29,50 млн. рублей – средства республиканского, а так же внебюджетные источники финансирования 473,00 млн. руб.

За 3 квартал 2019 года было выделено из республиканского бюджета 29,50 млн. руб., освоено 29,10 млн. руб. Из внебюджетные источники выделено 114,0 млн. руб., освоено 114,0 млн. руб.

- Модернизация и стимулирование переработки и хранения рыбной продукции:

запланированных на 2019 год, составляет 229,80 млн. рублей, в том числе 0,80 млн. рублей – средства республиканского, а так же внебюджетные источники финансирования 229,00 млн. руб.

За 3 квартал 2019 года было выделено из республиканского бюджета 0,80 млн. руб., освоено 0,80 млн. руб. Из внебюджетные источники выделено 208,50 млн. руб., освоено 208,50 млн. руб.

Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса:

запланированных на 2019 год, составляет 0,00 млн. рублей.

- Развитие осетрового хозяйства:

запланированных на 2019 год, составляет 15,00 млн. рублей, в том числе - внебюджетные источники финансирования 15,00 млн. руб.

За 3 квартал 2019 года из внебюджетные источники было выделено 15,00 млн. руб., освоено – 15,00  млн. руб.

- Рыбоводно-мелиоративные мероприятия:

запланированных на 2019 год, составляет 116,76 млн. рублей, в том числе 19,76 млн. рублей – средства республиканского, а так же внебюджетные источники финансирования 97,00 млн. руб.

За 3 квартал 2019 года было выделено из республиканского бюджета 19,76 млн. руб., освоено 18,19 млн. руб. Из внебюджетные источники выделено 86,0 млн. руб., освоено 86,0 млн. руб.