**Информация**

**о ходе реализации национального проекта *«Экология»***

**на 04.07.2022 года**

В рамках реализации **национального проекта** **«Экология»** в Республике Дагестан реализуются *5* региональных проектов:

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» - ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД;

«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» - ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД (**проект реализован**);

«Чистая страна» - ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД (**начало реализации – 2023 год**);

«Сохранение уникальных водных объектов» - ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД (**начало реализации – 2022 год**);

«Сохранение лесов» - ответственный исполнитель Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан.

В реализации мероприятий указанных региональных проектов в 2021 году задействованы следующие органы власти Республики Дагестан:

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан (далее – Минприроды РД);

Комитет по лесному хозяйству РД (далее – Даглесхоз).

Всего – 28,4 млн рублей, в том числе:

22,3 млн рублей – средства федерального бюджета;

0,48 млн рублей – средства республиканского бюджета;

5,62 млн рублей – иные источники

Профинансировано -14,38 млн руб.

Кассовое исполнение -14,38 млн руб**.**

Всего запланировано к заключению в 2022 году 6 государственных.

По состоянию на 01.07.2022 года заключено 6 государственных контрактов.

1. **Региональный проект
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»**
* ***функциональный заказчик:***

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.

* ***планируемые к достижению показатели и результаты***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатели**  | **План** | **%** | **Примечание** |
| 1. | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных врезультате раздельного накоплении и обработки(сортировки) твердых коммунальных отходов, в общеймассе образованных твердых коммунальных отходов (процент) | 1,9 |  | 28.12.2021 года министерством подписаноДополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (РеспубликаДагестан)» на территории Республики Дагестан №4№ 051-2019-G20026-1/4 |
| 2. | Доля направленных на захоронение твердых коммунальныхотходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), вобщей массе образованных твердых коммунальныхотходов (процент) | 98,1 |  |
| 3. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных наобработку (сортировку), в общей массе образованныхтвердых коммунальных отходов (процент) | 12,5 |  |
| 4. | Доля импорта оборудования для обработки и утилизациитвердых коммунальных отходов (процент) | 38 | 100 |
| 5. | Доля разработанных электронных моделей (процент) | 100 | 100 |
| 6. | Доля населения, охваченного услугой по обращению ствердыми коммунальными отходами (процент) | 90 | 100 |

* ***заключение соглашений***

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение от 13.01.2019 г. № 051-2019-G20026-1 в редакции дополнительных соглашений от 22.01.2020 г. № 051-2019-G20026-1/1; от 08.05.2020 г. № 051-2019-G20026-1/2, от 14.12.2020 г. № 051-2019-G20026-1/3, от 28.12.2021 г. № № 051-2019-G20026-1/4) между Минприроды РД и Минприроды России о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан.

* ***бюджет регионального проекта***

финансирование проекта в 2022году не предусмотрено.

* ***заключение контрактов***

*Заключение контрактов не предусмотрено*

* ***проводимая работа, достигнутые результаты***

 На сегодняшний день Минприроды РД проведена работа по корректировке Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Республики Дагестан.

Изменения Территориальной схемы предусматривают создание новой оптимальной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории республики.

Предусмотрено создание в республике трех территориальных зон: Территориальный узел Махачкала, Территориальный узел Хасавюрт, Территориальный узел Дербент.

Во всех перечисленных зонах планируется создание одного мусоросортировочного комплекса и одного объекта размещения отходов соответствующих всем требованиям законодательства.

**Территориальный узел Махачкала**: запланирован мусоросортировочный комплекс мощностью 500 тысяч тонн/год,

полигон мощностью 300 тысяч тонн/год

**Территориальный узел Хасавюрт:** запланирован мусоросортировочный комплекс мощностью 200 тысяч тонн/год,

полигон мощностью 120 тысяч тонн/год

**Территориальный узел Дербент:** запланирован мусоросортировочный комплекс мощностью 250 тысяч тонн/год,

полигон мощностью 150 тысяч тонн/год.

Указанные объекты в соответствии с «Дорожной картой» взаимодействия ППК «Российский экологический оператор» и Правительства Республики Дагестан будут реализованы при финансовом участии ППК Российский экологический оператор (пункт 3.4. Дорожной карты).

Создание объектов обработки отходов позволит отбирать вторичные материальные ресурсы, которые будут направляться на дальнейшую переработку, а также позволит максимально сократить объем захораниваемых отходов.

Кроме того, во всех Территориальных зонах на территории труднодоступных районов будут созданы перегрузочные станции, что позволит уменьшить транспортные расходы на перевозку отходов до объектов размещения отходов. Всего на территории республики предусмотрено 36 перегрузочных станций.

* ***участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты.***

В текущем году МО в реализации проекта не задействованы

* ***имеющиеся проблемы, предложения и сроки их решения***

На сегодняшний день отсутствует механизм субсидирования проектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами на федеральном уровне. Ввиду отсутствия финансирования после подготовки проектно-сметной документации требуется определение источников финансирования строительства объектов. Данный вопрос прорабатывается Минприроды РД совместно с ППК «РЭО».

**Региональный проект
 «Сохранение уникальных водных объектов»**

* ***функциональный заказчик:***

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан

* ***планируемые к достижению результаты***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатели**  | **План** | **Примечание** |
| 1. | Количество населения, улучшившего экологическиеусловия проживания вблизи водных объектов,нарастающим итогом, млн. чел\* | 0,0079 | 09.12.2021 г. подписано Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта«Сохранение уникальных водных объектов (Республика Дагестан)» на территорииРеспублики Дагестан № 051-2019-G80044-0.1/4  |
| 2. | Протяженность расчищенных участков русел рек, км\* | 13,28 |
| **\*Данные показатели планируется к достижению к 2024 году** |

* ***заключение соглашений***

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение от 09.12.2019 г. № 051-2019-G80044-0.1 в редакции дополнительных соглашений от 04.11.2020 г. № 051-2019-G80044-0.1/1; от 23.11.2020 г. № 051-2019-G80044-0.1/2, 23.07.2021 г. 051-2019-G80044-0.1/3, 09.12.2021 г. 051-2019-G80044-0.1/4.

* ***бюджет регионального проекта***

Финансирование по годам:

2022 г. – 3,0 млн. руб. ФБ;

2023 г. – 23,90 млн. руб. ФБ;

2024 г. – 52,50 млн. руб. ФБ.

* ***заключение контрактов***

*04.04.2022 г. заключен государственный контракт № 04-2022 г.*

* ***проводимая работа, достигнутые результаты***

 На 2022 год запланирована разработка проекта «Расчистка озера Аджи (Папас) в Дербентском районе Республики Дагестан».

4 марта 2022 г. на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок размещено извещение (№ 0103200008422000417) о проведении открытого конкурса в электронной форме по данному мероприятию, 22 марта текущего года определен победитель ООО «Земля», 4 апреля 2022 г. заключен государственный контракт.

В соответствии с заключенным государственным контактом подрядной организацией ведутся проектно-изыскательские работы.

* ***участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты.***

В текущем году МО в реализации проекта не задействованы

**Региональный проект**

**«Сохранение лесов»**

* ***функциональный заказчик:***

Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан

В Республике Дагестан реализуется региональный проект «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология».

* ***общая сумма финансирования:***

 Всего на 2019-2024 гг- 211,1 млн. рублей, в том числе:

187,5 млн. рублей-средства федерального бюджета;

3,0 млн. рублей -средства республиканского бюджета;

22,6 млн. рублей-средства внебюджетных источников.

**По состоянию на 30.06.2022** года заключено 2 контракта и 3 договора на общую сумму 7,226 млн рублей (100% от суммы, подлежащей контрактации 7,226 млн рублей), кассовое исполнение составляет 14,375млн рублей по всем источникам финансирования (56,6% по всем источникам финансирования).

В рамках реализации мероприятий данного регионального проекта в Республике Дагестан в 2022 году проводится следующая работа:

* ***планируемые к достижению результаты***

 Основной целью регионального проекта «Сохранение лесов» является – обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году, увеличения площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках

* ***целевые индикаторы проекта***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п\п** | **Показатели**  | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 1 | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, % | 100 | 50 | 50 |  |
|  | **Результаты** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 1 | Увеличена площадь лесовосстановления повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению и лесоразведению, на лесных участках, непереданных в аренду | 0,514 | 0,162 | 31,52 |  |
| 2 | Обеспечено оснащение учреждений лесопожарной техникой и оборудованием  | 7226,1. | 7226,1 | 100 |  |
| 3 | Заготовлены лесные семена для лесовосстановления на всех участках, в том числе вырубленных и погибших лесных насаждений,  | 5515 | 0 | 0 |  |

* ***бюджет регионального проекта:***

 Всего на 2022 год – 25,395 млн рублей, в том числе:

19,275 млн рублей-средства федерального бюджета

0,500 млн рублей-средства республиканского бюджета РД

5,620 млн рублей -внебюджетные средства.

* ***профинансировано:*** 14,375 млн рублей
* ***кассовое исполнение:*** 14,375 млн рублей
* ***заключение контрактов:***

Заключены 2 контракта и 3 прямых договора на приобретение лесопожарной техники и оборудования на сумму 7,226 млн рублей (федеральный бюджет - 6,726 млн рублей и республиканский бюджет-0,500 млн.рублей).

* ***проводимая работа, достигнутые результаты:***

 В системе «Электронный бюджет» заключено соглашение по индикативным показателям, финансовые соглашения в системе «Электронный бюджет» не предусмотрены.

По оснащению специализированных учреждений (Государственное автономное учреждение «Дагестанский лесопожарный центр») лесопожарной техникой и оборудованием заключены:

- контракт на поставку автотранспорта ГАЗ С41R33 с крано-манипуляторной установкой Fassi F85B.0.22, в количестве 1 ед. на сумму 5,9 млн руб. Поставщик ООО «Автосила НН». Техника поставлена, оплата произведена.

- контракт на поставку квадроцикла (вездехода). Поставщик ИП Щепилова. Дата заключения контракта 25.03.2021г. Сумма контракта 0,9 млн.руб. Техника поставлена, оплата произведена.

- прямые договоры на поставку средств управления в составе компьютера, принтера, сканера и ранцевых огнетушителей Ермак РП-18. Техника поставлена, оплата произведена.

-проведено лесовосстановление на площади 162 га. на сумму 2,1 млн.руб., из них лесоразведение 50 га. на сумму 0,5млн.руб.

Семена планируется заготовить осенью текущего года.

* ***имеющиеся проблемы и сроки их решения:***

 Рисков нет.