Доклад о ходе реализации за 2018 год

государственной программы  Республики Дагестан

«Охрана окружающей среды в Республике Дагестан на

2015-2020 годы»

Минприроды РД является заказчиком государственной программы РД «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 г. № 657.

Постановлением Правительства РД от 13.02.2019 № 19 «О внесении изменений в  государственную программу Республики Дагестан «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» в Программу внесены изменения в части  уточнения объемов финансирования.

Основные цели Программы:

- информационное обеспечение деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан по принятию решений, направленных на повышение качества окружающей среды;

- обеспечение рационального использования охотничьих ресурсов и объектов животного мира;

- сохранение природных ресурсов и сбалансированное развитие природно-сырьевой базы, обеспечение безопасного использования геологической среды;

- создание условий для повышения эффективности системы экологического образования и воспитания ответственного отношения к окружающей среде;

- стабилизация и улучшение экологической ситуации в Республике Дагестан, достигаемые за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления, создания на территории республики предприятий по их сбору, транспортировке, обезвреживанию, сортировке, использованию и утилизации;

- гарантированное обеспечение населения водными ресурсами в целях устойчивого социально-экономического развития Республики Дагестан, обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, восстановление и экологическая реабилитация водных объектов.

Основные задачи Программы:

- организация и осуществление учета, государственного мониторинга, регулирования численности охотничьих ресурсов на территории Республики Дагестан;

- обеспечение охраны и контроля использования охотничьих ресурсов, организация охотничьего хозяйства республики;

- обеспечение безопасного использования геологической среды;

- геологическое, гидрогеологическое и геоэкологическое изучение территории Республики Дагестан, локализация ресурсов стратегических видов минерального сырья, подготовка участков недр федерального значения для лицензирования недропользования;

- совершенствование организационного обеспечения системы экологического образования и просвещения;

- повышение качества кадрового обеспечения системы экологического образования и просвещения;

- уменьшение количества несанкционированных свалок за счет создания 6 межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (далее - МЭОК);

- ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододефицитных районах Республики Дагестан;

- повышение рациональности использования водных ресурсов

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

«Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания в Республике Дагестан»;

«Развитие минерально-сырьевой базы Республики Дагестан»;

«Экологическое образование и просвещение населения в Республике Дагестан»;

«Комплексная система управления отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Дагестан»;

«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Дагестан»;

«Обеспечение реализации государственной программы Республики Дагестан»

- Объемы и источники финансирования Программы за 2018 год:

- общий объем финансирования составляет 2204,63 млн. рублей (освоено 541,82 млн. рублей) из них:

- средства федерального бюджета – 174,43 млн. рублей (освоено 174,43 млн. рублей);

- средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 368,44 млн. рублей (освоено 367,39 млн. рублей);

- средства местных бюджетов – 150,12 млн. рублей (освоено 0,00 млн. рублей);

- внебюджетные средства – 1511,12 млн. рублей (освоено 0,00 млн. рублей)

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания в Республике Дагестан», запланированных на 2018 год, составляет 13,40 млн. рублей, в том числе 13,26 млн. рублей – средства республиканского бюджета из федерального бюджета – 0,14 млн. руб. За 2018 год было выделено 13,40 млн. руб., освоено – 13,40  млн. руб.

За 2018 год проведена следующая работа:

- проведены после промысловые учетные работы на территории охотничьих угодий РД (проводятся раз в год);

в целях выявления нарушений законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в текущем году специалистами министерства, совместно с ГКУ РД «Дирекция особо охраняемых природных территорий, охраны животного мира и водных биоресурсов», были проведены рейдовые мероприятия, в ходе которых было выявлено 250 фактов нарушений;

Для поддержания экологического баланса, сохранения ландшафтного и биологического разнообразия территорий, воспроизводства редких, исчезающих видов животных и растений занесенных в Красную Книгу России и РД выполнены комплексы землеустроительных работ по уточнению площади, определению местоположения границ объектов землеустройства– государственных природных заказников "Андреаульский", "Каякентский"," Хамаматюртовский","Янгиюртовский".

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие минерально-сырьевой базы Республики Дагестан», запланированных на 2018 год, составляет 2,39 млн. рублей, средств республиканского бюджета. За 2018 год было выделено 2,39 млн. руб., освоено – 2,39  млн. руб.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Экологическое образование и просвещение населения в Республике Дагестан», запланированных на 2018 год, составляет 14,45 млн. рублей, средств республиканского бюджета. В 2018 году было выделено 14,45  млн. руб., освоено – 14,45 млн. руб.

Так, в рамках реализации подпрограммы проведена следующая работа:

экологические викторины: "День птиц", "День воды"; субботники; экологические акции; марш парков, "День защиты животных".

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Комплексная система управления отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Дагестан», запланированных на 2018 год, составляет 1667,31 млн. рублей, из них средства республиканского бюджета – 5,55 млн. руб, муниципального бюджета 150,12 млн. руб., а так же внебюджетные источники финансирования 1511,64 млн. руб.

Достигнутые запланированные целевые индикаторы исполнены за счет средств муниципального бюджета и внебюджетных источников финансирования.

Повсеместно на территориях муниципальных образований республики возникают стихийные мусорные свалки. Поэтому Минприроды РД в рамках своей работы регулярно проводит работу по выявлению несанкционированных мусорных свалок ликвидации, которых по требованию министерства, осуществляют органы местного самоуправления. В 2018 году силами муниципалитетов республики в хозяйственный оборот возвращено 55 га земель.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Дагестан, запланированных на 2018 год, составляет 327,54 млн. рублей, из них республиканского бюджета – 168,37 млн. руб. из федерального бюджета – 159,17 млн. руб.  За 2018 год было выделено из республиканского бюджета 168,37 млн. руб. из которых освоено 167,32 млн. руб., федеральный бюджет выделено 159,17 млн. руб. из которых освоено 159,17 млн. руб.

1) в 2018 году в целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Дагестан» государственной программы Республики Дагестан «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах» из федерального бюджета (по линии Росводресурсов) выделена субсидия в размере 119,824 млн. рублей на софинансирование четырех мероприятий (3 по капитальному ремонту водооградительных валов реки Терек и 1 по экологической реабилитации),  при финансировании за счет средств из бюджета Республики Дагестан в размере 6,307 млн. рублей.  Работы 2018 года по данным объектам - полностью завершены. Финансовые средства выделены и освоены в полном объеме.

2) в 2018 году за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан Минприроды РД  реализованы мероприятий подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса в Республике Дагестан» государственной программы Республики Дагестан «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» на общую сумму 168,382 млн. рублей, (в том числе средства на финансирование мероприятий, реализуемых за счет субсидии из федерального бюджета в размере 6,307 млн. рублей). Работы 2018 года по данным объектам - завершены, за исключением 1 мероприятия. Не выполнение данного мероприятия связано с тем, что в соответствие с условиями заключенных контрактов на период с 26.10.2018 г. по 31.12.2019 г. должны были выполнить выпуск молоди рыб по мере фактического выполнения работ. По технологии и условиям выращивания выпуск молоди сазана подрядчик может произвести в период с мая по июнь месяц 2019 года. Средства, запланированные на реализацию данного мероприятия возвращены в конце 2018 года в республиканский бюджет Республики Дагестан.

3) в 2018 году по линии Минприроды РД реализованы мероприятия, финансируемые за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета (по линии Росводресурсов) республиканскому бюджету Республики Дагестан на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений на общую сумму 39,34 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета 39,34 млн. рублей. Работы по мероприятиям полностью завершены. Финансовые средства выделены и освоены в полном объеме.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Дагестан», запланированных на 2018 год, составляет 192,54 млн. рублей, из них республиканского бюджета – 177,42 млн. руб. из федерального бюджета – 15,12 млн. руб.  За 2018 год было выделено из республиканского бюджета 177,42 млн. руб. из которых освоено 177,42 млн. руб., федеральный бюджет выделено 15,12 млн. руб. из которых освоено 15,12 млн. руб.

Кроме того внесение изменений было обусловлено добавлением в Программу новых мероприятий:

В частности добавлены:

      - Разработка правоустанавливающих документов на ГТС в с.Ириб Чародинского района;