Доклад о ходе реализации за 2021 года

государственной программы  Республики Дагестан

«Охрана окружающей среды в Республике Дагестан»

Минприроды РД является заказчиком государственной программы РД «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 г.  № 657.

Основные цели Программы:

- информационное обеспечение деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан по принятию решений, направленных на повышение качества окружающей среды;

- обеспечение рационального использования охотничьих ресурсов и объектов животного мира;

- сохранение природных ресурсов и сбалансированное развитие природно-сырьевой базы, обеспечение безопасного использования геологической среды;

- создание условий для повышения эффективности системы экологического образования и воспитания ответственного отношения к окружающей среде;

- стабилизация и улучшение экологической ситуации в Республике Дагестан, достигаемые за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления, создания на территории республики предприятий по их сбору, транспортировке, обезвреживанию, сортировке, использованию и утилизации;

- гарантированное обеспечение населения водными ресурсами в целях устойчивого социально-экономического развития Республики Дагестан, обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, восстановление и экологическая реабилитация водных объектов.

Основные задачи Программы:

- организация и осуществление учета, государственного мониторинга, регулирования численности охотничьих ресурсов на территории Республики Дагестан;

- обеспечение охраны и контроля использования охотничьих ресурсов, организация охотничьего хозяйства республики;

- обеспечение безопасного использования геологической среды;

- геологическое, гидрогеологическое и геоэкологическое изучение территории Республики Дагестан, локализация ресурсов стратегических видов минерального сырья, подготовка участков недр местного значения для лицензирования недропользования;

- совершенствование организационного обеспечения системы экологического образования и просвещения;

- повышение качества кадрового обеспечения системы экологического образования и просвещения;

- уменьшение количества несанкционированных свалок за счет создания мусоросортировочных комплексов согласно Территориальной схеме в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами на территории Республики Дагестан (далее - Территориальная схема);

- ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододефицитных районах Республики Дагестан;

- повышение рациональности использования водных ресурсов.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

«Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания в Республике Дагестан»;

«Развитие минерально-сырьевой базы Республики Дагестан»;

«Экологическое образование и просвещение населения в Республике Дагестан»;

«Комплексная система управления отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Дагестан»;

«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Дагестан»;

«Обеспечение реализации государственной программы Республики Дагестан»

- Объемы и источники финансирования Программы за 2021 год:

- общий объем финансирования составляет 553,69 млн. рублей (освоено 479,32 млн. рублей) из них:

- средства федерального бюджета – 79,93 млн. рублей (освоено 79,93 млн. рублей);

- средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 473,76 млн. рублей (освоено 399,39 млн. рублей).

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания в Республике Дагестан», запланированных на 2021 год, составляет 14,40 млн. рублей, в том числе 14,19 млн. рублей – средства республиканского бюджета из федерального бюджета – 0,21 млн. руб. За 2021 год было выделено 13,73 млн. руб., освоено – 13,73 млн. руб.

За 2021 год проведена следующая работа:

- проведены после промысловые учетные работы на территории охотничьих угодий РД (проводятся раз в год);

в целях выявления нарушений законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в текущем году специалистами министерства, совместно с ГКУ РД «Дирекция особо охраняемых природных территорий, охраны животного мира и водных биоресурсов», были проведены рейдовые мероприятия, в ходе которых было выявлено 262 фактов нарушений.

Для поддержания экологического баланса, сохранения ландшафтного и биологического разнообразия территорий, воспроизводства редких, исчезающих видов животных и растений занесенных в Красную Книгу России и РД был выполнен комплекс землеустроительных работ по уточнению площади и определению местоположения границ памятников природы регионального значения:

| № п/п | Регион | Наименование памятников природы | Район, место выполнения работ | Площадь рассчитанная по ГИС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Республика Дагестан | Памятник природы Озеро "Ах-Коль" | Буйнакский район | 50 га |
|  | Республика Дагестан | Памятник природы "Озеро Шайтан-Казак" | Кизилюртовский район | 100 га |
|  | Республика Дагестан | Памятник природы "Озеро "Мочох" | Хунзахский район | 50 га |
|  | Республика Дагестан | Памятник природы Теснина "Салтинская" | Гунибский район | 12,5 га |
|  | Республика Дагестан | Памятник природы "Карадахская теснина" | Гунибский район | 7,5 га |
|  | Республика Дагестан | Памятник природы "Ташкапурская теснина" | Левашинский район | 10 га |
|  | Республика Дагестан | Памятник природы Теснина "Эхо" | Унцукульский район | 75 га |
|  | Республика Дагестан | Памятник природы Ущелье "Салтинское" | Гунибский район | 20 га |
|  | Республика Дагестан | Памятник природы "Скала-Кавалер батарея" | Буйнакский район | 0,5 га |
|  | Республика Дагестан | Памятник природы Скала мемориал "Профиль Пушкина" | Каякентский район | 10 га |
|  | Республика Дагестана | Памятник природы Пещера "Дюрк" | Табасаранский район | 1 га |
|  | Республика Дагестана | Памятник природы Пещера "Асатинская" | Хунзахский район | 3,14 га |
|  | Республика Дагестана | Памятник природы Водопад "Чвахило" | Чародинский район | 1 га |
|  | Республика Дагестана | Памятник природы "Гвадарин-ский водопад" | Цумадинский район | 1 га |
|  | Республика Дагестана | Памятник природы "Ханагский водопад" | Табасаранский район | 1,3 га |
|  | Республика Дагестана | Памятник природы Хунзахские водопады | Хунзахский район | 325 га |
|  | Республика Дагестана | Памятник природы "Талгинская долина" (лечебно-оздоровительная местность) | Карабудахкентский район | 1500 га |
|  | Республика Дагестан | Памятник природы Долина "Рычал-Су" | Сулейман-Стальский район | 106 га |
|  | Республика Дагестан | Памятник природы Озеро "Эйзенам" | Ботлихский район | 252 га |
|  | Республика Дагестан | Памятник природы "Платановые деревья у Джума- Мечети" | г. Дербент | 0,2 га |
|  | Республика Дагестан | Памятник природы "Казанищенское лесничество" | Буйнакский район | 6000 га |
|  | Республика Дагестан | Памятник природы "Алмакский каньон" | Казбековский район | 500 га |
|  | Республика Дагестан | Памятник природы "Можжевелевая роща урочища "Сосновка" | Ногайский район | 975 га |
|  | Республика Дагестан | Памятник природы "Кугский эоловый город" | Хивский район | 100 га |
|  | Республика Дагестан | Памятник природы "Турагинский природный мост" | Табасаранский район | 0,11 га |
|  | Республика Дагестан | Памятник природы "Платаны Нютюга" | Сулейман-Стальский район | 0,25 га |
|  | Республика Дагестан | Памятник природы "Цанагское дерево" | Табасаранский район | 0,07 га |

И землеустроительные работы по уточнению площади и определению местоположения границ охранной зоны памятников природы регионального значения:

| № п/п | Регион | Наименование охранной зоны памятников природы | Район, место выполнения работ | Площадь рассчитанная по ГИС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Республика Дагестан | Памятник природы Озеро "Ах-Коль" | Буйнакский район | 50 га |
|  | Республика Дагестан | Памятник природы "Озеро- Шайтан-Казак" | Кизилюртовский район | 100 га |
|  | Республика Дагестан | Памятник природы Озеро "Мочох" | Хунзахский район | 50 га |
|  | Республика Дагестан | Памятник природы Теснина "Салтинская" | Гунибский район | 12,5 га |
|  | Республика Дагестан | Памятник природы Карадахская теснина | Гунибский район | 7,5 га |
|  | Республика Дагестан | Памятник природы "Ташкапурская теснина" | Левашинский район | 10 га |
|  | Республика Дагестан | Памятник природы Теснина "Эхо" | Унцукульский район | 75 га |
|  | Республика Дагестан | Памятник природы Ущелье "Салтинское" | Гунибский район | 20 га |
|  | Республика Дагестан | Памятник природы "Скала-Кавалер батарея" | Буйнакский район | 0,5 га |
|  | Республика Дагестан | Памятник природы Скала мемориал "Профиль Пушкина" | Каякентский район | 10 га |
|  | Республика Дагестана | Памятник природы Пещера "Дюрк" | Табасаранский район | 1 га |
|  | Республика Дагестана | Памятник природы Пещера "Асатинская" | Хунзахский район | 3,14 га |
|  | Республика Дагестана | Памятник природы Водопад "Чвахило" | Чародинский район | 1 га |
|  | Республика Дагестана | Памятник природы "Гвадарин-ский водопад" | Цумадинский район | 1 га |
|  | Республика Дагестана | Памятник природы Ханагский водопад | Табасаранский район | 1,3 га |
|  | Республика Дагестана | Памятник природы Хунзахские водопады | Хунзахский район | 325 га |
|  | Республика Дагестан | Памятник природы Озеро "Эйзенам" | Ботлихский район | 252 га |
|  | Республика Дагестан | Памятник природы Платановые деревья у Джума- Мечети | г. Дербент | 0,2 га |
|  | Республика Дагестан | Памятник природы Казанищенское лесничество | Буйнакский район | 6000 га |
|  | Республика Дагестан | Памятник природы Алмакский каньон | Казбековский район | 500 га |
|  | Республика Дагестан | Памятник природы Можжевелевая роща урочища "Сосновка" | Ногайский район | 975 га |
|  | Республика Дагестан | Памятник природы Кугский эоловый город | Хивский район | 100 га |
|  | Республика Дагестан | Памятник природы Турагинский природный мост | Табасаранский район | 0,11 га |
|  | Республика Дагестан | Памятник природы Платаны Нютюга | Сулейман-Стальский район | 0,25 га |

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие минерально-сырьевой базы Республики Дагестан», запланированных на 2021 год, составляет 2,55 млн. рублей, средств республиканского бюджета. За 2021 год было выделено 2,55 млн. руб., освоено – 2,55 млн. руб.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Экологическое образование и просвещение населения в Республике Дагестан», запланированных на 2021 год, составляет 1,00 млн. рублей, средств республиканского бюджета. За 2021 год было выделено 1,00 млн. руб., освоено – 1,00 млн. руб.

В рамках мероприятия было выпущено 8 телепередач «Экологический вестник»

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Комплексная система управления отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Дагестан», запланированных на 2021 год, составляет 87,85 млн. рублей, в том числе 87,85  млн. рублей - средства республиканского бюджета, из федерального бюджета – 0,00 млн. руб. За 2021 год было выделено 80,11  млн. руб., освоено – 14,54 млн. руб.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Дагестан, запланированных на 2021 год, составляет 264,05 млн. рублей, из них республиканского бюджета – 201,16 млн. руб. из федерального бюджета – 62,89 млн. руб.  За  2021 год было выделено из республиканского бюджета 200,77 млн. руб. из которых освоено 200,77 млн. руб., федеральный бюджет выделено 62,89 млн. руб. из которых освоено 62,89 млн. руб.

За 2021 год проведена следующая работа:

| Берегоукрепление р. Самур для защиты с. Ахты Ахтынского района Республики Дагестан | Работы запланированные в 2021 году выполнены в полном объеме. Произведена укладка матрацов 808 штук. Построена габионная конструкция 1520 п.м. Запланированные работы в 2021 году выполнены в полном объеме. |
| --- | --- |
| Выполнение кадастровых работ, постановка земельных участков на кадастровый учет и оформление прав собственности | По данному мероприятию оформлены правоустанавливающие документы в рамках закл. гос. контрактов №05-2021 от 08.06.2021г., №12-2021 от 09.09.2021г., №25-2021 от 13.12.2021г. |
| Разработка правоустанавливающих документов на объекты, строительство которых завершенно в 2020 году (берегозащитное сооружение на р. Гюльгеричай по защите с. Кумук и сельхозугодий Курахского района в Дербентском районе Республики Дагестан, берегозащитное сооружение на р. Аксай для защиты с. Аксай Хасавюртовского района Республики Дагестан) | По данному мероприятию оформлены правоустанавливающие документы в рамках закл. гос. контракта №11-2021 от 06.09.2021г. |
| Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по левому берегу р. Терек ПК 355 - ПК 389 + 40, Бабаюртовский район Республики Дагестан | По данному объекту (мероприятию) работы выполнены в полном объеме. Произведено наращивание и расширение водооградительного вала протяженностью 3440 п.м. |
| Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по левому берегу р. Терек ПК 200 - ПК 300, Кизлярский район Республики Дагестан | По данному объекту (мероприятию) работы выполнены в полном объеме. Произведено наращивание и расширение водооградительного вала протяженностью 10000 п.м. |
| Проведение неотложных противопаводковых и аварийно-восстановительных мероприятий в нижнем течении р. Терек и на малых реках Республики Дагестан | Работы по данному объекту (мероприятию) запланированные в 2021 году выполнены в полном объеме. |
| Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и страхование финансовых рисков | Заключен государственный контракт обязательного страхования гражданской ответственности на период с 26.11.2021г. до 26.11.2022 г. |
| Разработка декларации безопасности ГТС, находящихся в оперативном управлении ГКУ РД «Дагводсервис» | В рамках заключенного гос. контракта №04-2021 от 04.06.2021г. разработана декларации безопасности ГТС. |
| Расчет компенсации ущерба рыбным запасам при проведении водохозяйственных мероприятий | По данному мероприятию произведен расчет компенсации рыбным запасам. |
| Компенсация ущерба рыбным запасам при проведении водохозяйственных мероприятий | По данному мероприятию в рамках заключ. гос. контрактов вычислен расчет компенсации ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам (рыбным запасам) при проведении работ на водных объектах. |
| Ведение государственного мониторинга водных объектов, в т.ч. разработка программных мероприятий | Гос. контракт заключен №07-2021г. от 15.06.2021г, проводятся работы в соответствии с Техническим заданием. |
| Подготовка предложений об определении границ зон затопления, подтопления и карты объектов землеустройства | По данному мероприятию работы выполнены в полном объеме. |
| Приобретение услуг в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей природной среды | Заключен гос. контракт №02-2021г. 01.06.2021г., оказаны услуги в соответствии с Техническим заданием. |
| Мероприятия по безопасной эксплуатации Тишиклинской дамбы Чиркейского водохрани-лища в Буйнакском районе Республики Дагестан | В рамках заключенного гос. контракта №13-2021 от 27.09.2021г. по мероприятию завершены работы в соответствии с Техническим заданием. |
| Проведение негосударственной экспертизы проектной документации и (или) инженерных изысканий по 10 объектам | В рамках заключенного договора №57/21 от 08.12.2021г. проведена негосударственная экспертиза проектной документации по 10 объектам. |
| Страхование финансовых рисков (страхование расходов по ликвидации и локализации чрезвычайных ситуаций) | Заключены договора по страхованию сроки действия которых истекают 21.07.2022г. и 14.11.2022г . |
| Обязательства по поддержанию в постоянной готовности сил и средств к реагированию на ЧС и выполнению работ связанных с ликвидацией ЧС техногенного характера на опасном производственном объекте | В рамках заключенного договора №ЧС055-20/А/ДГС от 12.03.2021г. исполнены обязательства по поддержанию в постоянной готовности сил и средств к реагированию на ЧС и выполнению работ связанных с ликвидацией ЧС техногенного характера на опасных производственных объектах. |
| Проверка сметной документации на предмет правильности применения в ней сметных нормативов | В рамках заключенного договора №336/П от 07.04.2021г. проведена проверка сметной документации на предмет правильности применения в ней сметных нормативов по определенному объекту. |

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Дагестан», запланированных на 2021 год, составляет 183,84 млн. рублей, (освоено 183,84 млн. руб.) из них республиканского бюджета – 167,01 млн. руб. (освоено 167,01 млн. руб.) из федерального бюджета – 16,83 млн. руб. (освоено 16,83 млн. руб.).