Доклад

о ходе реализации за 2023 год

по государственной программе Республики Дагестан

«Охрана окружающей среды в Республике Дагестан»

Минприроды РД является заказчиком государственной программы РД «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 г.    № 657.

Основные цели Программы:

- информационное обеспечение деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан по принятию решений, направленных на повышение качества окружающей среды;

- обеспечение рационального использования охотничьих ресурсов и объектов животного мира;

- сохранение природных ресурсов и сбалансированное развитие природно-сырьевой базы, обеспечение безопасного использования геологической среды;

- создание условий для повышения эффективности системы экологического образования и воспитания ответственного отношения к окружающей среде;

- стабилизация и улучшение экологической ситуации в Республике Дагестан, достигаемые за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления, создания на территории республики предприятий по их сбору, транспортировке, обезвреживанию, сортировке, использованию и утилизации;

- гарантированное обеспечение населения водными ресурсами в целях устойчивого социально-экономического развития Республики Дагестан, обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, восстановление и экологическая реабилитация водных объектов.

Основные задачи Программы:

- организация и осуществление учета, государственного мониторинга, регулирования численности охотничьих ресурсов на территории Республики Дагестан;

- обеспечение охраны и контроля использования охотничьих ресурсов, организация охотничьего хозяйства республики;

- обеспечение безопасного использования геологической среды;

- геологическое, гидрогеологическое и геоэкологическое изучение территории Республики Дагестан, локализация ресурсов стратегических видов минерального сырья, подготовка участков недр местного значения для лицензирования недропользования;

- совершенствование организационного обеспечения системы экологического образования и просвещения;

- повышение качества кадрового обеспечения системы экологического образования и просвещения;

- уменьшение количества несанкционированных свалок за счет создания мусоросортировочных комплексов согласно Территориальной схеме в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами на территории Республики Дагестан (далее - Территориальная схема);

- ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододефицитных районах Республики Дагестан;

- повышение рациональности использования водных ресурсов.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

«Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания в Республике Дагестан»;

«Развитие минерально-сырьевой базы Республики Дагестан»;

«Экологическое образование и просвещение населения в Республике Дагестан»;

«Комплексная система управления отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Дагестан»;

«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Дагестан»;

«Обеспечение реализации государственной программы Республики Дагестан»

- Объемы и источники финансирования Программы за 2023 год:

- общий объем финансирования составляет 3446,19 млн. рублей (освоено 4728,29 млн. рублей) из них:

- средства федерального бюджета – 2926,08 млн. рублей (освоено 4285,61 млн. рублей);

- средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 520,11 млн. рублей (освоено 442,68 млн. рублей).

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания в Республике Дагестан», запланированных на 2023 год, составляет 1,36 млн. рублей, в том числе 1,15 млн. рублей – средства республиканского бюджета из федерального бюджета – 0,21 млн. руб. За 2023 год было выделено 1,24 млн. руб., освоено – 1,24 млн. руб.

За 2023 год проведена следующая работа:

- проведены после промысловые учетные работы на территории охотничьих угодий РД (проводятся раз в год);

в целях выявления нарушений законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в текущем году специалистами министерства, совместно с ГКУ РД «Дирекция особо охраняемых природных территорий, охраны животного мира и водных биоресурсов», были проведены рейдовые мероприятия, в ходе которых было выявлено 328 фактов нарушений.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие минерально-сырьевой базы Республики Дагестан», запланированных на 2023 год, составляет 0,95 млн. рублей, средств республиканского бюджета. За 2023 год было выделено 0,95 млн. руб., освоено – 0,95 млн. руб.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Экологическое образование и просвещение населения в Республике Дагестан», запланированных на 2023 год, составляет 0,15 млн. рублей, средств республиканского бюджета. За 2023 год было выделено 0,15 млн. руб., освоено – 0,15 млн. руб.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Комплексная система управления отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Дагестан», запланированных на 2023 год, составляет 2897,55 млн. рублей. За 2023 год было выделено 4230,98 млн. руб., освоено – 4230,98 млн. руб.

На строительство 3-х МСК (Хасавюртовской, Дербентской и Махачкалинской территориальных зонах, общая мощность которых составит 950 тысяч тонн/год) получено разрешение и начаты подготовительные работы, а также работы по вертикальной планировке площадок для строительства, земляные работы, устройство насыпи.

Получены положительные заключения государственной экологической экспертизы по полигонам захоронения не пригодных для переработки ТКО - в Хасавюртовском, Дербентском и Кумторкалинском районах Республики Дагестан, а также разрешения на их строительство.

- «Строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 500 тыс. тонн в год» в Карабудахкентском районе Республики Дагестан:

| № пп | Наименование работ | Выполнено | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы: |  |  |
|  | Временные здания и сооружения | 5 бытовок |  |
|  | Временное ограждение | 200 м |  |
| 2 | Срезка растительного грунта |  | 100 |
| 3 | Разработка грунта | 26 334 м3 | 88 |
| 4 | Устройство насыпи | 517 046,9 м3 | 90 |
| 5 | Подбетонка под фундаменты ремонтной мастерской |  | 100 |
| 6 | Подбетонка под фундаменты пожарных резервуаров |  | 100 |
| 7 | Армирование фундаментов ремонтной мастерской |  | 100 |
| 8 | Бетонирование фундаментов ФМ-1, ФМ-2 ремонтной мастерской |  | 100 |
| 9 | Гидроизоляция фундаментов ФМ-1, ФМ-2 ремонтной мастерской |  | 100 |
| 10 | Армирование фундаментов пожарных резервуаров |  | 100 |
| 11 | Бетонирование фундаментов пожарных резервуаров |  | 100 |
| 12 | Подбетонка под фундаменты ФМ-1, производственного корпуса №2 |  | 100 |
| 13 | Армирование фундаментов ФМ-1, производственного корпуса №2 |  | 100 |
| 14 | Бетонирование фундаментов ФМ-1, производственного корпуса №2 |  | 100 |
| 15 | Подбетонка под фундаменты ФМ-1, мойки для грузового автотранспорта |  | 100 |
| 16 | Армирование фундаментов, мойка для грузового автотранспорта |  | 100 |
| 17 | Подбетонка под фундаменты ФМ-1, производственного корпуса №1 |  | 100 |
| 18 | Армирование фундаментов ФМ-1, производственного корпуса №1 |  | 100 |
| 19 | Бетонирование фундаментов ФМ-1, производственного корпуса №1 |  | 100 |
| 20 | Бетонирование фундаментов, мойка для грузового автотранспорта |  | 100 |
| 21 | Монтаж колонн, производственный корпус №2 | 14 шт | 13 |

- «Строительство полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 300 тыс. тонн ТКО в год» в Кумторкалинском районе Республики Дагестан (1-я очередь):

| № пп | Наименование работ | Выполнено | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Срезка растительного грунта |  | 100 |
| 2 | Устройство подбетонки дозревания компостного грунта | 18,9 м3 | 90 |
| 3 | Разработка грунта по пруд-накопитель | 46 722,65 м3 | 80 |
| 4 | Разработка грунта участка компостирования | 1 667,79 м3 | 93 |
| 5 | Устройство основания фундамента под КГО |  | 100 |
| 6 | Устройство подушки из песка под КГО | 2 799,08 м3 | 90 |
| 7 | Укладка пеноплекса под фундамент участка КГО | 7 340 м2 | 83 |
| 8 | Устройство подбетонки под фундамент участка КГО | 581 м3 | 70 |
| 9 | Армирование фундамента участка КГО | 74 799,4 кг | 45 |
| 10 | Устройство дна 5 и 6 карты |  | 100 |
| 11 | Укладка бентонитовых матов и геомембраны на карте №5 и №6 | 78 806 м2 | 29 |

- «Строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 250 тыс. тонн в год» в Хасавюртовском районе Республики Дагестан:

| № пп | Наименование работ | Выполнено | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы: |  |  |
|  | Временные здания и сооружения | 14 бытовок |  |
|  | Временное ограждение | 500 м |  |
| 2 | Срезка растительного грунта |  | 100 |
| 3 | Разработка грунта | 244 000 м3 | 93 |
| 4 | Устройство насыпи | 512 000 м3 | 56 |

- «Строительство полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 150 тыс. тонн ТКО в год» в Хасавюртовском районе Республики Дагестан:

| № пп | Наименование работ | Выполнено | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы: |  |  |
|  | Временные здания и сооружения | 14 бытовок |  |
|  | Временное ограждение | 500 м |  |
|  | Срезка растительного грунта | 21 237 м3 | 58 |
| 2 | Вырубка деревьев и корчевка пней |  | 100 |
| 3 | Разработка грунта | 692 500 м3 | 59 |

- «Строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 200 тыс. тонн в год» в Дербентском районе Республики Дагестан:

| № пп | Наименование работ | Выполнено | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы: |  |  |
|  | Временные здания и сооружения | 4 бытовки |  |
|  | Временное ограждение | 120 м |  |
| 2 | Срезка растительного грунта |  | 100 |
| 3 | Разработка грунта |  | 100 |
| 4 | Устройство насыпи | 130 797 м3 | 60 |
| 5 | Разработка непригодного грунта |  | 100 |
| 6 | Выемка под фундаменты производственного корпуса |  | 100 |
| 7 | Устройство бетонной подготовки фундаментов производственного корпуса |  | 100 |
| 8 | Армирование фундаментов производственного корпуса |  | 100 |
| 9 | Разработка котлованов под фундаменты ремонтной мастерской |  | 100 |
| 10 | Устройство бетонной подготовки ремонтной мастерской |  | 100 |
| 11 | Бетонирование фундаментов производственного корпуса |  | 100 |
| 12 | Армирование фундаментов ремонтной мастерской |  | 100 |
| 13 | Бетонирование фундаментов ремонтной мастерской |  | 100 |
| 14 | Устройство основания под площадку компостирования |  | 100 |
| 15 | Выемка под фундаменты склада готовой продукции (ВМР) |  | 100 |
| 16 | Устройство бетонной подготовки склада (ВМР) |  | 100 |
| 17 | Армирование фундаментов склада (ВМР) |  | 100 |
| 18 | Бетонирование фундаментов склада (ВМР) |  | 100 |
| 19 | Монтаж колонн производственного корпуса | 59 шт | 68 |
| 20 | Разработка под приямок пола производственного корпуса (Прм1) |  | 100 |
| 21 | Устройство бетонной подготовки приямка пола производственного корпуса (Прм1) |  | 100 |
| 22 | Армирование приямка пола производственного корпуса (Прм1) | 79 м.п. | 94 |
| 23 | Бетонирование приямка пола производственного корпуса (Прм1) | 26 м3 | 15 |

- «Строительство полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 120 тыс. тонн ТКО в год» в Дербентском районе Республики Дагестан:

| № пп | Наименование работ | Выполнено | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка непригодного грунта |  | 100 |
| 2 | Демонтаж бетонных плит |  | 100 |
| 3 | Разработка грунта | 37 199 м3 | 45 |
| 4 | Насыпь грунта | 21 750 м3 | 9 |
| 5 | Планировка откосов карт | 2 000 м2 | 6 |

Финансовые средства, предусмотренные заключенным между Минприроды России и Правительством Республики Дагестан соглашением      доведены до концессионера.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Дагестан, запланированных на 2023 год, составляет 258,83 млн. рублей, из них республиканского бюджета – 139,47 млн. руб. из федерального бюджета – 119,36 млн. руб.  За 2023 год было выделено из республиканского бюджета 50,56 млн. руб. из которых освоено 50,56 млн. руб., федеральный бюджет выделено 156,77 млн. руб. из которых освоено 156,77 млн. руб.

За 2023 год проведена следующая работа:

| Строительство берегозащитных сооружений на р. Джурмут для защиты жилых домов, административных зданий МВД и МЧС в с. Тлярата Тляратинского района Республики Дагестан | Объект завершен строительством, задолженность и вопросы по сдаче объекта оспариваются в суде. |
| --- | --- |
| Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по правому берегу р. Терек ПК 40 - ПК 200, Бабаюртовский район Республики Дагестан | Выполнены работы по капитальному ремонту водооградительных валов протяженностью 7,7 км. |
| Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по правому берегу р. Терек ПК 0 - КМ 14 выше от Карга-линского гидроузла, Бабаюртовский район Республики Дагестан | Выполнены работы по капитальному ремонту водооградительных валов протяженностью 5,3 км. |
| Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и страхование финансовых рисков | Заключены договора по страхованию опасных объектов и выданы на объекты страховые полиса |
| Разработка ПСД на объект «Капитальный ремонт водоогради-тельных валов правого берега р. Терек, ПК 240 – ПК 300, Бабаюртовский район Республики Дагестан» | Проектная документация по мероприятию разработана и осуществлена оплата |
| Затраты на содержание вневедомственной охраны по охране ГТС Тишиклинской дамбы Чиркейского водохранилища | В рамках заключенного гос. контракта №09-2023 от 17.04.2023г. (охрана ГТС Тишиклинской дамбы) оказаны охранные услуги. |
| Разработка и утверждение декларации безопасности гидротехнического сооружения (ГТС) «Тишиклинская дамба Чиркейского водохранилища» | В рамках заключенного гос. контракта №16-2023 от 31.10.2023г. разработана декларации безопасности ГТС. |
| Разработка проекта «Расчистка озера Аджи (Папас) в Дербентском районе Республики Дагестан» | Проектная документация по мероприятию разработана и осуществлена оплата |
| Расчистка озера Аджи (Папас) в Дербентском районе Республики Дагестан | Выполнены работы по расчистке озера протяженностью 22,51 км.Работы запланированные в 2023 году выполнены в полном объеме. |
| Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | Из трех 2 мероприятия реализованы в полном объеме-протяженность 403,81км. Руслоочистительные и дноуглубительное мероприятие на реке Черкес-озень- работы выполнены протяженностью 3,9км. |

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Дагестан», запланированных на 2023 год, составляет 287,35 млн. рублей, (освоено    287,64 млн. руб.) из них республиканского бюджета – 269,58 млн. руб. (освоено 269,87 млн. руб.) из федерального бюджета – 17,77 млн. руб. (освоено 17,77 млн. руб.).