**Информация**

**о ходе реализации национального проекта *«Экология»***

**на 1 ИЮНЯ 2023 года**

В рамках реализации **национального проекта** **«Экология»** в Республике Дагестан реализуются *5* региональных проектов:

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД;

«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД (**проект реализован**);

«Чистая страна» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД;

«Сохранение уникальных водных объектов» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД ();

«Сохранение лесов» – ответственный исполнитель Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан.

На 2023 год запланировано всего – 4320,71 млн рублей, из них:

24,40 млн рублей - Сохранение лесов (Даглесхоз)

23,90млн рублей – Сохранение уникальных водных объектов (Минприроды РД)

3178,63 млн рублей – Комплексная система обращения с ТКО (Минприроды РД)

1066,28 млн рублей – Чистая страна (Минприроды РД)

в том числе:

4206,60 млн рублей – средства федерального бюджета;

113,11 млн рублей – средства республиканского бюджета;

1,0 млн рублей – иные источники

Профинансировано - 1972,52 млн руб.

Кассовое исполнение – 1972,52 млн руб**.**

Всего запланировано к заключению в 2023 году 13 государственных контрактов, заключено – 13.

1. **Региональный проект
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»**
* ***функциональный заказчик:***

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.

* ***планируемые к достижению показатели и результаты***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатели**  | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 1. | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накоплении и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общеймассе образованных твердых коммунальных отходов (процент) | 0 | 0 |  | 05.12.2022 года подписано дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (РеспубликаДагестан)» на территории Республики Дагестан № 7 |
| 2. | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (процент) | 100 | 100 |  |
| 3. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных наобработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (процент) | 0 | 0 |  |
| 4. | Доля импорта оборудования для обработки и утилизациитвердых коммунальных отходов (процент) | 37 | 0 |  |
| 5. | Доля разработанных электронных моделей (процент) | 100 | 100 |  |

* ***заключение соглашений***

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение от 13.01.2019 г. № 051-2019-G20026-1 в редакции дополнительных соглашений от 22.01.2020 г. № 051-2019-G20026-1/1; от 08.05.2020 г. № 051-2019-G20026-1/2, от 14.12.2020 г. № 051-2019-G20026-1/3, от 28.12.2021 г. № № 051-2019-G20026-1/4) между Минприроды РД и Минприроды России о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан;
6 декабря 2022 года было подписано финансовое соглашение.

* ***бюджет регионального проекта на 2023 год***

*всего: 3178,63 млн руб.*

*ФБ – 3146,84 млн руб.*

*РБ – 31,79 млн руб.*

* ***Кассовое исполнение*** *– 1793,72 млн руб.*
* ***заключение контрактов***

*Заключение контрактов не предусмотрено*

* ***проводимая работа, достигнутые результаты***

На строительство 3-х МСК (Хасавюртовской, Дербентской и Махачкалинской территориальных зонах, общая мощность которых составит 950 тысяч тонн/год) получено разрешение и начаты подготовительные работы, а также работы по вертикальной планировке площадок для строительства, земляные работы, устройство насыпи.

Финансовые средства, предусмотренные заключенным между Минприроды России и Правительством Республики Дагестан соглашением от 6 декабря 2022 г. на 2023 год в размере 1 793 720 808,09 руб. доведены до концессионера.

***участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты.***

В текущем году МО в реализации проекта не задействованы.

**II Региональный проект
 «Сохранение уникальных водных объектов»**

* ***функциональный заказчик:***

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан

* ***планируемые к достижению результаты***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатели**  | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 1. | Количество населения, улучшившего экологическиеусловия проживания вблизи водных объектов,нарастающим итогом, млн. чел | 0 | 0 |  | 09.12.2021 г. подписано Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта«Сохранение уникальных водных объектов (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан № 051-2019-G80044-0.1/4  |
| 2. | Протяженность расчищенных участков русел рек, км | 0 | 0 |  |
| \*Достижение показателей в соответствии соглашением о реализации регионального проекта запланирован в 2024 году |

* ***заключение соглашений***

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение от 09.12.2019 г. № 051-2019-G80044-0.1 в редакции дополнительных соглашений от 04.11.2020 г. № 051-2019-G80044-0.1/1; от 23.11.2020 г. № 051-2019-G80044-0.1/2, 23.07.2021 г. 051-2019-G80044-0.1/3, 09.12.2021 г. 051-2019-G80044-0.1/4.

* ***бюджет регионального проекта***

Финансирование по годам:

2022 г. – 3,0 млн. руб. ФБ;

2023 г. – 23,90 млн. руб. ФБ;

2024 г. – 52,50 млн. руб. ФБ.

* Кассовое исполнение – 0,4 млн рублей
* ***заключение контрактов*** 25 апреля 2023 года заключен государственный контракт на сумму 73 720 000 рублей.
* ***проводимая работа, достигнутые результаты***

1.03.2023 г. получено положительное заключение госэкспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий.

6 марта 2023 года обосновывающие материалы в форме электронных документов внесены в информационную систему производственного и финансового планирования деятельности для получения заключения территориального органа Росводресурсов (Западно-Каспийского БВУ) и рекомендации экспертов ФГБВУ «Центррегионводхоз».

Одновременно 6 марта 2023 года необходимые материалы направлены в Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан для внесения закупки в план-график закупок в единой информационной системе в сфере закупок.

Получено заключение территориального органа Росводресурсов (Западно-Каспийского БВУ) о целесообразности заявляемого мероприятия.

21 марта 2023 года получены рекомендации экспертов ФГБВУ «Центррегионводхоз» о финансировании и начала в 2023 году работ по расчистке озера Аджи (Папас).

27 марта 2023 года в единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме.

Подведение итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) - 17 апреля 2023 года.

По результатам открытого конкурса определен победитель, с которым 25 апреля 2023 года заключен государственный контракт.

С момента заключения контракта подрядная получила разрешительную документацию и приступила к расчистке озера.

* ***участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты.***

В текущем году МО в реализации проекта не задействованы

**III Региональный проект «Чистая страна»**

* ***функциональный заказчик:***

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.

* ***планируемые к достижению показатели и результаты***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Показатели** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 1. | Рекультивация объекта накопленияэкологического вреданесанкционированной свалки в г. Каспийск РД | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидациейнесанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел. | 0 | 0 |  | Достижение показателей проекта планируется в 2024 году |
| Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированныхземель подверженных негативному воздействию накопленного вредаокружающей среде, га.(*справочно*) | 0 | 0 |  |
| 2. | Рекультивация объекта накопленияэкологического вреданесанкционированной свалки в г. Буйнакск РД | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидациейнесанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел. | 0 | 0 |  |
| Общая площадь восстановленных, втом числе рекультивированныхземель подверженных негативному воздействию накопленного вредаокружающей среде, га.(*справочно*) | 0 | 0 |  |
| 3. | Рекультивация объекта накопленияэкологического вреданесанкционированной свалки в г. Южно-Сухокумск РД | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связис ликвидациейнесанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел. | 0 | 0 |  |
| Общая площадь восстановленных, втом числе рекультивированныхземель подверженных негативному воздействию накопленного вредаокружающей среде, га.(*справочно*) | 0 | 0 |  |
| 4. | Рекультивация объекта накопленияэкологического вреданесанкционированной свалки в г. Хасавюрт РД | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связис ликвидациейнесанкционированных свалок в границах городов,тыс.чел. | 0 | 0 |  |
| Общая площадь восстановленных, втом числе рекультивированныхземель подверженных негативному воздействию накопленного вредаокружающей среде, га.(*справочно*) | 0 | 0 |  |

* ***заключение соглашений***

В системе «Электронный бюджет» 13 декабря 2022 года заключено дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистая страна (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан № 051-2019-G10035-1/5, 23 декабря 2022 года подписано финансовое соглашение о выделении 1 066 278 320,00 руб. на реализацию проекта в 2023 году.

* ***бюджет регионального проекта на 2023 год***

*всего: 1 066,28 млн руб.*

*ФБ – 1 012,96 млн руб.*

*РБ – 53,32 млн руб.*

* ***кассовое исполнение – 159,94 млн рублей***
* ***заключение контрактов***

заключено 4 контракта на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей с ООО «Русстрой» и 4 контракта на экологическое сопровождение с ФГБУ «ЦЛАТИ» на общую сумму 1042,22 млн рублей. (решается вопрос на использование финансовых средств в размере 24,06 млн рублей, образованных в результате экономии).

* ***проводимая работа, достигнутые результаты***

В 2021 году Правительство Республики Дагестан в целях реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» инициировало разработку проектной документации на ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных в городских округах «город Хасавюрт», «город Каспийск», «город Южно-Сухокумск», «город Буйнакск».

По результатам рассмотрения заявок Республики Дагестан, направленных в октябре 2022 года в адрес Минприроды России, Комиссией отобраны следующие объекты для рекультивации:

1. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Буйнакск РД».
2. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 263 213,80 тыс. руб.
3. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Каспийск РД».
4. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 360 563,20 тыс. руб.
5. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки г. Хасавюрт РД».
6. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 190 387,00 тыс. руб.
7. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Южно-Сухокумск РД».
8. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 198 800,40 тыс. руб.

В декабре текущего года заключено финансовое соглашения между правительством Республики Дагестан и Минприроды России.

Заключено 4 государственных контракта на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде.

На сегодняшний день в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Чистая страна» подрядчиком завершены работы подготовительного этапа по организации работ на площадках рекультивации и обустройству временных городков для рабочего персонала.

В соответствии с календарными графиками завершены демонтажные работы по сносу и разборке существующих на площадках сооружений (г. Каспийск и г. Буйнакск), а также ведутся работы по разработке свалочного грунта с перемещением в зону формирования пирамиды рекультивации на всех четырех несанкционированных свалках.

Общая площадь земель, планируемых к возвращению в хозяйственный оборот 35,4 га, численность населения, качество жизни которых улучшится 227,25 тыс. чел.

**IV региональный проект «Сохранение лесов»**

 В Республике Дагестан реализуется региональный проект «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология».

* ***общая сумма финансирования:***

 Всего на 2019-2024 гг - 211,1 млн. рублей, в том числе:

187,5 млн. рублей - средства федерального бюджета;

3,0 млн. рублей - средства республиканского бюджета;

22,6 млн. рублей - средства внебюджетных источников.

* ***планируемые к достижению результаты***

 Основной целью регионального проекта «Сохранение лесов» является – обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году, увеличения площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках.

**По состоянию на 01.06.2023 год** Комитету профинансировано 18,4 млн.руб., в том числе средства ФБ -17,9 млн.руб, средства РБ-0,5млн.руб.

* ***целевые индикаторы проекта***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п\п** | **Показатели**  | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 1 | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, % | 100 | 40,1 |  |  |
|  | **Результаты** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 1 | Увеличение площади лесовосстановления повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению и лесоразведению, на лесных участках, непереданных в аренду | 514 | 154 | 31 |  |
| 2 | Обеспечение оснащения учреждений лесопожарной техникой и оборудованием  | 6880,7 | 6880,7 | 100 |  |
| 3 | Обеспечение оснащения учреждений лесохозяйственной техникой и оборудованием | - | - |  |  |
| 4 | Заготовка лесных семян для лесовосстановления на всех участках, в том числе вырубленных и погибших лесных насаждений,  | 5515 | 410 | 7,5 |  |

* ***бюджет регионального проекта:***

 **Всего на 2023 год – 24,4 млн рублей, в том числе:**

**22,9 млн. рублей-средства федерального бюджета**

 **0,5 млн. рублей-средства республиканского бюджета РД**

 **1,0 млн. рублей -внебюджетные средства.**

***16551,5 тыс.руб.-лесовосстановление***

***6380,7 тыс.руб. - ЛПТ.***

***Всего ФБ 22,9 тыс.руб.***

***0,5 тыс.руб.- ЛПТ (РБ)***

* ***профинансировано:*** 18,4 млн. рублей (17,9 млн.руб ФБ, 0,5 млн.руб. РБ)
* ***кассовое исполнение:*** 18,4 млн. рублей
* ***заключение контрактов:***

Заключены 3(три) контракта и 1(один) прямой договор на приобретение лесопожарной техники и оборудования на сумму 6 880,7 млн рублей (федеральный бюджет – 6380,7млн рублей и республиканский бюджет - 0,5 млн. рублей).

* ***проводимая работа, достигнутые результаты:***

 В системе «Электронный бюджет» заключено соглашение по индикативным показателям, финансовые соглашения в системе «Электронный бюджет» не предусмотрены.

По оснащению специализированных учреждений (Государственное автономное учреждение «Дагестанский лесопожарный центр») лесопожарной техникой и оборудованием заключены:

- контракт на поставку автомобиля повышенной проходимости **ГАЗ 231073, в количестве 1 ед. на сумму 1,8 млн руб. Поставщик ООО «Каспий**». Техника поставлена (27.02.2023г.). Оплата произведена.

- контракт на приобретение **автотранспорта Лада 212140 (1 ед.). Сумма договора 980,7 тыс.руб.** Поставщик ООО ТК «Викинги». Техника поставлена. Оплата произведена.

- контракт на **приобретение МЛПК на базе УАЗ Пикап (2 ед.) Сумма договора 3385,5 тыс.руб.** Поставщик ООО «Каспий». Предполагаемая дата поставки 25.04.2023г. Оплата будет произведена в течении 30 рабочих дней по договору.

 -договор на приобретение мотопомпы производительностью свыше 600 л/мин (воз) СHAMPION GTP80 (1300 л/мин) (3 ед.). Сумма договора 106,2 тыс.руб. Поставщик ИП Баранов В.С.

 -договор на приобретение пожарных стволов РСКУ-50 (2 ед.) Сумма договора 31 тыс руб. Поставщик ООО «Группа компаний АПТВ».

 - прямой договор на поставку ранцевых огнетушителей Ермак РП, в **количестве 61 шт. Сумма договора 500,0 тыс.руб**. Поставщик ООО «Лесхозснаб». Оборудование доставлено 13.03.2023г. Оплата произведена. Средства РБ.

Общая сумма заключенных контрактов составила 6702,5 тыс.руб. Экономия в результате проведенных торгов составила 178,2 тыс.руб. На данный момент вопрос по приобретении оборудования на сумму экономии прорабатывается.

**Все запланированные контракты заключены.**

-проведено лесовосстановление на площади 154 га. на сумму 2,9 млн. руб.

- лесоразведение 50 га. на сумму 0,5 млн.руб.

- заготовлено семян 410 кг.