**Информация**

**о ходе реализации национального проекта *«Экология»***

**на 1 февраля 2023 года**

В рамках реализации **национального проекта** **«Экология»** в Республике Дагестан реализуются *5* региональных проектов:

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» - ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД;

«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» - ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД (**проект реализован**);

«Чистая страна» - ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД;

«Сохранение уникальных водных объектов» - ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД ();

«Сохранение лесов» - ответственный исполнитель Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан.

На 2023 год запланировано всего – 2908,30 млн рублей, из них:

24,40 млн рублей - Сохранение лесов (Даглесхоз)

23,90млн рублей - Сохранение уникальных водных объектов (Минприроды РД)

1793,72 млн рублей – Комплексная система обращения с ТКО (Минприроды РД)

1066,28 млн рублей – Чистая страна (Минприроды РД)

в том числе:

2835,54 млн рублей – средства федерального бюджета;

71,76 млн рублей – средства республиканского бюджета;

1,0 млн рублей – иные источники

Профинансировано - 0,0 млн руб.

Кассовое исполнение -0,0 млн руб**.**

Всего запланировано к заключению в 2023 году 8 государственных контрактов.

1. **Региональный проект
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»**
* ***функциональный заказчик:***

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.

* ***планируемые к достижению показатели и результаты***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатели**  | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 1. | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных врезультате раздельного накоплении и обработки(сортировки) твердых коммунальных отходов, в общеймассе образованных твердых коммунальных отходов (процент) | 0 |  |  | 05.12.2022 года подписано дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (РеспубликаДагестан)» на территории Республики Дагестан № 7 |
| 2. | Доля направленных на захоронение твердых коммунальныхотходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), вобщей массе образованных твердых коммунальныхотходов (процент) | 100 |  |  |
| 3. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных наобработку (сортировку), в общей массе образованныхтвердых коммунальных отходов (процент) | 0 |  |  |
| 4. | Доля импорта оборудования для обработки и утилизациитвердых коммунальных отходов (процент) | 37 |  |  |
| 5. | Доля разработанных электронных моделей (процент) | 100 |  |  |

* ***заключение соглашений***

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение от 13.01.2019 г. № 051-2019-G20026-1 в редакции дополнительных соглашений от 22.01.2020 г. № 051-2019-G20026-1/1; от 08.05.2020 г. № 051-2019-G20026-1/2, от 14.12.2020 г. № 051-2019-G20026-1/3, от 28.12.2021 г. № № 051-2019-G20026-1/4) между Минприроды РД и Минприроды России о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан; 6 декабря 2022 года было подписано финансовое соглашение.

* ***бюджет регионального проекта на 2023 год***

*всего: 1 793,72 млн руб.*

*ФБ – 1 775,78 млн руб.*

*РБ – 17,94 млн руб.*

* ***заключение контрактов***

*Заключение контрактов не предусмотрено*

* ***проводимая работа, достигнутые результаты***

 В начале января 2023 года концессионером ООО «Республиканский экологический оператор» начнутся работы по строительству 3 мусоросортировочных комплексов на территории Республики Дагестан в Хасавюртовской, Дербентской и Махачкалинской территориальных зонах, общая мощность которых составит 950 тысяч тонн/год.

В феврале 2023 года ожидается поступление финансовых средств, предусмотренных заключенным между Минприроды России и Правительством Республики Дагестан 6 декабря 2022 г. в размере 1 793 720 808,09 руб. После поступления указанных финансовых средств будет проведена работа по их доведению до концессионера.

***участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты.***

В текущем году МО в реализации проекта не задействованы

**II Региональный проект
 «Сохранение уникальных водных объектов»**

* ***функциональный заказчик:***

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан

* ***планируемые к достижению результаты***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатели**  | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 1. | Количество населения, улучшившего экологическиеусловия проживания вблизи водных объектов,нарастающим итогом, млн. чел | 0 |  |  | 09.12.2021 г. подписано Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта«Сохранение уникальных водных объектов (Республика Дагестан)» на территорииРеспублики Дагестан № 051-2019-G80044-0.1/4  |
| 2. | Протяженность расчищенных участков русел рек, км | 0 |  |  |
| \*Достижение показателей в соответствии соглашением о реализации регионального проекта запланирован в 2024 году |

* ***заключение соглашений***

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение от 09.12.2019 г. № 051-2019-G80044-0.1 в редакции дополнительных соглашений от 04.11.2020 г. № 051-2019-G80044-0.1/1; от 23.11.2020 г. № 051-2019-G80044-0.1/2, 23.07.2021 г. 051-2019-G80044-0.1/3, 09.12.2021 г. 051-2019-G80044-0.1/4.

* ***бюджет регионального проекта***

Финансирование по годам:

2022 г. – 3,0 млн. руб. ФБ;

2023 г. – 23,90 млн. руб. ФБ;

2024 г. – 52,50 млн. руб. ФБ.

* ***заключение контрактов***
* ***проводимая работа, достигнутые результаты***

В 2023 году планируется получение положительного заключения госэкспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий (до 01.04.2023г.) и выполнение работ на сумму 23,9 млн рублей (лимит 2023 года).

* ***участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты.***

В текущем году МО в реализации проекта не задействованы

**III Региональный проект «Чистая страна»**

* ***функциональный заказчик:***

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.

* ***планируемые к достижению показатели и результаты***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Показатели** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 1. | Рекультивация объекта накопленияэкологического вреданесанкционированной свалки в г. Каспийск РД | Численность населения, качествожизни которого улучшится в связис ликвидациейнесанкционированных свалок вграницах городов, тыс.чел. | 0 |  |  | Достижение показателей проекта планируется в 2024 году |
| Общая площадь восстановленных, втом числе рекультивированныхземель подверженных негативномувоздействию накопленного вредаокружающей среде, га.(*справочно*) | 0 |  |  |
| 2. | Рекультивация объекта накопленияэкологического вреданесанкционированной свалки в г. Буйнакск РД | Численность населения, качествожизни которого улучшится в связис ликвидациейнесанкционированных свалок вграницах городов, тыс.чел. | 0 |  |  |
| Общая площадь восстановленных, втом числе рекультивированныхземель подверженных негативномувоздействию накопленного вредаокружающей среде, га.(*справочно*) | 0 |  |  |
| 3. | Рекультивация объекта накопленияэкологического вреданесанкционированной свалки в г. Южно-Сухокумск РД | Численность населения, качествожизни которого улучшится в связис ликвидациейнесанкционированных свалок вграницах городов, тыс.чел. | 0 |  |  |
| Общая площадь восстановленных, втом числе рекультивированныхземель подверженных негативномувоздействию накопленного вредаокружающей среде, га.(*справочно*) | 0 |  |  |
| 4. | Рекультивация объекта накопленияэкологического вреданесанкционированной свалки в г. Хасавюрт РД | Численность населения, качествожизни которого улучшится в связис ликвидациейнесанкционированных свалок вграницах городов,тыс.чел. | 0 |  |  |
| Общая площадь восстановленных, втом числе рекультивированныхземель подверженных негативномувоздействию накопленного вредаокружающей среде, га.(*справочно*) | 0 |  |  |

* ***заключение соглашений***

В системе «Электронный бюджет» 13 декабря 2022 года заключено дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистая страна (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан № 051-2019-G10035-1/5, 23 декабря 2022 года подписано финансовое соглашение о выделении 1 066 278 320,00 руб. на реализацию проекта в 2023 году.

* ***бюджет регионального проекта на 2023 год***

*всего: 1 066,28 млн руб.*

*ФБ – 1 012,96 млн руб.*

*РБ – 53,32 млн руб.*

* ***заключение контрактов***

заключение контрактов на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде планируется в феврале 2023 года.

* ***проводимая работа, достигнутые результаты***

В 2021 году Правительство Республики Дагестан в целях реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» инициировало разработку проектной документации на ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных в городских округах «город Хасавюрт», «город Каспийск», «город Южно-Сухокумск», «город Буйнакск».

 По результатам рассмотрения заявок Республики Дагестан, направленных в октябре 2022 года в адрес Минприроды России, Комиссией отобраны следующие объекты для рекультивации:

1. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Буйнакск РД» (исх. от 07.10.2022 № 25-25/56-22). Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 263 213,80 тыс. руб.
2. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Каспийск РД» (исх. от 07.10.2022 № 25-25/60-22). Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 360 563,20 тыс. руб.
3. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки г. Хасавюрт РД» (исх. от 04.10.2022 № 01-25-25/44-970/22). Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 190 387,00 тыс. руб.
4. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Южно-Сухокумск РД» (исх. от 04.10.2022 № 01-25-25/50-971/22). Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 198 800,40 тыс. руб.

В декабре текущего года заключено финансовое соглашения между правительством Республики Дагестан и Минприроды России.

Учитывая изложенное, заключение контрактов на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде планируется в феврале 2023 года.

Общая площадь земель, планируемых к возвращению в хозяйственный оборот 35,4 га, численность населения, качество жизни которых улучшится 227,25 тыс. чел.

 **IV региональный проект «Сохранение лесов»**

* ***общая сумма финансирования:***

 Всего на 2019-2024 гг - 211,1 млн. рублей, в том числе:

187,5 млн. рублей - средства федерального бюджета;

3,0 млн. рублей - средства республиканского бюджета;

22,6 млн. рублей - средства внебюджетных источников.

* ***планируемые к достижению результаты***

 Основной целью регионального проекта «Сохранение лесов» является – обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году, увеличения площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках.

* ***целевые индикаторы проекта***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п\п** | **Показатели**  | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 1 | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, % | 100 |  |  |  |
|  | **Результаты** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 1 | Увеличение площади лесовосстановления повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению и лесоразведению, на лесных участках, непереданных в аренду | 514 |  |  |  |
| 2 | Обеспечение оснащения учреждений лесопожарной техникой и оборудованием  | 6880,7 |  |  |  |
| 3 | Обеспечение оснащения учреждений лесохозяйственной техникой и оборудованием | - |  |  |  |
| 4 | Заготовка лесных семян для лесовосстановления на всех участках, в том числе вырубленных и погибших лесных насаждений,  | - |  |  |  |

* ***бюджет регионального проекта:***

 Всего на 2023 год – 24,4 млн рублей, в том числе:

22,9 млн рублей-средства федерального бюджета

 0,5 млн рублей-средства республиканского бюджета РД

 1,0 млн рублей -внебюджетные средства.

На 2023 год планируется проведение следующих работ:

1. Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на сумму 6,9 млн.руб., в том числе 6,4 млн.руб. - средств федерального бюджета, 0,5 млн. руб. средств республиканского бюджета.
2. Увеличение площади лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду на сумму 16,6 млн. руб. средств федерального бюджета.