**Информация**

**о ходе реализации национального проекта**

***«Экология»***

**на 1 МАРТА 2024 года**

В рамках реализации **национального проекта** **«Экология»** в Республике Дагестан реализуются *5* региональных проектов:

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД;

«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД (**проект реализован**);

«Чистая страна» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД;

«Сохранение уникальных водных объектов» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД;

«Сохранение лесов» – ответственный исполнитель Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан.

На 2024 год запланировано всего – 1044,50 млн рублей, из них:

25,00 млн рублей - Сохранение лесов (Даглесхоз)

50,22млн рублей – Сохранение уникальных водных объектов (Минприроды РД)

969,28 млн рублей – Комплексная система обращения с ТКО (Минприроды РД)

1042,22 млн рублей – Чистая страна (Минприроды РД)

в том числе:

1033,31 млн рублей – средства федерального бюджета;

10,19 млн рублей – средства республиканского бюджета;

1,0 млн рублей – иные источники

Профинансировано - 984,08 млн руб.

Кассовое исполнение – 984,08 млн руб**.**

Всего запланировано к заключению в 2024 году 6 государственных контрактов, заключено – 5.

1. **Региональный проект
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»**
* ***функциональный заказчик:***

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.

* ***планируемые к достижению показатели и результаты***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатели**  | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 1. | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | 0 | 0 | 100 | 06.12.2023 года подписано дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (РеспубликаДагестан)» на территории Республики Дагестан № 051-2019-G20026-1/11 |
| 2. | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (процент) | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (процент) | 0 | 0 | 100 |
| 4. | Доля импорта оборудования для обработки и утилизациитвердых коммунальных отходов (процент) | 36\* | 0 | 100 |
| \*данный показатель носит убывающий характер |

* ***заключение соглашений***

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение от 13.01.2019 г. № 051-2019-G20026-1 в редакции дополнительных соглашений от 22.01.2020 г. № 051-2019-G20026-1/1; от 08.05.2020 г. № 051-2019-G20026-1/2, от 14.12.2020 г. № 051-2019-G20026-1/3, от 28.12.2021 г. № № 051-2019-G20026-1/4) между Минприроды РД и Минприроды России о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан;
6 декабря 2022 года было подписано финансовое соглашение.

* ***бюджет регионального проекта на 2024 год***

*всего: 969,28 млн руб.*

*ФБ – 959,59 млн руб.*

*РБ – 9,69 млн руб.*

* ***Кассовое исполнение*** *– 969,28 млн руб.*
* ***заключение контрактов***

*Заключение контрактов не предусмотрено*

* ***проводимая работа, достигнутые результаты***
* «Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 500 тыс. тонн в год» в Карабудахкентском районе Республики Дагестан

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование работ** | **Выполнено** | **% выпол нения** | **Прогресс** |
| 1 | Подготовительные работы: |   |   |  |
| Временные здания и сооружения | 5 бытовок |   |  |
| Временное ограждение | 200 м |   |  |
| 2 | Срезка растительного грунта |  | 100 |  |
| 3 | Разработка грунта | 26 334 м3 | 88 |  |
| 4 | Устройство насыпи | 517 046,9 м3 | 90 |  |
| 5 | Подбетонка под фундаменты ремонтной мастерской |  | 100 |  |
| 6 | Подбетонка под фундаменты пожарных резервуаров |  | 100 |  |
| 7 | Армирование фундаментов ремонтной мастерской |  | 100 |  |
| 8 | Бетонирование фундаментов ФМ-1, ФМ-2 ремонтной мастерской |  | 100 |  |
| 9 | Гидроизоляция фундаментов ФМ-1, ФМ-2 ремонтной мастерской |  | 100 |  |
| 10 | Подбетонка плиты Пм1 ремонтной мастерской | 15 м3 | 24 | +15 |
| 11 | Армирование фундаментов пожарных резервуаров |  | 100 |  |
| 12 | Бетонирование фундаментов пожарных резервуаров |  | 100 |  |
| 13 | Подбетонка под фундаменты ФМ-1, производственного корпуса №2 |  | 100 |  |
| 14 | Армирование фундаментов ФМ-1, производственного корпуса №2 |  | 100 |  |
| 15 | Бетонирование фундаментов ФМ-1, производственного корпуса №2 |  | 100 |  |
| 16 | Монтаж колонн, производственный корпус №2 |  | 100 |  |
| 17 | Разработка грунта под приямок Прм-1 |  | 100 |  |
| 18 | Подбетонка под фундамент приямка Прм-1 |  | 100 |  |
| 19 | Армирование фундаментов приямка Прм-1 |  | 100 |  |
| 20 | Подбетонка под фундаменты ФМ-1, мойки для грузового автотранспорта |  | 100 |  |
| 21 | Армирование фундаментов, мойка для грузового автотранспорта |  | 100 |  |
| 22 | Бетонирование фундаментов, мойка для грузового автотранспорта |  | 100 |  |
| 23 | Подбетонка под фундаменты ФМ-1, производственного корпуса №1 |  | 100 |  |
| 24 | Армирование фундаментов ФМ-1, производственного корпуса №1 | . | 100 |  |
| 25 | Бетонирование фундаментов ФМ-1, производственного корпуса №1 |  | 100 |  |
| 26 | Монтаж колонн, производственный корпус №1 |  | 100 | +9 |
| 27 | Монтаж м/конструкций |  | 28 тн  | +28 |
| 28 | Разработка грунта под приямок Прм-1 |  | 100 |  |
| 29 | Подбетонка под фундамент приямка Прм-1 |  | 100 |  |
| 30 | Армирование фундаментов приямка Прм-1 | 9 663,637 кг | 55 | +4 392,562 |
| 31 | Установка колодцев | 10 шт | 8 |  |
| 32 | Прокладка труб ливневой канализации К2 | 170 м | 5 | +730 |
| 33 | Армирование подпорных стен Пс1, Пс2 |  | 100 | + 64,44 |
| 34 | Подбетонка под фундаменты, склад готовой продукции (ВМР) с площадкой отгрузки №1 и 2 |  | 100 |  |

* «Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 300 тыс. тонн ТКО в год» в Кумторкалинском районе Республики Дагестан (1-я очередь)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование работ** | **Выполнено** | **% выпол нения** | **Прогресс** |
| 1 | Срезка растительного грунта  |  | 100 |  |
| 2 | Устройство подбетонки дозревания компостного грунта | 18,9 м3 | 10 |  |
| 3 | Разработка грунта под пруд-накопитель | 46 722,65 м3 | 80 |  |
| 4 | Разработка грунта участка компостирования  |  | 100 |  |
| 5 | Устройство основания фундамента под КГО |  | 100 |  |
| 6 | Устройство подушки из песка под КГО | 2 799,08 м3 | 90 |  |
| 7 | Укладка пеноплекса под фундамент участка КГО | 7 340 м² | 83 |  |
| 8 | Устройство подбетонки под фундамент участка КГО | 606,8 м3 | 72 |  |
| 9 | Армирование фундамента участка КГО | 83,445 тн | 50 |  |
| 10 | Устройство ж/б плиты на участке КГО | 480 м3 | 29 | +240 |
| 11 | Устройство дна 5 и 6 карты |  | 100 |  |
| 12 | Укладка бентонитовых матов и геомембраны на карте №6 | 95 999,92 м2 | 39 | +12 042,92 |
| 13 | Укладка бентонитовых матов и геомембраны на карте №5 | 36 731,82 | 33 | +21 651,82 |
| 14 | Разработка грунта на участке компостирования |  | 100 |  |
| 15 | Планировка и уплотнение грунта на участке компостирования |  | 100 |  |
| 16 | Участок компостирования  | 500 м3 | 9 | +500 |

* «Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 250 тыс. тонн в год» в Хасавюртовском районе Республики Дагестан

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование работ** | **Выполнено** | **% выпол нения** | **Прогресс** |
| 1 | Подготовительные работы: |   |   |  |
| Временные здания и сооружения | 32 бытовок |   | +12 |
| Установка КТП, подключение городка | 1 |  | +1 |
| Временное ограждение | 500 м |   |  |
| 2 | Срезка растительного грунта |  | 100 |  |
| 3 | Разработка грунта | 260 000 м3 | 95 |  |
| 4 | Устройство насыпи | 530 000 м3 | 59 |  |
| 5 |  Доставка ПГС с карьера | 22 342 м3 |  | +22 342 |
| 6 | Вывоз грунта на полигон в Кумторкалинский район (61 км) | 13 445 м3 |  | +8 945 |
| 7 | Устройство насыпи рабочего городка |  | 100 |  |
| 8 | Устройство временной дороги из ПГС |  | 100 |  |
| 9 | Устройство подбетонки приямка №1 производственного корпуса В7,5 | 42 м3 |  | +42 |
| 10 | Устройство подбетонки фундаментов производственного корпуса В7,5 | 36 м3 |  | +36 |
| 11 | Армирование фундаментов | 3.471 тн |  | +3,471 |

* «Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 150 тыс. тонн ТКО в год» в Хасавюртовском районе Республики Дагестан

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование работ** | **Выполнено** | **% выпол нения** | **Прогресс** |
| 1 | Подготовительные работы: |   |   |  |
| Временные сдания и сооружения  |  |  |  |
| Временное ограждение  |  |  |  |
| Срезка растительного грунта  | 26 477 м3 | 72 |  |
| 2 | Вырубка деревьев и корчевка пней: |  | 100 |  |
| 3 | Разработка грунта | 738 0591 м3 | 65 |  |
| 4 | Устройство откосов ЮГ | 4 000 м2 | 8 |  |
| 5 | Устройство временной дороги в границах полосы постоянной дороги ЮГ | 50 п.м |  | +50 |
| 6 | Вывоз грунта на полигон в Кумторкалинский район (61 км) | 40 508,5 м3 |  | +40 508,5 |

* «Проектирование мусоросортировочного комплекса мощностью 200 тыс. тонн в год» в Дербентском районе Республики Дагестан

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование работ** | **Выполнено** | **% выпол нения** | **Прогресс** |
| 1 | Подготовительные работы: |   |   |  |
| Временные здания и сооружения | 6 бытовки |   |  |
| Временное ограждение | 120 м |  |  |
| 2 | Срезка растительного грунта |  | 100 |  |
| 3 | Разработка грунта |  | 100 |  |
| 4 | Устройство насыпи | 140 017 м3 | 61 |  |
| 5 | Разработка непригодного грунта |  | 100 |  |
| 6 | Выемка под фундаменты производственного корпуса |  | 100 |  |
| 7 | Устройство бетонной подготовки фундаментов производственного корпуса |  | 100 |  |
| 8 | Армирование фундаментов производственного корпуса |  | 100 |  |
| 9 | Бетонирование фундаментов производственного корпуса |  | 100 |  |
| 10 | Разработка котлованов под фундаменты ремонтной мастерской |  | 100 |  |
| 11 | Устройство бетонной подготовки ремонтной мастерской |  | 100 |  |
| 12 | Армирование фундаментов ремонтной мастерской |  | 100 |  |
| 13 | Бетонирование фундаментов ремонтной мастерской |  | 100 |  |
| 14 | Устройство основания под площадку компостирования |  | 100 |  |
| 15 | Выемка под фундаменты склада готовой продукции (BMP) |  | 100 |  |
| 16 | Устройство бетонной подготовки склада (BMP) |  | 100 |  |
| 17 | Армирование фундаментов склада (BMP) |  | 100 |  |
| 18 | Бетонирование фундаментов склада (BMP) |  | 100 |  |
| 19 | Монтаж колонн производственного корпуса |  | 100 |  |
| 20 | Монтаж металлоконструкций производственного корпуса | 123 тн  | 30 | +8 |
| 21 | Разработка грунта под приямок пола производственного корпуса (Прм1) |  | 100 |  |
| 22 | Устройство бетонной подготовки приямка пола производственного корпуса (Прм1) |  | 100 |  |
| 23 | Армирование приямка пола производственного корпуса (Прм1) |  | 100 |  |
| 24 | Бетонирование приямка пола производственного корпуса (Прм1) |  | 100 |  |
| 25 | Монтаж металлоконструкций ремонтной мастерской |  | 100 |  |
| 26 | Выемка под фундаменты мойки грузового транспорта |  | 100 |  |
| 27 | Устройство бетонной подготовки мойки грузового транспорта |  | 100 |  |
| 28 | Армирование фундаментов мойки грузового транспорта |  | 100 |  |
| 29 | Бетонирование фундаментов мойки грузового транспорта |  | 100 |  |
| 30 | Монтаж металлоконструкций склада (ВМР) |  | 100 |  |
| 31 | Устройство насыпи под АБК |  | 100 |  |
| 32 | Устройство насыпи по КГО и СО |  | 100 |  |
| 33 | Армирование пола карт компостирования | 39,03 тн | 18 | +39,03 |

* «Проектирование полигона захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 120 тыс. тонн ТКО в год» в Дербентском районе Республики Дагестан

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование работ** | **Выполнено** | **% выпол нения** | **Прогресс** |
| 1 | Разработка непригодного грунта |  | 100 |  |
| 2 | Демонтаж бетонных плит |  | 100 |  |
| 3 | Разработка грунта | 47 1334 м3 | 57 |  |
| 4 | Насыпь грунта | 56 250 м3 | 25 |  |
| 5 | Планировка откосов карты №1  | 4 182 м2 | 36 | +107 |
| 6 | Планировка дна карты №1  | 49 000 м2 | 98 |  |
| 7 | Планировка откосов карты №2 | 2 200 | 19 | +2 200 |
| 8 | Планировка дна карты №2 | 5 500 | 11 | +5 500 |
| 9 | Устройство бетонной подготовки под фундаменты площадки дозревания компостного грунка |  | 100 |  |
| 10 | Армирование фундаментов площадки дозревания |  | 100 |  |
| 11 | Монтаж анкеров опалубки площадки дозревания  | 8 шт | 50 |  |

***участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты.***

В текущем году МО в реализации проекта не задействованы.

**II Региональный проект
 «Сохранение уникальных водных объектов»**

* ***функциональный заказчик:***

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан

* ***планируемые к достижению результаты***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатели**  | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 1. | Количество населения, улучшившего экологическиеусловия проживания вблизи водных объектов,нарастающим итогом, млн. чел | 0,0079 | 0 | 0 | 26.01.2024 г. подписано Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта«Сохранение уникальных водных объектов (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан № 051-2019-G80044-0.1/5 |
| 2. | Протяженность расчищенных участков русел рек, км | 13,28 | 0 | 0 |
|  |

* ***заключение соглашений***

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение от 09.12.2019 г. № 051-2019-G80044-0.1 в редакции дополнительных соглашений от 04.11.2020 г. № 051-2019-G80044-0.1/1; от 23.11.2020 г. № 051-2019-G80044-0.1/2, 23.07.2021 г. 051-2019-G80044-0.1/3, 09.12.2021 г. 051-2019-G80044-0.1/4.

* ***бюджет регионального проекта в 2024 году:***

всего -50,22 млн руб;

 ФБ – 50,22 млн руб;

* Кассовое исполнение – 4,00 млн рублей
* ***заключение контрактов*** 25 апреля 2023 года заключен государственный контракт на сумму 73 720 000 рублей.
* ***проводимая работа, достигнутые результаты***

Ведутся работы по расчистке озера, объем выемки грунта составляет 313,55 тыс. кубов.

* ***участие органов местного самоуправления, в том числе указать МО на территории которых реализуются региональные проекты.***

В текущем году МО в реализации проекта не задействованы

**III Региональный проект «Чистая страна»**

* ***функциональный заказчик:***

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.

* ***планируемые к достижению показатели и результаты***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Показатели** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 1. | Рекультивация объекта накопленияэкологического вреданесанкционированной свалки в г. Каспийск РД | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидациейнесанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел. | 133,8 | 133,8 | 100 |  |
| Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированныхземель подверженных негативному воздействию накопленного вредаокружающей среде, га.(*справочно*) | 13,5 | 13,5 | 100 |
| 2. | Рекультивация объекта накопленияэкологического вреданесанкционированной свалки в г. Буйнакск РД | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидациейнесанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел. | 67,11 | 67,11 | 100 |
| Общая площадь восстановленных, втом числе рекультивированныхземель подверженных негативному воздействию накопленного вредаокружающей среде, га.(*справочно*) | 7,4 | 7,4 | 100 |
| 3. | Рекультивация объекта накопленияэкологического вреданесанкционированной свалки в г. Южно-Сухокумск РД | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связис ликвидациейнесанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел. | 10,86 | 10,86 | 100 |
| Общая площадь восстановленных, втом числе рекультивированныхземель подверженных негативному воздействию накопленного вредаокружающей среде, га.(*справочно*) | 6,0 | 6,0 | 100 |
| 4. | Рекультивация объекта накопленияэкологического вреданесанкционированной свалки в г. Хасавюрт РД | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связис ликвидациейнесанкционированных свалок в границах городов,тыс.чел. | 15,48 | 15,48 | 100 |
| Общая площадь восстановленных, втом числе рекультивированныхземель подверженных негативному воздействию накопленного вредаокружающей среде, га.(*справочно*) | 8,5 | 8,5 | 100 |

* ***заключение соглашений***

В системе «Электронный бюджет» 13 декабря 2022 года заключено дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистая страна (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан № 051-2019-G10035-1/5, 23 декабря 2022 года подписано финансовое соглашение о выделении 1 066 278 320,00 руб. на реализацию проекта в 2023 году.

* ***Финансирование регионального проекта в 2024 году не предусмотрено***
* ***проводимая работа, достигнутые результаты***

В 2021 году Правительство Республики Дагестан в целях реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» инициировало разработку проектной документации на ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных в городских округах «город Хасавюрт», «город Каспийск», «город Южно-Сухокумск», «город Буйнакск».

По результатам рассмотрения заявок Республики Дагестан, направленных в октябре 2022 года в адрес Минприроды России, Комиссией отобраны следующие объекты для рекультивации:

1. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Буйнакск РД».
2. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 263 213,80 тыс. руб.
3. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Каспийск РД».
4. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 360 563,20 тыс. руб.
5. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки г. Хасавюрт РД».
6. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 190 387,00 тыс. руб.
7. «Рекультивация объекта накопления экологического вреда несанкционированной свалки в г. Южно-Сухокумск РД».
8. Объем софинансирования из средств федерального бюджета составит в 2023 году – 198 800,40 тыс. руб.

В декабре текущего года заключено финансовое соглашения между правительством Республики Дагестан и Минприроды России.

Заключено 4 государственных контракта на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде.

Работы по технологическому и биологическому этапу рекультивации на объектах завершены в полном объеме.

Общая площадь земель, возвращенных в хозяйственный оборот, составила 35,4 га, численность населения, качество жизни которых улучшилось 227,25 тыс. чел.

**IV региональный проект «Сохранение лесов»**

В Республике Дагестан реализуется региональный проект «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология».

* ***планируемые к достижению результаты***

 Основной целью регионального проекта «Сохранение лесов» является – обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году, увеличения площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках.

**По состоянию на 01.03.2024 год** Комитету профинансировано 10,8млн.руб.

* ***целевые индикаторы проекта***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п\п** | **Показатели**  | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 1 | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, % | 100 | 0 |  |  |
|  | **Результаты** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 1 | Увеличение площади лесовосстановления повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению и лесоразведению, на лесных участках, непереданных в аренду | 514 | 0 | 0 |  |
| 2 | Обеспечение оснащения учреждений лесопожарной техникой и оборудованием  | 6880,7 | 4642,3 | 67,5 |  |
| 3 | Заготовка лесных семян для лесовосстановления на всех участках, в том числе вырубленных и погибших лесных насаждений,  | 5515 | 14 | 0,3 |  |

* ***бюджет регионального проекта:***

 **Всего на 2024 год – 24,0 млн рублей, в том числе:**

 **23,5 млн. рублей-средства федерального бюджета**

 **0,5 млн. рублей-средства республиканского бюджета РД**

 **0,7 млн. рублей -внебюджетные средства.**

***16596,9 тыс.руб.-лесовосстановление (ФБ)***

***6380,7 тыс.руб. – ЛПТ(ФБ)***

***519,2 тыс.руб.-формирование запаса семян (ФБ)***

***500,0 тыс.руб.- ЛПТ (РБ)***

* ***профинансировано:*** 10,8 млн. рублей (ФБ)
* ***кассовое исполнение:***
* ***заключение контрактов:***

Заключены 1 (один) контракт и 1(один) прямой договор на приобретение лесопожарной техники и оборудования на сумму 6 880,7 млн рублей (федеральный бюджет – 122,9 млн рублей и республиканский бюджет - 0,5 млн. рублей).

* ***проводимая работа, достигнутые результаты:***

 В системе «Электронный бюджет» заключено соглашение по индикативным показателям, финансовые соглашения в системе «Электронный бюджет» не предусмотрены.

По оснащению специализированных учреждений (Государственное автономное учреждение «Дагестанский лесопожарный центр») лесопожарной техникой и оборудованием заключены:

- контракт на поставку прицепа «СТАРТ» A2515 **в количестве 1 ед. на сумму 0,1 млн руб. Поставщик ИП Николаенко В.В.** Контракт заключен Ожидаемая дата поставки 45 кал. дней согласно условиям контракта.

- контракт на приобретение Автобуса модификация А65R52**(1 ед.). на сумму 4,5 млн.руб.** **Поставщик ООО " Каспий"**. Контракт заключен 19.02.2024г. Ожидаемая дата поставки 45 кал. дней согласно условиям контракта.

 - прямой договор на поставку ранцевых огнетушителей Ермак РП в количестве 40 шт. и зажигательных аппаратов в количестве 10шт. на **сумму** 0**,46 млн. руб. Поставщик ООО «Вимпел +»** Ожидаемая дата поставки 14.03.2024 г.

 - прямой договор на поставку Бензопилы Зубр профессионал в **количестве 2 ед. на сумму 0,04 млн.руб.** от 20.02.2024 №02-2024/39. Поставщик **ООО Строймаркет 05**.

 По лесовосстановлению заготовлено 14 кг семян сосны.